## İL İCMAL 2014
KÖYDES 2014 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU ŞUBAT 2015 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | A: 4; C: 4; D: 23; F: 23; I: 0; L: 0 | 27 | 0 | 27
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; D: 3; F: 3; I: 0; L: 0 | 3 | 0 | 3
| DEVAM EDEN |  | A: 1; C: 1; D: 5; F: 5; I: 0; L: 0 | 6 | 0 | 6
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | A: 1; C: 1; F: 0; I: 0; L: 0 | 1 | 0 | 1
| TOPLAM |  | 6 | 0 | 6 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: | HAM YOL (Km) |  | A: 0.2; B: 0.2; F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | A: 0.2; B: 0.2; F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | A: 2.9; B: 2.9; C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 18.6; B: 15.6; C: SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)
| BETON YOL (Km) |  | A: 10; B: 10; C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 28380.6; B: 28380.6; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | A: 77.2; B: 32.5; C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | A: 27; B: 27; C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | A: 1; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | 35 | 35 |  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
| BÜZ (Adet) |  | C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)
| BSK(KM) |  | A: 11.7; B: 11.7
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | B: 1; D: 1; E: 2; F: 250; K: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | B: 1; E: 1; F: 833; K: 0
| BAKIM ONARIM |  | B: 1; E: 1; F: 2313; K: 0
| TOPLAM |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0

## ÖDENEK TAKİP-2014
2014 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 477160 |  | 477160 |  | 426928.13 | 426928.13 | 50231.87
| YOL |  | 6768072 |  | 6768072 |  | 6436242.54 | 6436242.54 | 331829.46
| SULAMA | [7 empty] | 0
| ATIKSU | [7 empty] | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| AFET | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | [6 empty] | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 127774 |  | 127774 |  | 127774 | 127774 | 0
|  | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | [6 empty] | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [6 empty] | 0
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 7373006 | 0 | 7373006 | 0 | 6990944.67 | 6990944.67 | 382061.33
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## 2014 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2014 YILI YOL İZLEME TABLOSU
| KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | BSK | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
1 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | BAŞAĞAÇ KÖYÜ (BSK) YAPIM İŞİ | BAŞAĞAÇ | 481 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 332575 | 873200 | 873200 |  | 2.2 | [11 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
2 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | ARAKÖY KÖYÜ YOL YAPIM İŞİ | ARAKÖY | 484 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 192810 | [8 empty] | 0.9 | 1800 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
3 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | YOĞURTÇULAR KÖYÜ (BSK) YAPIM İŞİ | YOĞURTÇULAR | 322 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 348120 |  |  |  | 1.6 | [5 empty] | 1800 |  |  |  | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
4 | EK | ŞIRNAK | MERKEZ |  | MERKEZ KIZILSU KÖYÜ KÖY İÇİ 1.ETAP BETON PARKE YAPIM İŞİ | KIZILSU | 2343 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 224928 | 212938 | 212938 | [7 empty] | 8895.6 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
5 | İPTAL | ŞIRNAK | MERKEZ |  | ARAKÖY KÖYÜ YOL YAPIM İŞİ | ARAKÖY | 484 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [22 empty] | 1 | PROGRAMDAN ÇIKARTILDI
6 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | GÖKÇE KÖYÜ SANAT YAPISI YAPIM İŞİ | GÖKÇE | 74 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 1563440.55 | 136510.5 | 136510.5 |  |  | 0.2 |  |  | 2.9 | [5 empty] | 10 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | STABİLİZE
7 | İPTAL | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | BEYTÜŞŞEBAP MEZRA GRUP KÖY YOLU (BETON YOL 1,5 KM) | B.ŞEBAP-MEZRA |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [22 empty] | 1 | PROGRAMDAN ÇIKARTILDI |  |  | BETON YOL
8 | EK | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | PİRİNÇLİ KOYUNOBA BOĞAZÖREN AKÇAYOL GRUP KÖYLERİNİN GÜZERGAHININ BETON YOL YAPILMASI | PİRİNÇLİ-KOYUNOBA-BOĞAZÖREN-AKÇAYOL | 2364 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  | 435119.1 | 435119.1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
9 | EK | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | ŞELETÜN TEPESİ SANAT YAPISI YAPIM İŞİ |  | 254 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE |  | 22500 | 22500 | [11 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | programa alındı/onayı alındı (ETÜD PROJE BEKLENİYOR)
10 | İPTAL | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | BEŞAĞAÇ KÖYÜ YOL GÜZERGAHI DEĞİŞTİRME İŞİ | BEŞAĞAÇ | 297 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [22 empty] | 1 | PROGRAMDAN ÇIKARTILDI
11 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | TCK-KORUCU-TAŞHÖYÜK GRUP YOLU YOL PLATFORMUNUN GENİŞLETİLMESİ VE SANAT YAPILARI YAPIMI | KORUCU-TAŞHÖYÜK | 1454 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 324701 |  | 373673.39 |  |  |  |  | 3.5 | [8 empty] | 75 |  |  | 1 |  |  |  | İhale yapılmadı Özel İdare imkanlarıyla yolun altyapısı tamamlandıktan sonra kaplamasına geçilecektir. |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
12 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | KORUCU-ERDEM KÖY YOLU YOL PLATFORMUNUN GENİŞLETİLMESİ VE SANAT YAPILARI YAPIMI | KORUCU-ERDEM | 1147 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 300000 |  | 314422 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 85 |  |  | 1 |  |  |  | İhale yapılmadı Özel İdare imkanlarıyla yolun altyapısı tamamlandıktan sonra kaplamasına geçilecektir. |  |  | 1. KAT ASFALT
13 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | YEŞİLYURT KÖYÜ-TCK YOLU YOL PLATFORMUNUN GENİŞLETİLMESİ VE SANAT YAPILARI YAPIMI | YEŞİLYURT | 323 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 300000 | [21 empty] | 1 | Varolan ödenek acil yol yapımı kapsamında tck kayaköy yapımına aktaraıldığından bu yol 2015 programında tekrar teklif edilecektir. |  |  | 2. KAT ASFALT
14 | EK | ŞIRNAK | CİZRE |  | CİZRE İLÇESİ HAVUZLU KÖYÜ KÖY YOLLARININ PARKE TAŞI YAPIMI | HAVUZLU | 704 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE |  | 153948.6 | 153948.6 | [7 empty] | 1585 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | programa alındı/onayı alındı
15 | EK | ŞIRNAK | CİZRE |  | TCK-KAYA KÖYÜ YOL PLATFORMUNUN GENİŞLETİLMESİ VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ(5,2 KM) | KAYA KÖYÜ |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE |  |  | 44250 |  |  |  |  | 5.2 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 1 |  |  | programa alındı/onayı alındı
16 | EK | ŞIRNAK | CİZRE |  | VARLIK KÖYÜ KÖY İÇİ MENFEZ YAPIM İŞİ | VARLIK KÖYÜ |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE |  | 16862 | 16862 | [11 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | programa alındı/onayı alındı
17 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | ÇEVRİMLİ KÖYÜ 2.KAT ASFALT(3KM) | ÇEVRİMLİ | 312 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 70000 | [11 empty] | 3 | [7 empty] | 1 |  |  | Başlanamadı(ödenek yetersizliği) protokolle yapılacak |  |  | TAŞ DUVAR
18 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | YAĞMURKUYUSU KÖYÜ 2.KAT ASFALT(5KM) | YAĞMURKUYUSU | 201 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 125000 | 320000 | 320000 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
19 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | DAMLABAŞI KÖYÜ 2.KAT ASFALT(5KM) | DAMLABAŞI | 342 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 125000 | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
20 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | DEMİRBOĞAZ KÖYÜ BETONARME(2KM) | DEMİRBOĞAZ | 9 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE | 70000 | 127000 | 127000 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
21 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | ORMANİÇİ KÖYÜ BETONARME(2KM) | ORMANİÇİ | 100 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 70000 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
22 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | İDİL-ÜÇOK KÖYÜ ARASI ASFALT ( BSK) 7,9 KM YAPIM İŞİ | İDİL-ÜÇOK ARASI | 495 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1889318 | 1600785.53 | 1600350.03 |  | 7.9 | [9 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
23 | EK | ŞIRNAK | İDİL |  | İdil İlçesi Haberli-Kentli Grup Köy Yolu 5,6 Km'lık 2.nci Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşi. | HABERLİ-KENTLİ | 385 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 177000 | 150000 | 150000 | [9 empty] | 5.6 |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti programa alındı/onay alındı
24 | EK | ŞIRNAK | İDİL |  | PEÇENEK KAYI ARASI (CEHENNEM DERESİ) 1 KM LİK BETON YOL | PEÇENEK-KAYI | 154 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 206000 | 175000 | 175000 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti programa alındı/onay alındı
25 | EK | ŞIRNAK | İDİL |  | KAYI-ÇUKURLU ARASI 2 ADET MENFEZ YAPIMI | KAYI-ÇUKURLU | 117 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [14 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti programa alındı/onay alındı
26 | EK | ŞIRNAK | İDİL |  | TEPECİK KÖYÜ YOLU 1 ADET MENFEZ YAPIMI | TEPECİK | 954 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti programa alındı/onay alındı
27 | EK | ŞIRNAK | İDİL |  | TEPEKÖY-ULAK-YAZMAN-OYALI GRUP KÖY YOLUNUN GENİŞLETİLMESİ VE DOLGUSUNUN YAPILMASI | TEPEKÖY-ULAK-YAZMAN-OYALI | 3446 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 476468.16 |  | 147300 |  |  |  |  | 13 | [8 empty] | 50 |  |  |  | 1 |  |  | programa alındı/onay alındı-ÖZEL İDARE İMKANLARIYLA YAPILACAK
28 | İPTAL | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | İPEKYOLU-ORTAKÖY-ÇİFTLİK-BUĞDAYLI ASFALT (5 CM. KALINLIĞINDA 12 KM. BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM) YAPIM İŞİ | İPEKYOLU-ORTAKÖY-ÇİFTLİK-BUĞDAYLI | 4711 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [22 empty] | 1 | PROGRAMDAN ÇIKARTILDI
29 | EK | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | İpekyolu-Kavaközü-Bostancı-Yankale-Güven Yol standartlarının gelliştirilmesi ile Ortaköy yoluna 3 adet menfez yapım işi. | İPEKYOLU-KAVAKÖZÜ-BOSTANCI-YANKALE-GÜVEN | 4711 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 79060 | 79060 | 79060 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 5 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | devam ediyor
30 | EK | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | Mahmutlu Köyü(Serebiye) Köyü 7 Adet Menfez Yapım İşi | MAHMUTLU | 940 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 58450 | 58450 | 68971 | [11 empty] | 7 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ programa alındı/onay alındı
31 | EK | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | İPEKYOLU GÖRÜMLÜ ÇALIŞKAN YOL STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ | İPEKYOLU GÖRÜMLÜ ÇALIŞKAN |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 171100 | 297548.8 | 297548.8 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 6 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | programa alındı/onay alındı
32 | EK | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | İPEKYOLU ORTAKÖY BUĞDAYLI ÇİFTLİK OVAKÖY YOL STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ | İPEKYOLU ORTAKÖY BUĞDAYLI ÇİFTLİK OVAKÖY | 2341 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  | 172193.28 | 172193.28 |  |  |  |  | 12.5 | [8 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | programa alındı/onay alındı
33 | EK | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | İPEKYOLU KAVALLI YOL STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ | İPEKYOLU KAVALLI | 1279 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 4.5 | [12 empty] | 1 |  |  | programa alındı/onay alındı
34 | EK | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | ÇİFTLİK KÖYÜNE 1 ADET KÖPRÜ YAPILMASI İŞİ | ÇİFTLİK |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE |  | 187620 | 187620 | [12 empty] | 1 | 100 |  |  | 1 |  |  |  | programa alındı/onay alındı
35 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | GÜLYAZI KÖY İÇİ YOL YAPIM İŞİ (2,6KM) | GÜLYAZI | 2838 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | İKİNCİ DERECE | 480000 | 496000 | 527775.84 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 14300 |  |  | 27 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
36 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | ANDAÇ KÖY İÇİ YOL YAPIM İŞİ(1,7 KM) | ANDAÇ | 2860 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | İKİNCİ DERECE | 245000 | [8 empty] | 2.1 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[11 empty] | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | BSK | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI
[11 empty] | 7828970.71 | 5514735.81 | 6436242.54 | 0 | 11.7 | 0.2 | 0.2 | 77.7 | 2.9 | 10 | 28380.6 | 0 | 18.6 | 27 | 35 | 1 | 2250 | 0 | 23 | 3 | 5 | 0 | 5
[10 empty] | AKTARILAN ÖDENEK | 1060898.71
[10 empty] | BAŞLANGIÇ ÖDENEK | 6768072
İPTAL

## 2014 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2014 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
| ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | ÇIĞLICA KÖYÜ İÇMESUYU YENİ TESİS YAPIMI | EMEKLİ MAHALLESİ | 60 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 270220 | 229000 | 132232.07 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Y | YENİ TESİS | SULU
| ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | AKÇAYOL-PİRİNÇLİ-TAŞARASI-BOLAĞAÇ-AYVALIK-ILICAK-AŞAĞIDERE-GÜNYÜZÜ KÖYLERİ DEPO ONARIMLARI | AKÇAYOL-PİRİNÇLİ-TAŞARASI-BOLAĞAÇ-AYVALIK-ILICAK-AŞAĞIDERE-GÜNYÜZÜ KÖYLERİ |  |  | SUYU YETERSİZ | [10 empty] | 1 | Programdan çıkarıldı | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
| ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | PİRİNÇLİ VE AKÇAYOL KÖYÜ İÇME SUYU YAPIM İŞİ | PİRİNÇLİ-AKÇAYOL |  | YENİ TESİS |  | 200000 | 121000 | [7 empty] | 1 |  | programa alındı/onayı alındı
| ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | TOPTEPE,SÖĞÜTÇE, KÖYLERİ İÇME SUYU YAPIM İŞİ | YEŞİLÖZ KÖYLERİ | 452 | YENİ TESİS | SULU | 194700 | 165000 | 165000 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | programa alındı/onayı alındı(Akarsu,Gökçe, Yeşilöz İl Özel İdaresi bütçesinden yapılacak)
| ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK | AKDİZGİN KÖYÜ İÇME SUYU YAPIM İŞİ(TESİS GELİŞTİRME) | AKDİZGİN | 833 | TESİS GELİTİRME | SULU | 53237 | [9 empty] | 1 | Başlanamadı(ödenek yetersizliği)protokolle yapılacak | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
| ŞIRNAK | ULUDERE | IŞIKVEREN KÖYÜ İÇME SUYU YAPIM İŞİ | IŞIKVEREN | 190 | YENİ TESİS | SULU | 92000 | 72000 | 72000 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
| ŞIRNAK | ULUDERE | ORTABAĞ KÖYÜ DEĞİRMEN MAH.İÇME SUYU ONARIM İŞİ | DEĞİRMEN MAHALLESİ | 2313 | BAKIM ONARIM | SULU | 67303.95 | 57696.06 | 57696.06 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
| ŞIRNAK | ULUDERE | BALLI KÖYÜ İÇME SUYU YAPIM İŞİ | BALLI |  | TESİS GELİTİRME | [11 empty] | 1 | PROGRAMA ALINDI/ PROTOKOLLE YAPILACAK(PROGRAMDAN ÇIKARILACAK)

## 2014 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2014 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[24 empty] | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
HİS

## 2014 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2014 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[23 empty] | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
[23 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[23 empty] | EK | TAMAMLAMA | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[24 empty] | BAKIM ONARIM | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
PAKET ARITMA
DOĞAL ARITMA
STABİLİZASYON HAVUZU
KANALİZASYON SİSTEMİ

## SUSUZ ÜNİTELER 2014
31/12/2013 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2014 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2014
31/12/2012 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
[18 empty] | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
[18 empty] | BAKIM ONARIM | ONARIM
STABİLİZE
BETON YOL
KÖY İÇİ YOL (PARKE)
1. KAT ASFALT
2. KAT ASFALT
TAŞ DUVAR
MENFEZ

## FOSEPTİK
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.

## KÖYDES ÖDENEK
2014 YILI KÖYDES ÖDENEK TABLOSU(26.08.2014)
| İLÇE ADI | PROJE SAYISI | BİTEN PROJE | DEVAM EDEN PROJE | BAŞLAMAYAN PROJE | AYRILAN ÖDENEK | YAPILAN HARCAMA | % HARCAMA | EKLENEN PROJE | İPTAL PROJE
1 | MERKEZ | 4 | - | 4 | - | 1098433 | 660156.47 | 60.0998 | 1 | 1
2 | BEYTÜŞŞEBAP | 7 | - | 3 | 4 | 1031923 | 190806 | 18.4903 | 4 | 1
3 | CİZRE | 4 | 1 | 1 | 2 | 924701 | 468370.6 | 50.651 | 1 | -
4 | GÜÇLÜKONAK | 6 | - | 4 | 2 | 513237 |  | 0 | - | -
5 | İDİL | 6 | - | 3 | 3 | 1889318 | 572648.14 | 30.3098 | 5
6 | SİLOPİ | 5 | 2 | 2 | 1 | 970620 | 125450 | 12.9247 | 5 | 1
7 | ULUDERE | 4 | 2 | 2 | - | 817000 | 527775.84 | 64.5992 | 1 | -
| Ortak Alım Ödeneği |  |  | - | - | - |  | - | - | -
| KHGB Müşavirlik Hizmetleri |  |  | - | - | 127774 | 127774 | 100 |  | -
TOPLAM |  | 36 | 5 | 19 | 12 | 7373006 | 2672981.05 | 36.2536 | 17 | 3
AÇIKLAMA |  | KÖYDES 2014 PROJESİ 17 ADET KÖYYOLU 4 ADET İÇMESUYU OLMAK ÜZRERE TOPLAM 21 ADET PROJE İLE BAŞLAMIŞTIR.KHGB LERİN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA 15 ADET KÖYYOLU 2 ADET İÇME SUYU EK OLARAK YAPILMIŞTIR.2 ADET PROJE GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE PROGRAMDAN ÇIKARTILMIŞTIR.

## KÖYDES İŞ TABLOSU
2014 YILI KÖYDES İŞ TABLOSU (26.08.2014)
| NİTELİK | TOPLAM | BİTEN | DEVAM EDEN | BAŞLAMAYAN | % FG | EK | İPTAL
1 | İÇMESULARI(ADET) | 5 | - | 3 | 2 | 30 | 2 | 1
2 | KÖYYOLLARI | 31 | 5 | 16 | 10 | 38.4 | 15 | 2
| TESVİYE(KM) | 0.2 | 0.2 | - | - | 100 | - | -
| STABİLİZE(KM) | 2.9 | - | 2.9 | - | 95 | - | -
| BETON YOL(KM) | 12 | 2.1 |  | 2 | 17.5 | - | -
| 1. KAT ASFALT(KM) | - | - | - | - | - | - | -
| 2. KAT ASFALT(KM) | 18.6 | - | 18.6 | - | 15 | - | -
| BSK(KM) | 11.7 | - | 11.7 | - | 76 | - | - | 322000
| SANAT YAPILARI(ADET) | 32 | 12 | 20 | - | 15.4 | - | - | 275000
| PARKE TAŞI(METREKARE) | 26795.6 | 14300 | - | - | 70 | - | -
3 | KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA(ADET) | - | - | - | - | - | - | -
DEVAM EDEN PROJELER
İPTAL EDİLEN PROJELER
BAŞLAMAYAN PROJELER

## Sayfa1
KÖYDES 2014 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | BSK | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | (TL) J | (TL) K | (TL) L | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
| ŞIRNAK | MERKEZ | BAŞAĞAÇ KÖYÜ (BSK) YAPIM İŞİ | BAŞAĞAÇ | 406000 | 873200 | 610318.47 | 2.2 | [11 empty] | 95 |  | 1 |  |  |  | Geçici Kabul Aşamasında | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
| ŞIRNAK | MERKEZ | ARAKÖY KÖYÜ YOL YAPIM İŞİ | ARAKÖY | 266433 | [7 empty] | 0.9 | 1800 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  | 1 |  |  | Devam ediyor | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
| ŞIRNAK | MERKEZ | YOĞURTÇULAR KÖYÜ (BSK) YAPIM İŞİ | YOĞURTÇULAR | 426000 |  |  | 1.6 | [5 empty] | 1800 | [5 empty] | 95 |  | 1 |  |  |  | Geçici Kabul Aşamasında | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
EK | ŞIRNAK | MERKEZ | MERKEZ KIZILSU KÖYÜ KÖY İÇİ 1.ETAP BETON PARKE YAPIM İŞİ | KIZILSU | 238756 | 202336.58 | 49838 | [6 empty] | 8895.6 | [5 empty] | 75 | [5 empty] | programa alındı/onayı alındı
İPTAL | ŞIRNAK | MERKEZ | ARAKÖY KÖYÜ YOL YAPIM İŞİ | ARAKÖY | [21 empty] | PROGRAMDAN ÇIKARTILDI
| ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | GÖKÇE KÖYÜ SANAT YAPISI YAPIM İŞİ | GÖKÇE | 400000 | 136510.36 |  |  | 0.2 |  |  | 2.9 | [5 empty] | 10 |  | 95 |  | 1 |  |  |  | Geçici Kabul Aşamasında |  |  | STABİLİZE
| ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | BEYTÜŞŞEBAP MEZRA GRUP KÖY YOLU (BETON YOL 1,5 KM) | B.ŞEBAP-MEZRA | 300000 | 277000 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | Başlanamadı(GÜVENLİK NEDENİYLE) |  |  | BETON YOL
EK | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | PİRİNÇLİ KOYUNOBA BOĞAZÖREN AKÇAYOL GRUP KÖYLERİNİN GÜZERGAHININ BETON YOL YAPILMASI | PİRİNÇLİ-KOYUNOBA-BOĞAZÖREN-AKÇAYOL | 366981.75 | 231000 | 190806 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 75 |  | 1 |  |  |  | programa alındı/onayı alındı
EK | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | ŞELETÜN TEPESİ SANAT YAPISI YAPIM İŞİ | [21 empty] | 1 | programa alındı/onayı alındı (ETÜD PROJE BEKLENİYOR)
EK | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | BEŞAĞAÇ KÖYÜ YOL GÜZERGAHI DEĞİŞTİRME İŞİ | BEŞAĞAÇ | 100000 | [19 empty] | 1 | programa alındı/onayı alındı
| ŞIRNAK | CİZRE | TCK-KORUCU-TAŞHÖYÜK GRUP YOLU YOL PLATFORMUNUN GENİŞLETİLMESİ VE SANAT YAPILARI YAPIMI | KORUCU-TAŞHÖYÜK | 324701 | [5 empty] | 3.5 | [13 empty] | 1 | İhale yapılmadı Özel İdare imkanlarıyla yolun altyapısı tamamlandıktan sonra kaplamasına geçilecektir. |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
| ŞIRNAK | CİZRE | KORUCU-ERDEM KÖY YOLU YOL PLATFORMUNUN GENİŞLETİLMESİ VE SANAT YAPILARI YAPIMI | KORUCU-ERDEM | 300000 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 75 |  | 1 |  |  |  | İhale yapılmadı Özel İdare imkanlarıyla yolun altyapısı tamamlandıktan sonra kaplamasına geçilecektir. |  |  | 1. KAT ASFALT
| ŞIRNAK | CİZRE | YEŞİLYURT KÖYÜ-TCK YOLU YOL PLATFORMUNUN GENİŞLETİLMESİ VE SANAT YAPILARI YAPIMI | YEŞİLYURT | 300000 | [5 empty] | 3.5 | [13 empty] | 1 | İhale yapılmadı Özel İdare imkanlarıyla yolun altyapısı tamamlandıktan sonra kaplamasına geçilecektir. |  |  | 2. KAT ASFALT
EK | ŞIRNAK | CİZRE | CİZRE İLÇESİ HAVUZLU KÖYÜ KÖY YOLLARININ PARKE TAŞI YAPIMI | HAVUZLU | [15 empty] | 100 | 1 |  |  |  |  | programa alındı/onayı alındı
| ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK | ÇEVRİMLİ KÖYÜ 2.KAT ASFALT(3KM) | ÇEVRİMLİ | 70000 | [10 empty] | 3 | [8 empty] | 1 | Başlanamadı |  |  | TAŞ DUVAR
| ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK | YAĞMURKUYUSU KÖYÜ 2.KAT ASFALT(5KM) | YAĞMURKUYUSU | 125000 | [10 empty] | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | Devam ediyor |  |  | MENFEZ
| ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK | DAMLABAŞI KÖYÜ 2.KAT ASFALT(5KM) | DAMLABAŞI | 125000 | [10 empty] | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | Devam ediyor |  |  | KÖPRÜ
| ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK | DEMİRBOĞAZ KÖYÜ BETONARME(2KM) | DEMİRBOĞAZ | 70000 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | Devam ediyor
| ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK | ORMANİÇİ KÖYÜ BETONARME(2KM) | ORMANİÇİ | 70000 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | Devam ediyor
| ŞIRNAK | İDİL | İDİL-ÜÇOK KÖYÜ ARASI ASFALT ( BSK) 7,9 KM YAPIM İŞİ | İDİL-ÜÇOK ARASI | 1889318 | 1451400 | 572648.14 | 7.9 | [9 empty] | 1 |  | 40 |  |  | 1 |  |  | Devam ediyor
EK | ŞIRNAK | İDİL | İdil İlçesi Haberli-Kentli Grup Köy Yolu 5,6 Km'lık 2.nci Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşi. | HABERLİ-KENTLİ | 177000 | 177000 | [9 empty] | 5.6 |  |  |  | 60 |  |  | 1 |  |  | programa alındı/onay alındı
EK | ŞIRNAK | İDİL | PEÇENEK KAYI ARASI (CEHENNEM DERESİ) 1 KM LİK BETON YOL | PEÇENEK-KAYI | 206000 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | programa alındı/onay alındı
EK | ŞIRNAK | İDİL | KAYI-ÇUKURLU ARASI 2 ADET MENFEZ YAPIMI | KAYI-ÇUKURLU | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | programa alındı/onay alındı
EK | ŞIRNAK | İDİL | TEPECİK KÖYÜ YOLU 1 ADET MENFEZ YAPIMI | TEPECİK | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | programa alındı/onay alındı
EK | ŞIRNAK | İDİL | TEPEKÖY-ULAK-YAZMAN-OYALI GRUP KÖY YOLUNUN GENİŞLETİLMESİ VE DOLGUSUNUN YAPILMASI | TEPEKÖY-ULAK-YAZMAN-OYALI | 476468.16 | [5 empty] | 13 | [11 empty] | 1 |  |  | programa alındı/onay alındı-ÖZEL İDARE İMKANLARIYLA YAPILACAK
İPTAL | ŞIRNAK | SİLOPİ | İPEKYOLU-ORTAKÖY-ÇİFTLİK-BUĞDAYLI ASFALT (5 CM. KALINLIĞINDA 12 KM. BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM) YAPIM İŞİ | İPEKYOLU-ORTAKÖY-ÇİFTLİK-BUĞDAYLI |  |  |  | 12 | [16 empty] | 1 | PROGRAMDAN ÇIKARTILDI
EK | ŞIRNAK | SİLOPİ | İpekyolu-Kavaközü-Bostancı-Yankale-Güven Yol standartlarının gelliştirilmesi ile Ortaköy yoluna 3 adet menfez yapım işi. | İPEKYOLU-KAVAKÖZÜ-BOSTANCI-YANKALE-GÜVEN | 67000 | 67000 | 67000 | [10 empty] | 5 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ programa alındı/onay alındı
EK | ŞIRNAK | SİLOPİ | Mahmutlu Köyü(Serebiye) Köyü 7 Adet Menfez Yapım İşi | MAHMUTLU | 58450 | 58450 | 58450 | [10 empty] | 7 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ programa alındı/onay alındı
EK | ŞIRNAK | SİLOPİ | İPEKYOLU GÖRÜMLÜ ÇALIŞKAN YOL STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ | İPEKYOLU GÖRÜMLÜ ÇALIŞKAN | 171100 | 145000 | [11 empty] | 5 |  | 50 |  |  | 1 |  |  | programa alındı/onay alındı
EK | ŞIRNAK | SİLOPİ | İPEKYOLU ORTAKÖY BUĞDAYLI ÇİFTLİK OVAKÖY YOL STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ | İPEKYOLU ORTAKÖY BUĞDAYLI ÇİFTLİK OVAKÖY | [15 empty] | 20 |  |  | 1 |  |  | programa alındı/onay alındı
EK | ŞIRNAK | SİLOPİ | İPEKYOLU KAVALLI YOL STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ | İPEKYOLU KAVALLI | [20 empty] | 1 | programa alındı/onay alındı
| ŞIRNAK | ULUDERE | GÜLYAZI KÖY İÇİ YOL YAPIM İŞİ (2,6KM) | GÜLYAZI | 480000 | 496000 | 527775.84 |  |  | 0.2 |  |  |  | 14300 |  |  | 27 |  |  | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| ŞIRNAK | ULUDERE | ANDAÇ KÖY İÇİ YOL YAPIM İŞİ(1,7 KM) | ANDAÇ | 245000 | [7 empty] | 2.1 | [6 empty] | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ

## Sayfa2
KÖYDES 2005/2014 (19/02/2015)
YILI | HAM VE | ONARIM | STABİLİZE | 1.KAT | 2.KAT | BETON YOL | B.A | SANAT
| TESVİYE |  |  | ASFALT | ASFALT |  | KÖPRÜ | YAPISI
2005 | 5 |  | 82.5 |  |  |  |  | 17
2006 |  |  | 50.3 | 141.6 | 195 |  |  | 85
2007 |  |  |  | 104.9 | 154.85 |  | 5 | 98
2008 |  |  | 4 | 13.1 | 23.8 |  | 1 | 24
2009 |  | 1.4 | 4.4 | 8.4 | 290.75 |  | 2 | 144
2010 | 16.8 | 48.73 | 52 | 47.45 | 79.3 | 3.27 |  | 70
2011 | 40.8 | 67.3 | 28.7 | 34.45 | 146.75 | 10.75 | 3 | 55
2012 | 1.15 | 9 |  | 6 | 42.65 | 3.75 | 2 | 27
2013 | 29.05 |  | 29.63 | 5 | 47,5 (3 km bsk) | 1.4 | 1 | 90
2014 | 0.4 | 81.2 | 2.9 |  | 18,60 +11,7 (bsk) | 10 | 1 | 35
TOPLAM | 88.2 | 207.63 | 254.43 | 360.9 | 1013.8 | 29.17 | 15 | 645
| 295.83 |  |  | 1374.7 |  |  | 660

## Sayfa3
1098433 | 1086138 | 98.8807
1031923 | 891361.67 | 86.3787
924701 | 903155.99 | 97.6701
513237 | 447000 | 87.0943
1889318 | 2072650.03 | 109.7036
970620 | 805393.08 | 82.9772
817000 | 657471.9 | 80.4739
127774 | 127774 | 100
7373006 | 6990944.67 | 94.8181