## İL İCMAL 2015
(KÖYDES 2015 YILI PLANLANAN İŞLERİN DURUMU )
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 3 | 1 | 4 | 19 | 1 | 21 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 23 | 2 | 26
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; G: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2
| BAŞLAMAYAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 4 | 2 | 5 | 20 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 28
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: | HAM YOL (Km) |  | A: 0; B: 0; F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | A: 10.8; B: 10.8; F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | A: 73.5; B: 73.5; C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 12; B: 12; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 0; B: 0; C: SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)
| BETON YOL (Km) |  | A: 7484.5; B: 5.387; C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 41606; B: 46005; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | A: 3.8; B: 3.8; C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | A: 1182.6; B: 1182.6; C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | A: 1; B: 0; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | 34 | 32 |  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
| BÜZ (Adet) |  | A: 0; B: 0; C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)
G. TOPLAM |  |  | A: 50408.2; B: 47325.087
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | B: 2; E: 2; F: 4843; H: 1; K: 1; L: 2343
| TESİS GELİŞTİRME |  | B: 4; E: 4; F: 1251; H: 3; K: 3; L: 1737
| BAKIM ONARIM |  | B: 0; D: 0; E: 0; F: 0; K: 0
| TOPLAM |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4080
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0

## ÖDENEK TAKİP-2015
2015 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 340832.82 |  | 340832.82 |  | 337585 | 382261 | -41428.18
| YOL |  | 7197955 |  | 7197955 |  | 5047900 | 5632464.15 | 1565490.85
| SULAMA |  | 119804.72 |  | 119804.72 |  | 100000 | 0 | 19805
| ATIKSU |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| MÜLGA KHGM |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| AFET |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 110471 |  | 110471 |  | 110471 | 110471 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ASFALT | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | AKARYAKIT | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | BORU ALIMI | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | SAYISAL HARİTA | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | YEDEK PARÇA | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ETÜT PROJE | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOPLAM |  |  | 7769063.54 | 0 | 7769063.54 | 0 | 5595956 | 6125196.15 | 1543867.67
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## 2015 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2015 YILI YOL İZLEME TABLOSU
| KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
1 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | İKİZCE KÖYÜ KÖY İÇİ BETON PARKE TAŞI YAPIM İŞİ | İKİZCE | 455 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 841004 | 636000 | 750480 | [5 empty] | 1230 | 24430 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
2 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | DAĞKONAK KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ | DAĞKONAK | 299 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 0.699 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
3 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | ARAKÖY KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞI VE 60M İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ | ARAKÖY | 502 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 0.699 |  |  |  | 60 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
4 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | YOĞURTÇULAR KÖYÜ VE ÖZVEREN MEZRASI PARKE TAŞI YAPIM İŞİ | YOĞURTÇULAR | 80 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 1050 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | STABİLİZE
5 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | TOPTEPE KÖYÜ KÖY İÇİ BETON PARKE TAŞI YAPIM İŞİ | TOPTEPE | 551 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 3103 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | BETON YOL
6 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | BAŞ AĞAÇ KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ | BAŞ AĞAÇ | 280 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 174640 | 148000 | 100000 | [5 empty] | 0.700 | 6160 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
6 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | BOLAĞAÇ-PİRİNÇLİ-AKÇAYOL BETON YOL YAPIM | BOLAĞAÇ-PİRİNÇLİ-AKÇAYOL | 2008 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | İKİNCİ DERECE | 965923 | 320000 | 377600 | [5 empty] | 2.4 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTİ |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
7 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | ÇIĞLICA MEZRA ASFALT YOL YAPIMI | ÇIĞLICA | 418 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | İKİNCİ DERECE |  | 330000 | 389400 | [7 empty] | 12 |  |  | 8 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 1. KAT ASFALT
8 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | TCK-YEŞİLYURT KÖY YOLU | YEŞİLYURT | 328 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 974886 | 649000 | 415183.09 |  |  | 3.8 | 3.8 | [6 empty] | 4 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
9 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | YAĞIZOYMAK -TAŞKONAK KÖYÜ ARASI GRUP KÖY YOLU STANDART GELİŞTİRME İŞİ | YAĞIZOYMAK -TAŞKONAK | 662 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 528325 | 238900 | 281902 |  |  | 5 |  | 10.5 | [5 empty] | 15 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | bitti |  |  | TAŞ DUVAR
10 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | SAĞKOL KÖYÜ STANDART GELİŞTİRME | SAĞKOL | 87 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [5 empty] | 1.5 | [7 empty] | 2 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | bitti |  |  | MENFEZ
11 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | ÇOBANKAZANI KÖYÜ SOĞUCAK MEZRASI STANDART GELİŞTİRME | ÇOBANKAZANI/SOĞUCAK | 50 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  | 128000 | 151040 |  |  | 0.5 |  | 3.4 | [5 empty] | 2 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
12 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | ÜÇOK-OYMAK-PINARBAŞI-TCK KARA YOLU ARASI YOLUN BSK'YE HAZIR HALE GETİRİLMESİ | ÜÇOK-OYMAK-PINARBAŞI | 4246 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1911975 | 481000 | 567580 |  |  |  |  | 26.5 | [7 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
13 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | TEPEKÖY-ULAK-YAZMAN-OYALI-TCK-ARASI YOLUN BSK'YE HAZIR HALE GETİRİLMESİ. | TEPEKÖY-ULAK-YAZMAN-OYALI | 3446 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  | 615000 | 725700 | [12 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  | ŞIRNAK | İDİL |  | Tepeköy, Yazman, Oyalı köyleri köy içi parke taşı yapım iş | TEPE KÖY-YAZMAN-OYALI | 5300 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | İKİNCİ DERECE |  | 460000 | 542800 |  |  |  |  | 2.1 |  | 4400 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
15 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | İPEKYOLU-ORTAKÖY-ÇİFTLİK-BUĞDAYLI-OVAKÖY GRUP KÖYYOLUNUN STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ | İPEKYOLU-ORTAKÖY-ÇİFTLİK-BUĞDAYLI-OVAKÖY | 5122 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1031202 | 427000 | 598929.06 |  |  |  |  | 31 | [7 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
16 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | İPEKYOLU-KAVAKÖZÜ-BOSTANCI-YANKALE-GÜVEN GRUP KÖYYOLUNUN STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SANAT YAPILARININ YAPILMASI | İPEKYOLU-KAVAKÖZÜ-BOSTANCI-YANKALE-GÜVEN | 3775 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [15 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
17 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | ÜÇAĞAÇ KÖYÜ BESTABELEGA MEZRASI KÖPRÜ YAPIM İŞİ | BESTEBELEGA |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | İHALE AŞAMASINDA (artan ödenekten yapılacaktı)
18 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | DAĞDİBİ KÖY İÇİ YOL STANDARTLARINI GELİŞT.İŞİ(PARKE TAŞI) | DAĞDİBİ | 1249 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | 770000 | 615000 | 731850 | [6 empty] | 4950 |  |  |  | 2 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
19 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | ORTABAĞ KÖY İÇİ YOL STANDARTLARINI GELİŞT.İŞİ | ORTABAĞ | 2356 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 6065 |  |  | 27.6 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
20 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | BAĞLICA KÖY İÇİ YOL STANDARTLARINI GELİŞTİRME İŞİ | BAĞLICA | 347 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 1.1 |  |  |  | 1095 | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[11 empty] | 7197955 | 5047900 | 5632464.15 | 0 | 0 | 10.8 | 3.8 | 73.5 | 5386.5 | 46005 | 12 | 0 | 1182.6 | 34 | 1 | 2000 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ |  | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI

## 2015 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
| ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | GÜNEYYAKA KÖYÜ İÇME SUYU YAPIM | GÜNEYYAKA | 146 | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 65000 | 46000 | 54280 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | SULU
| ŞIRNAK | İDİL | ÜÇOK KÖYÜNDE 1 ADET SONDAJ KUYUSU AÇMA İŞİ | ÜÇOK | 486 | TESİS GELİTİRME | SULU | 120000 | 149900 | 176882 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
| ŞIRNAK | ULUDERE | ORTAKÖY İÇME SUYU GELİŞTİRME İŞİ | ORTAKÖY | 1105 | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 90000 | 89385 | 89385 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
| ŞIRNAK | SİLOPİ | MAHMUTLU KÖYÜ İÇME SUYU TESİS GELİŞTİRME İŞİ | MAHMUTLU |  | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | [9 empty] | 1 |  | İHALE AŞAMASINDA (artan ödenekten yapılacak)
| ŞIRNAK | CİZRE | ÇAVUŞ KÖYÜ SONDAJ DELME İŞİ | ÇÖVUŞ KÖYÜ | 2343 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 65832.82 | 52300 | 61714 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ ( program dısı eklenmiş.)
[8 empty] | 340832.82 | 337585 | 382261 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0

## 2015 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
| ŞIRNAK | ULUDERE | ORTA BAĞ KÖYÜ SULAMA SUYU ISLAH ÇALIŞMASI | ORTA BAĞ | 2399 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 119804.72 | 100000 | 118000 | [5 empty] | 100 |  |  | 1 |  |  |  | bitti/ artan ödenekten
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
HİS

## 2015 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2015 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[23 empty] | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
[23 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[23 empty] | EK | TAMAMLAMA | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[24 empty] | BAKIM ONARIM | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
PAKET ARITMA
DOĞAL ARITMA
STABİLİZASYON HAVUZU
KANALİZASYON SİSTEMİ

## SUSUZ ÜNİTELER 2015
31/12/2014 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2015 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## FOSEPTİK
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.

## Sayfa1
| İşin adı | Sektor | İlçesi | Sözleşme Bedeli | İşin bitim tarihi | İşe başlama Tarihi | Fiz. Gerç
1154 | GÜNEYYAKA KÖYÜ İÇME SUYU YAPIM İŞİ | İçme Suyu | Beytüşşebap | 46000 | 2015-08-21 | 2015-07-22 | 95
1108 | Bolağaç-Pirinçli-Akçayol Köyleri Beton Yol Yapım İşi | Ulaşım | Beytüşşebap | 320000 | 2015-08-01 | 2015-06-02 | 95
1155 | ÇIĞLICA-MEZRA GRUP KÖY YOLU ASFALT KAPLAMA TEMEL YAPIM İŞİ | Ulaşım | Beytüşşebap | 330000 | 2015-09-10 | 2015-07-10 | 95
1103 | CİZRE TCK YEŞİLYURT KÖY YOLU STANDART GELİŞTİRME YAPIM İŞİ | Ulaşım | Cizre | 649000 | 2016-03-10 |  | 100
1163 | Güçlükonak İlçesine bağlı Çobankazanı Köyü Soğucak Mezrası 3.5 km yol standartlarının genişletilmesi ve stabilize yol yapım ile 5 adet menfez yapım işi | Ulaşım | Güçlükonak | 128000 |  | 2015-06-02 | 100
1164 | Güçlükonak İlçesine Taşkonak Köyü-Yağızoymak Köyleri Arası ile Sağkol Köyü Yolu 10,4 km Yol Standartlarının Genişletilmes ile Stabilize Yol Yapım işi ve 15 adet Menfez Yapım işi | Ulaşım | Güçlükonak | 238900 |  | 2015-05-11 | 100
1106 | İdil İlçesi Üçok Köyü Sondaj Kuyusu Delme Yapım İşi. | İçme Suyu | İdil | 149900 | 2015-06-29 | 2015-05-29 | 100
1166 | İDİL İLÇESİ TEPEKÖYÜ-YAZMAN-OYALI KÖYLERİNİN KÖY İÇİ ANA YOLLARINA KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞEME YAPIM İŞİ. | Ulaşım | İdil | 460000 | 2015-12-09 | 2015-11-10 | 100
1077 | XXX | Ulaşım | İdil | 31500
1093 | İdil İlçesi Üçok-Oymak-Pınarbaşı-İpek Yolu Grup Köy Yolu 11,50 Km'lik Alt Temel Yapım İşi. | Ulaşım | İdil | 481000 | 2015-06-28 | 2015-04-28 | 100
1094 | İdil İlçesi Tepeköy-Ulak-Yazman-Oyalı-Kırca Köyleri Yolu Grup Köy Yolu 15,00 Km'lik Alt Temel Yapım İşi. | Ulaşım | İdil | 615000 | 2015-06-28 | 2015-04-29 | 100
1102 | Şırnak Köy Yolları İçin Agrega ve Temel Malzemesi Alım İşi | Ulaşım | İl Geneli | 2596000 | 2015-08-19
1099 | ŞIRNAK İLİ MERKEZE BAĞLI MUHTELİF KÖY (ŞIRNAK MERKEZ ARAKÖY,YOĞURTÇULAR,İKİZCE,DAĞKONAK,TOPTEPE KÖYLERİ) İÇİ KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞEME İŞİ | Ulaşım | Merkez | 636000 | 2015-08-18 | 2015-04-20 | 100
1169 | ŞIRNAK MERKEZ BAŞAĞAÇ KÖYÜ KÖY İÇİ KİLİTLİ PARKE DÖŞEME İŞİ | Ulaşım | Merkez | 148000 | 2015-09-09 | 2015-07-10 | 100
1170 | ŞIRNAK MERKEZ BAŞAĞAÇ KÖYÜ KÖY İÇİ KİLİTLİ PARKE DÖŞEME İŞİ | Ulaşım | Merkez | 148000 | 2015-09-09 | 2015-07-10 | 15
| Bostancı-bugdaylı, ozgen, doruklu, mahmutlu, kavallı, cukurca koy yollarının gelistirme ve genisletme yapım işi |  |  | işe daha baslanmamıs
1097 | ipekyolu-Ortaköy-Buğdaylı-Çiftlik grup köy yolu için 33.600 m3, İpekyolu-Kavaközü-Bostancı-Yankale-Güven grup köy yolu için 68.000 m3 olmak üzere toplam 101.600 m3 alttemel malzeme alım işi | Ulaşım | Silopi | 427000 |  | 2015-04-06 | 100
1197 | ULUDERE ORTABAĞ KÖYÜ SULAMA SUYU ISLAH ÇALIŞMASI | Sulama | Uludere | 100000 | 2015-10-28 | 2015-09-18 | 100
1315 | ULUDERE ANDAÇ KÖYÜ SULAMA KANALI YAPIM İŞİ(KÖYDES ARTAN) | Sulama | Uludere | 81500 |  |  | 40
1101 | ULUDERE/BAĞLICA-ORTABAĞ VE DAĞDİBİ KÖY YOLLARININ STANDARTLARINI GELİŞTİRME İŞİ (KÖYDES) | Ulaşım | Uludere | 615000 |  | 2015-05-15 | 100
NOTLAR:
İdil artan odenek harcanmamıs