## ÖRNEK
KÖYDES 2016 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
A İLİ | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN | 20 | 5 | 25 | 30 | 7 | 37 | 15 | 2 | 17 | 3 |  | 3 | 68 | 14 | 82
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 12 | 9 | 21
| DEVAM EDEN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 12 | 0 | 12
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 4 | 1 | 5
| BAŞLAMAYAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 4
| TOPLAM | 35 | 9 | 44 | 33 | 12 | 45 | 27 | 5 | 32 | 3 |  | 3 | 98 | 26 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
A İLİ | İŞLERİN NİTELİĞİ | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
| HAM YOL (Km) | A: 0; B: 0; F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) | A: 56; B: 105; F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) | A: 34; B: 34; C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad); E: 1; F: 1; G: 125; J: 1
| 1.KAT ASFALT (Km) | A: 80; B: 120; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) | 130 | 90 | SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 2 | 2 | 428 | 1 | 78 |  | 1 | 1
| BETON YOL (Km) | A: 0; B: 0; C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) | A: 1000; B: 2100; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) | A: 45; B: 68; C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) | A: 45; B: 68; C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) | A: 3; B: 5; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) | 2 | 8 |  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
| BÜZ (Adet) | A: 0; B: 0
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
A İLİ | İŞLERİN NİTELİĞİ | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK NÜFUS
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 | 3400 | 0 | 13 | 0 | 8 | 21 | 871
| TESİS GELİŞTİRME | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAKIM ONARIM | 0 | 20 | 0 | 22 | 42 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM | 3 | 32 | 4 | 34 | 73 | 11420 | 0 | 13 | 0 | 8 | 21 | 871
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | B: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HİS GÖLETİ | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HİS GÖLETİ
| YENİ TESİS |  | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |  |  | 5
TESİS GELİŞTİRME | bar: A to K
| BAKIM ONARIM | B: 2; D: 5; F: 2; I: 5; K: 2
| TOPLAM |  | 6 | 2 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 |  | 7
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | B: 420; C: 115; D: 628; E: 58; G: 280; H: 115; I: 350
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | B: 1200; C: 850; D: 1512; E: 125; G: 725; H: 850; I: 855
| HİS GÖLETİ | A: B. BAŞ HAY. SAYISI; F: 1500; K: 1500
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 12000
BAZI İLLERDEN TABLODA SULU ÜNİTE KISMI OLMAMASI NEDENİYLE BU GİBİ ÜNİTELERE YAPILAN İÇME SUYU ÇALIŞMALARININ İCMALE AKTARILAMADIĞI SÖYLENİYOR Kİ BU YANLIŞ BİR DÜŞÜNCEDİR. ÇÜNKÜ KÖYDESE BAŞLADIĞIMIZ 2005 YILINDA GÖNDERİLEN GENELGEDE YER ALDIĞI GİBİ SULU ÜNİTE : PROJESİNDE ÖN GÖRÜLEN DEBİNİN KULLANICILARA GÖTÜRÜLDÜĞÜ ÜNİTEDİR. TANIMDAN DA ANLAŞILACAĞI GİBİ SULU BİR ÜNİTEYE İÇME SUYU HİZMETİ GÖTÜRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR. ANCAK SUSUZ YA DA SUYU YETERSİZ ÜNİTEYE İÇME SUYU HİZMETİ GÖTÜRÜLEBİLİR. ENVANTERİNİZDE SULU OLARAK GÖRÜLSE BİLE EĞER O ÜNİTEYE HERHANGİ BİR İŞ YAPIYORSANIZ ÖRNEĞİN SONDAJ, BORULARIN -HAT- YENİLEMESİ, MOTOPOMP YENİLEMESİ v.b DEMEK Kİ O YETERSİZ BİR ÜNİTEDİR. ENVANTER KAYITLARINIZI BU DURUMU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK DÜZENLEMENİZ DOĞRU OLACAKTIR. KÖYDES PROJESİNİN AMACI YAYINLANAN YPK KARARLARINDA SAĞLIKLI VE ŞEBEKELİ İÇME SUYU HİZMETİ GÖTÜRMEK OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR. MÜLGA KHGM ENVANTERİNDE SULU ÇEŞMELİ OLARAK GÖSTERİLMİŞ BİR ÜNİTE KÖYDES AÇISINDAN SULU DEĞİL SUYU YETERSİZDİR. (TESİS ŞEBEKELİ OLMADIĞINDAN)

## ÖRNEK ÖDENEK TAKİP 2016
2016 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 400000 | 400000 | 400000 | 15000 | 415000 | 415000 | 0
| YOL |  | 850000 | 750000 | 750000 | 40000 | 770000 | 770000 | 20000
| SULAMA |  | 200000 | 300000 | 300000 | 10000 | 300000 | 300000 | 10000
| ATIKSU |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MÜLGA KHGM |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| AFET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ASFALT | 50000 | 45000 | 45000 |  | 15000 | 15000 | 30000
|  | AKARYAKIT | 80000 | 60000 | 60000 |  | 0 | 0 | 60000
|  | BORU ALIMI | 500000 | 450000 | 450000 |  | 450000 | 450000 | 0
|  | SAYISAL HARİTA | 800000 | 820000 | 820000 | 10000 | 820000 | 820000 | 10000
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 350000 | 355000 | 355000 | 5000 | 250000 | 250000 | 110000
|  | YEDEK PARÇA | 200000 | 250000 | 250000 |  | 250000 | 250000 | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | 100000 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 0
|  | ETÜT PROJE | 100000 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 75000 | 25000
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | 120000 | 120000 | 120000 | 20000 | 120000 | 120000 | 20000
MADENİ YAĞ
İŞ MAKİNASI LASTİĞİ
TOPLAM |  |  | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 100000 | 3590000 | 3565000 | 285000

## ÖDENEK TAKİP-2016
2016 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 793596.7 |  | 793596.7 |  | 453785 | 146497 | 647099.7
| YOL |  | 9423751.74 |  | 9423751.74 |  | 6633463.87 | 6618777.81 | 2804973.93
| SULAMA |  | 226397.24 |  | 226397.24 |  | 222000 | 261960 | -35562.76
| ATIKSU |  | 0 |  | 0 |  |  | 261960 | -261960
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| AFET | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 117629.14 |  | 117629.14 |  |  | 0 | 117629.14
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [6 empty] | 0
|  | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | 33152 |  | 33152 |  |  | 28131 | 5021 | 2016 Artan NEMA Gelirinden 6401 Sayılı Ve 08/11/2016 Tarihi İle İdil İlçesi Uçok Yol Ayrımı İle Yüksek Köy Arası Yolunda Bulunan Araçların Ve İş Makineleri İçin 7.450 Litre Motorin Alınmış Olup 28.131 ,20 TL Harcanmıştır.
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [6 empty] | 0
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
|  | MADENİ YAĞ | [6 empty] | 0
|  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 10594526.82 | 0 | 10594526.82 | 0 | 7309248.87 | 7317325.81 | 3277201.01
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## İL İCMAL 2016
KÖYDES 2016 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  |  | 2 | 2 | 25 | 6 | 32 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 25 | 9 | 35
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; D: 0; E: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | B: 2; C: 2; D: 0; E: 1; F: 1; I: 0; L: 0 | 0 | 3 | 3
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 1; C: 1; D: 4; E: 0; F: 4; I: 0; L: 0 | 5 | 0 | 5
| BAŞLAMAYAN |  | C: 0; D: 1; E: 0; F: 1; I: 0; J: 2; L: 2 | 3 | 0 | 3
| TOPLAM |  | 1 | 4 | 5 | 30 | 7 | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33 | 12 | 46
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: | HAM YOL (Km) |  | A: 0; B: 0; F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | A: 0; B: 0; F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | A: 29.1; B: 68.3; C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 17.5; B: 13.4; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 74.6; B: 35.3; C: SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)
| BETON YOL (Km) |  | A: 3.7; B: 9; C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 45.1; B: 53.36; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | B: 0; C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | B: 0; C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | B: 0; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | 30 | 13 |  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
| BÜZ (Adet) |  | C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | E: 0; K: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | E: 0; K: 0
| BAKIM ONARIM |  | E: 0; K: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Zekeriya NİGİZ
GÖREVİ: | TEKNİKER
İŞ TELEFONU
CEP TELEFONU | 5446282809
E-POSTA ADRESİ | sirnakilozelidaresi@gmail.com

## 2016 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2016 YILI YOL İZLEME TABLOSU
S.NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU | [5 empty] | EK
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
1 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | Kayaboyun (Akçay) Köyü Köy İçi Beton Parke Taşı Yapım İşi | Kayaboyun (Akçay) | 2215 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 1094556.05 | 659500 | 483785 | [6 empty] | 9569 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | İş Artışı yapılmış. (197.869,18 TL.) | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
2 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | Kızılsu Köyü Köy İçi Beton Parke Taşı Yapım İşi | Kızılsu Köyü | 2283 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [9 empty] | 7000 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibariyle |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
3 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | Yeniaslanbaşar Köyü Köy İçi Beton Parke Taşı Yapım İşi | Yeniaslan Başar Köyü | 2506 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 2.05 |  | 8250 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
4 | EK | ŞIRNAK | MERKEZ |  | Geçitboyu Köyü Köy İçi Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapım İşi. | Geçitboyu Köyü | 1175 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 157000 | 138000 | 162840 | [6 empty] | 3100 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ Kasım Ayı İtibariyle (5984 sayılı yazı ile 2016 artan ödenekten aktarıldı | EK
5 |  | ŞIRNAK | BEUYTUŞŞEBAP |  | Ayvalık Köyleri Köy İçi Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapım İşi | Ayvalık | 993 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 259595.34 | 230000 | 330000 | [6 empty] | 5460 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibariyle |  |  |  | STABİLİZE
6 |  | ŞIRNAK | BEUYTUŞŞEBAP |  | Başaran Köyleri Köy İçi Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapım İşi | Başaran | 752 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 259595.34 | 230000 | 330000 | [6 empty] | 5855 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibariyle
7 |  | ŞIRNAK | BEUYTUŞŞEBAP |  | Akçayol Köyleri Köy İçi Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapım İşi | Akçayol | 766 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 249302.08 | 229000 | 270220 | [6 empty] | 6114 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti ( Kasım Ayı İtibariyle
8 | EK | ŞIRNAK | BEUYTUŞŞEBAP |  | ÇIĞLICA-MEZRA Grup Köy Yolları 1.Kat Asfalt Sathi Üst Kaplama Yapım İşi | Çığlıca | 517 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 761776.95 | 735000 | 174035.21 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1 |  |  | Devam Ediyor (2014 , 2015 VE 2016 Artan ödenekten yapılacak.) | EK
9 |  | ŞIRNAK | BEUYTUŞŞEBAP |  | Günyüzü-Bölücek-Güneyyaka-Beşağaç Grup Köy Yolları | Güneyyaka - Beşağaç | 443 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [21 empty] | 1 | onayı alıp.İptal oldu. ödeneği AYVALIK,BAŞARAN,VE AKÇAYOL işlerine aktarıldı geri kalan ödeneği çığlıcaya eklendi. |  |  |  | STABİLİZE
10 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | Yeşilyurt Köyü Yolu Stabilize Dolgu İşi | Yeşilyurt Köyü | 328 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 130000 | 110000 | 129800 |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti ( Temmuz Ayı İtibariyle bitmiş.) |  |  |  | BETON YOL
11 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | Şabani Köyü Yolu Stabilize Dolgu Yapım İşi | Şabani Köyü | 50 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 134323 | 112000 | 132160 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Biiti (ekim Ayı İtibariyle) |  |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
12 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | Koçtepe--Şabani Arası Yolu Stabilize Dolgu Yapım İşi | Koçtepe-Şabani Köyü | 561 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 94000 | 79000 | 115871.63 |  |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Biiti (ekim Ayı İtibariyle) |  |  |  | 1. KAT ASFALT
13 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | Kaya Köyü Yolu 1.kısım Stabilize Dolgu Yapım İşi | Kaya Köyü | 258 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 132000 | 113280 | 113280 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Biiti (ekim Ayı İtibariyle) |  |  |  | 2. KAT ASFALT
14 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | Kurucu--Taş höyük- Erdem Köyü BSK Yapım İşi. (7km) | Kurucu- Taşhöyük-Erdem | 1676 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | HAM YOL | İKİNCİ DERECE | 322000 | 270000 | 270000 | [8 empty] | 7 |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Biiti (KASIM Ayı İtibariyle) |  |  |  | TAŞ DUVAR
15 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | TCK- Yeşilyurt Köyü BSK Yapım İşi.(3Km) | TCK-YEŞİLYURT | 328 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | HAM YOL | İKİNCİ DERECE | 138000 | 138000 | 138000 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Biiti (ekim Ayı İtibariyle) |  |  |  | MENFEZ
16 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | Aşağı Yavşan- Şabani Köyü BSK Yapım İşi (2Km) | Aşağı Yavşan- Şabani | 613 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | HAM YOL | İKİNCİ DERECE | 92000 | 92000 | 92000 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Biiti (ekim Ayı İtibariyle) |  |  |  | KÖPRÜ
17 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | Sağkol Köyü Yolu 1 KAT Asfaltlama Yapım İşi (1.5 km.) | SAĞKOL KÖYÜ | 87 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 115603.26 | 103500 | 110719.55 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti ( Kasım Ayı İtibariyle)
18 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | Çevrimli Köyü Köyiçi Yolu Parke Taşı Yapım İşi. | ÇEVRİMLİ KÖYÜ | 269 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 51585 | 51585 | 49560 | [6 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti ( Kasım Ayı İtibariyle)
19 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | Düğünyurdu Köyü Köyiçi Yolu Beton Yapım İŞİ. | DÜĞÜNYURDU | 540 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 33855 | 39948.9 | [5 empty] | 0.3 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti ( Temmuz Ayı İtibariyle bitmiş.)
20 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | Ormaniçi Köyü Yolu Beton Yapım İşi | ORMANİÇİ | 94 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 33000 | 38940 | [5 empty] | 0.3 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti ( Temmuz Ayı İtibariyle bitmiş.)
21 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | Boyuncuk Köyü Yolu Beton Yapım İşi. | BOYUNCUK | 886 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 33675 | 39736.5 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti ( Temmuz Ayı İtibariyle bitmiş.)
22 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | Demirboğaz Köyü Yolu Beton Yapım İşi | DEMİRBOĞAZ | 30 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 31643.6 | 31643.6 | 34739.2 | [5 empty] | 0.2 | [11 empty] | 1 |  | İhale Aşamasında
23 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | Üçok Yol Ayırımı-Yüksekköyü-Tekkeköyü-Özen-Yörük-Akdağ Köyleri Grup Köy Yolunun BSK'ye hazır hale getirilmesi. | Üçok Yol Ayırımı-Yüksekköy-Tekkekeyü-Özen-Yörük-Akdağ grup köy yolu | 6958 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 912000 | 575000 | 678500 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 13 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti ( kasım Ayı İtibariyle bitmiş.)
24 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | Kentli-Bozkır Köy yolu Arası yolun BSK'ye hazır hale getirilmesi | Kentli-Bozkır Köyleri arası Yol.( | 619 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 109000 | 128620 |  |  |  |  | 4.5 | [7 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti ( kasım Ayı İtibariyle bitmiş.)
25 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | Tepeköy-Ulak-Yazman-Oyalı Köy Yolu BSK Yapım İşi | Tepeköy-Ulak-Yazman-Oyalı | 5593 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 483000 | 483000 | 483000 | [8 empty] | 12.8 |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti ( Ağustos Ayı İtibariyle bitmiş.)
26 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | Bozburun Köy Yolu BSK Yapım İşi. | Bozburun (3,5Km) | 230 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 230000 | 230000 | 230000 | [8 empty] | 3.5 |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti ( Ağustos Ayı İtibariyle bitmiş.)
27 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | Kurtuluş - Aksoy Köy Yolu BSK Yapım İşi | Kurtuluş-Aksoy | 1150 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 322000 | 322000 | 322000 | [8 empty] | 7 |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti ( Ağustos Ayı İtibariyle bitmiş.)
28 | EK | ŞIRNAK | İDİL |  | Aksoy Köyü Köy Yolu Kenarlarının Beton Drenaj Hendeğinin Yapım İşi. | Aksoy Köyü | 991 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 95255.04 | 68000 | 80240 | [5 empty] | 2.6 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti (Kasım Ayı İtibariyle ) (5986 sayılı yazı ile 2016 artan ödenekten aktarıldı) | EK
29 | EK | ŞIRNAK | İDİL |  | Tepeköy-Ulak-Yazman-Oyalı İle Üçok-Oymak-Pınarbaşı Grup Köy Yolu Kenarlarının Beton Drenaj Hendeğinin Yapım İşi. | Tepeköy-Ulak-Yazman-Oyalı İle Üçok-Oymak-Pınarbaşı Grup Köy Yolu | 8641 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 85716.6 | 79000 | 93220 | [5 empty] | 1.5 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti (Kasım Ayı İtibariyle )(2012,2013,2014,2015 Yıllarına Ait artan Nema GELİRİNDEN (18.10.2016 tarih 6087 sayılı yazı ile eklenmiştir.) | EK
30 | EK | ŞIRNAK | İDİL |  | Güzelova-Bozkır Arası YolSTAndartların geliştirilmesi ve stabiklize kaplama yapım işi | Güzelova-Bozkır | 684 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 32700 | 38586 |  |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti (Kasım Ayı İtibariyle ) 2016 Artan Ödenekten 6401 Sayılı Ve 08/11/2016 Tarihi İle Programa Eklendi. | EK
31 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | Bostancı-Buğdaylı, Özgen,Doruklu, Mahmutlu, Kavallı, Çukurca sanat yapıları Köy Yolu yapım işi | Buğdaylı, Bostancı, Özgen, Kavallı, Doruklu, Mahmutlu | 8127 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 |  | İhale Aşamasında
32 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | İpekyolu-Kavak özü- Bostancı-Yankale Güven Grup Köy Yolu BSK Yapım İşi (18 Km) | İpekyolu-Kavak özü- Bostancı-Yankale-Güven | 3775 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 828000 | [19 empty] | 1 |  | İhale Aşamasında
33 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | Dolan Mezrası BSK Yapım İşi (3 Km) | Dolan | 50 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 138000 | [19 empty] | 1 |  | İhale Aşamasında
34 | EK | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | Ortaköy-Ilıcalar,Özgen, Doruklu, Mahmutlu, Kavallı, Çukurca Dolan ve Yeşilyurt köy yolları yol genişletme stabilize kaplama işi. | Ortaköy-Ilıcalar,Özgen, Doruklu, Mahmutlu, Kavallı, Çukurca Dolan ve Yeşilyurt köy |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 774088.39 | 309225.27 | 364885.82 |  |  |  |  | 25 | [7 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ (KASIM Ayı itibariyle) (2015 te artan ödenekten yapılmış/2258saylı ve 05,04,2016 tarihi onay alınmiş.) %17.69 iş artışı yapıldı 19.225,00 tl eklendi. | EK
35 |  | ŞIRNAK | ULUDRE |  | Andaç köyü Beton Yol Ypım İşi. | ANDAÇ KÖYÜ | 3363 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 336300 | 788000 | 929840 | [5 empty] | 1.57 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti ( Ağustos Ayı İtibariyle bitmiş.)
36 |  | ŞIRNAK | ULUDRE |  | Ortabağ köyü Beton Yol Ypım İşi. | ORTABAĞ KÖYÜ | 2358 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 217000 | [7 empty] | 1.26 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti ( Ağustos Ayı İtibariyle bitmiş.)
37 |  | ŞIRNAK | ULUDRE |  | Dağdibi köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi. | DAĞDİBİ KÖYÜ | 1249 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 363775.18 | [8 empty] | 6512 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti ( Ağustos Ayı İtibariyle bitmiş.)
38 | EK | ŞIRNAK | ULUDRE |  | Ortabağ Köyü ve nizar köyü Girişi Yolu Ve Mezarlık Yolu Beton Kaplama İşi | Ortabağ köyü nizar ve mezarlık yolu beton yapılması. |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 255635.91 | 214500 | 214250 | [5 empty] | 1.3 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ ( 2009 ve 2013 Artan Ödenekten onayı alındı. 2263 sayılı 05,04,2016 tarihli). | EK
[16 empty] | 0 | 0 | 68.3 | 9 | 53.36 | 13.4 | 35.3 | 0 | 13 | 0 | 3245 | 0 | 32 | 0 | 1 | 4 | 1
|  | GENEL TOPLAM | [8 empty] | 9423751.74 | 6633463.87 | 6618777.81 | 0 | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[11 empty] | PROGRAM ÖD. | SÖZLEŞME Tutarı | HARCAMA TUTARI | [10 empty] | MNFZ | KPR. | FZKİ | MDDİ

## 2016 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2016 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
| ŞIRNAK | G.KONAK | KOÇTEPE KÖYÜ İÇME SUYU YAPIM İŞİ | KOÇTEPE | 516 | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 224932 | [8 empty] | 1 |  | İhale aşamasında. | Y | YENİ TESİS | SULU
EK | ŞIRNAK | İDİL | Tekke Köyü İçme Suyu yapım İşi | TEKKE | 1610 | TESİS GELİTİRME | SULU | 200089.1 | 178000 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | Devam Ediyor. /2016 artan ödenekten yapıldı 5760 onayı ile 30.09.2016 tarihli. | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
| ŞIRNAK | İDİL | Tepeköyü i çme Suyu Ek Tesis Yapım İşi. | TEPEKÖY |  | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 24663.18 | [8 empty] | 1 |  | İhale aşamasında.(2016 artan ve ihalelerden kalan 6812 sayılı yazı ile 29 11 2016 tarihli onayı)
EK | ŞIRNAK | İDİL | Yazman Köyü İçme Suyu Ek Tesis Yapım İşi. | Yazman | 756 | TESİS GELİTİRME | SULU | 154762.1 | 138000 |  |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | Devam Ediyor. 2012,2013,2014,2015 Yıllarına Ait artan Nema GELİRİNDEN (18.10.2016 tarih 6087 sayılı yazı ile eklenmiştir.)
EK | ŞIRNAK | SİLOPİ | Mahmutlu Köyü İçme Suyu Tesisi Geliştirme İşi | MAHMUTLU |  | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 58753.36 | 48400 | 57112 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ EKİM Ayı İtibariyle 2015 ^ten kalan proje (artan ödenekten yapıldı)
EK | ŞIRNAK | ULUDERE | ORTAKÖY İÇME SUYU GELİŞTİRME İŞİ | ORTAKÖY | 1105 | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 90000 | 89385 | 89385 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ KASIM Ayı İtibariyle 2015 ^ten kalan proje (artan ödenekten yapıldı) | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
EK | ŞIRNAK | ULUDERE | GÜLYAZI ŞANTİYE MAH. İÇMESUYU YAPIM İŞİ | GÜLYAZI |  | TESİS GELİTİRME |  | 65060.14 | [10 empty] | 2014,2016 artan ödenekten yapılacaktır
[8 empty] | 793596.7 | 453785 | 146497 | 0 | 255 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0
[8 empty] | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI

## 2016 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2016 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
sıra no: | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
1 |  | ŞIRNAK | BEYTUŞŞEBAP | Ayvalık Ve Başaran Köyleri kanazasyon yapım işi. | AYVALIK-BAŞARAN | 1569 | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | [13 empty] | 1 | onayı alıp.İptal olup ödeneği AYVALIK,BAŞARAN,VE AKÇAYOL işlerine aktarıldı geri kalan ödeneği çığlıcaya eklendi. | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
2 |  | ŞIRNAK | BEYTUŞŞEBAP | Akçayol Köyü Kanalizasyon Yapım İşi. | AKÇAYOL | 713 | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | [13 empty] | 1 |  | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | TAMAMLAMA | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | BAKIM ONARIM | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
PAKET ARITMA
DOĞAL ARITMA
STABİLİZASYON HAVUZU
KANALİZASYON SİSTEMİ

## 2016 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2016 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
EK | ŞIRNAK | ULUDERE | İnceler Ballı ve ışık veren Köyleri Sulama Yapım ve Onarım İşi. | İnceler Ballı ve ışık veren Köyü |  |  |  | 226397.24 | 222000 | 261960 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Devam ediyor / 2009 ve 2015 Artan Ödenekten 3439 ve 01.06.2016 sayılı ve tarih onayı | EK | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[25 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[25 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[26 empty] | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
|  |  | G.TOPLAM |  |  |  |  | 226397.24 | 222000 | 261960 | [16 empty] | HİS

## SUSUZ ÜNİTELER 2015
31/12/2015 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2016 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## FOSEPTİK
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.

## Uyumluluk Raporu
2016_yili_koydes_izleme_formati.xls için Uyumluluk Raporu
Çalıştırma tarihi: 29.07.2016 11:27
Bu çalışma kitabındaki aşağıdaki özellikler önceki Excel sürümleri tarafından desteklenmiyor. Bu çalışma kitabını önceki bir dosya biçiminde kaydettiğinizde bu özellikler kaybolabilir veya düzeyi düşürülebilir.
Önemli bir işlevsellik kaybı | Yinelenme sayısı
Bu çalışma kitabı, seçili dosya biçiminin satır ve sütun sınırının dışındaki hücrelerde veri içeriyor. 256 (IV) sütun ve 65.536 satırı aşan bölümlerdeki veriler kaydedilmeyecek. Bu bölümdeki verilere başvuruda bulunan formüller #BAŞV! hatası döndürecek. | 6
'İL İCMAL 2016'!N35
'İL İCMAL 2016'!H35
Önemsiz bir güvenilirlik kaybı
Bu çalışma kitabındaki bazı formüller kapatılmış olan başka çalışma kitaplarına bağlı. Excel'in önceki sürümlerinde, bağlı çalışma kitapları açılmadan bu formüller yeniden hesaplandığında, 255 karakter sınırından sonraki karakterler döndürülemez. | 33 Tanımlı Adlar
Bu çalışma kitabındaki bazı hücreler veya stiller, seçili dosya biçiminde desteklenmeyen biçimlendirmeler içeriyor. Bu biçimler kullanılabilen en yakın biçime dönüştürülecek. | 139