## İL İCMALİ 2018
KÖYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU Temmuz AYI 2019 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 23 | 2 | 25 | 32 | 10 | 42 | 11 | 1 | 12 | 8 | 1 | 9 | 74 | 14 | 88
| DEVAM EDEN |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  | 3 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 8 | 1 | 9
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | A: 0; C: 0; F: 0; G: 0; I: 0; J: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İPTAL |  | A: 0; C: 0; F: 0; I: 0; J: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 26 | 3 | 29 | 35 | 10 | 45 | 13 | 1 | 14 | 8 | 1 | 9 | 82 | 15 | 97
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK (Km); E: 1. KAT (Km); F: 2. KAT (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 28500 |  | 115 |  | 3 |  | 47 | 21 | 36895
BİTEN |  |  | 3 | 0 | 49.8 | 32 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 29.225 |  | 234 | 1 | 13
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | B: 20; D: 11; E: 31; F: 17704; K: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | B: 5; D: 3; E: 8; F: 6814; K: 0
| BAKIM ONARIM |  | B: 4; D: 0; E: 4; F: 4195; K: 0
| TOPLAM |  | 0 | 29 | 0 | 14 | 43 | 28713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | C: 17; F: 17; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET) |  | F: 0; L: 0
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to J
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) | bar: A to J
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to J
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) | bar: A to F
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI :
GÖREVİ:
İŞ TELEFONU
CEP TELEFONU
E-POSTA ADRESİ

## ÖDENEK TAKİP-2018
2018 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=(C+D)-F
| İÇMESUYU |  | 4382350 |  | 4382350 |  | 3593254.02 | 4190371.0056 | 191978.9944
| YOL |  | 15334288.23 |  | 15334288.23 |  | 14700546.84 | 15326068.8158 | 8219.4142
| SULAMA |  | 2873237 |  | 2873237 |  | 2407940.68 | 2825231.15 | 48005.85
| ATIKSU |  | 1625001.68 |  | 1625001.68 |  | 1380289.14 | 1624331.174 | 670.506
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | [5 empty] | 0 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 244069.22 |  | 244069.22 |  | 244069.22 | 244069.22 | 0
|  | ASFALT | [5 empty] | 0 | 0
|  | AKARYAKIT | [6 empty] | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 1010647.78 |  | 1010647.78 |  |  | 1010647.78 | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [6 empty] | 0
|  | ETÜD PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
|  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ | [6 empty] | 0
|  | MADENİ YAĞ | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 25469593.91 | 0 | 25469593.91 | 0 | 22326099.9 | 25220719.1454 | 248874.7646
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## 2018 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2018 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
S.N | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE ADI |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ | İŞLERİN DURUMU
1 |  | Şırnak | Merkez | Kızılsu İçme Suyu Yapım İşi (Sondaj) | Kızılsu Köyü | 1 | 1 | 2441 | YENİ TESİS | SUSUZ | 120000 | 49600 | 58528 |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt |  | Y | YENİ TESİS | SULU
2 |  | Şırnak | Merkez | İkizce Köyü İçme Suyu Deposu Yapım işi | İkizce Köyü | 1 | - | 760 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 150000 | 127000 | 149860 | 140 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt |  | D.E | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
3 |  | Şırnak | Beytüşşebap | Bolağaç Köyü İçme Suyu Yapım işi | Bolağaç Köyü | 1 | - | 474 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 80240 | 68000 | 80240 | 0 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt | Maliyeti 158.318,04 TL İken artan Ödeneğin 78.078,00 TL 'si Başaran ,Mezra ,Günyüzü, ve Çığlıca sulama Kanal Projesine Eklendi | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
4 |  | Şırnak | Beytüşşebap | Akarsu Köyü İçme Suyu Yapım işi | Akarsu | 1 | - | 151 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 182900 | 155000 | 182900 | 0 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt | Maliyeti 185.000,00 TL İken artan 2.100,00 TL 'si Başaran ,Mezra ,Günyüzü, ve Çığlıca sulama Kanal Projesine Eklendi
5 |  | Şırnak | Beytüşşebap | Bölücek Köyü İçme Suyu Yapım işi | Bölücek Köyü | 1 | - | 441 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 320960 | 272000 | 320960 | 0 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
6 | EK | Şırnak | Beytüşşebap | Beşağaç Köyü İçme Suyu Yapım işi | Beşağaç Köyü | 1 | - | 297 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 418900 | 355000 | 418900 | 0 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt | 1- Ilıcak Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi; 180.000,00 TL 2- Boğazören Sulama Kanalı Yapım İşi; 240.000,00 TL 3- Mutluca Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi; 150.000,00 TL Toplam 570 .000,00 TL İptal Olup Yerine 1- Beşağaç Köyü İçme Suyu Yapım İşine; 420.000,00 TL 2- Ayvalık Köyü Cami Mahallesi Asma Köprü Yapım İşine; 82.600,00 TL 3- Ayvalık Köyü Asma Köprü'nün bakım ve onarım işine; 33.040,00 TL 4- Ayvalık - Aşağıdere Arası İçme Suyu Boru Alım İşine; 34.360,00 TL
7 | EK | Şırnak | Beytüşşebap | Ayvalık - Aşağıdere Arası İçme Suyu Boru Alım İşi | Ayvalık - Aşağıdere |  |  |  | BAKIM ONARIM |  | 34360 | 34460 | 34360 | 0 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
8 |  | Şırnak | Cizre | Çavuş Köyü Sondaj Delme Yapım İşi | Çavuş Köyü | 1 | 2 | 1108 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 386450 | 327500 | 386450 | 0 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt | 1.) Çavuş Köyü- Ulaş Köyü ve Harabilisa Mezrası Ödenekten 53.550, TL 2.) , Tepeönü Köyü Sondaj Delme İşi Ödenekten 39.140,00 TL 3.)Katran Köyü Yeni Depo İsale Hattı Bağlantısı Ödenekten 19.940,00 TL 4.) K.H.G.B Yönetim Giderinden 13.750,00 TL Toplam 126.380, TL Bu Ödenekten 1-Ulaş Köyü Sondaj Şebeke Bağlantısı Yapım İşi (55.460,00-TL) 2- Bozalan Köyü Köy Yolunda Menfez Yapım İşi (33.040,00-TL) 3-Bozalan Köyü Köy Yolu İstinat Duvarı Yapım İşi (24.290,00-TL) 4-Kocapınar Köyü Kanalizasyon Onarımı (13.590,00-TL) Toplam 126.380,00 TL
9 |  | Şırnak | Cizre | Ulaş Köyü Sondaj Delme Yapım İşi | Ulaş Köyü | 1 | 1 | 444 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
10 |  | Şırnak | Cizre | Bozalan Köyü Hirabilise Mezrası İçme Suyu Yapım işi | Bozalan Köyü | 1 | 3 | 1622 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
11 |  | Şırnak | Cizre | Tepeönü Köyü Sondaj Yapım işi | Tepeönü Köyü | 1 | 2 | 471 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 90860 | 77000 | 90860 | 0 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
12 |  | Şırnak | Cizre | Katran Köyü İçme Suyu Yapım işi | Katran Köyü | 1 | 1 | 1814 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 20060 | 17000 | 20060 | 0 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
13 |  | Şırnak | Cizre | Ulaş Köyü Sondaj Şebeke Bağlantısı Yapım İşi | Ulaş Köyü |  |  |  | TESİS GELİŞTİRME |  | 55460 | 47000 | 55460 | 0 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
14 |  | Şırnak | Silopi | Şemalbeg ve Başvan su deposu Yapım işi | Şemalbeg ve Başvan | 2 | 2 | 110 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 148680 | 126000 | 144784.42 | 3895.58 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt | Maliyetti 200.000,00 TL İken Artan 51.320,00 TL Beşiktaş Köyü Sulama Kanalına Aktarıldı
15 |  | Şırnak | Silopi | Üçaağaç Köyü Su deposu Yapım işi | Üçaağaç Köyü | 1 | 1 | 150 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 202960 | 172000 | 202960 | 0 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt | Maliyetti 300.000,00 TL Artan İken 97.040,00 TL Beşiktaş Köyü Sulama Kanalına Aktarıldı
16 |  | Şırnak | Silopi | Esenli Köyü içmesuyu Deposu Yapım işi | Esenli Köyü | 1 | 1 | 36 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 150000 | 127000 | 149860 | 140 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
17 |  | Şırnak | İdil | Aksoy Köyü (Yukarı Aksoy) Sondaj bağlantısı ve Ek Tesis Yapım işi. | Aksoy Köyü | 1 | - | 1064 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 370520 | 314000 | 353417.13 | 17102.87 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt | Aksoy Köyü İçme Suyundan 9.480,00 TL Yüksek köyü knlzyon işinden 18.400,00 TL 2018 Yılı Nema gelirinden ise 48.310,23 TL Olmak üzere Toplam 76.190,23 İle Aktarılan Muhtelif Köy yolları bakım ve onarım için 68.520,23 TL ve Uğrak Köyü Telzip mezrası için 7.670,00 TL Toplam 76.190,23 Tl Aktarılmıştır
18 |  | Şırnak | G.Konmak | Çobankazanı Köyü İçme Suyu Yapım işi | Çobankazanı Köyü | 1 | - | 415 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 120000 | 101648.92 | 119945.7256 | 54.2744 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
19 |  | Şırnak | G.Konmak | Yağızoymak Köyü İçme Suyu Yapım işi | Yağızoymak Köyü | 1 | - | 489 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 70000 | 54248.51 | 64013.24 | 5986.76 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
20 |  | Şırnak | G.Konmak | Çevrimli Köyü Sondaj ve Tesis Geliştirme | Çevrimli Köyü | 1 | - | 264 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 120000 | 91506.93 | 107978.17 | 12021.83 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
21 |  | Şırnak | G.Konmak | Düğünyurdu Köyü İçme Suyu Yapım işi | Düğünyurdu Köyü | 1 | - | 694 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 300000 | 252789.66 | 298291.8 | 1708.2 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
22 |  | Şırnak | Uludere | İnceler köyü su deposu yapımı ve isale hattı onarımı işi | İnceler köyü | 1 | - | 672 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 160000 | 550000 | 645446.41 | 4553.59 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
23 |  | Şırnak | Uludere | Işıkveren köyü yeni depo ve isale hattı onarımı | Işıkveren köyü | 1 | - | 491 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 160000 |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
24 |  | Şırnak | Uludere | Ortabağ köyü yeni depo ve isale hattı onarımı | Ortabağ köyü | 1 | - | 1968 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 170000 |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
25 |  | Şırnak | Uludere | Ortaköy arus mah.yeni depo ve isale hattı onarımı | Ortaköy | 1 | - | 1067 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 160000 |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
26 |  | Şırnak | Uludere | Gülyazı köyü su deposu yapım işi | Gülyazı köyü | 1 | - | 3141 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 150000 | 194500 | 210696.11 | 19303.89 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt | 22.201,00 Kesinti Olmuş
27 |  | Şırnak | Uludere | Yemişli köyü giriş mah.yeni isale hattı ve kaptaj yapım işi | Yemişli köyü | 1 | - | 2709 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 80000 |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
28 |  | Şırnak | Uludere | Andaç köyü sondaj yapım işi | Andaç köyü | 1 | - | 3962 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 160000 | 80000 | 94400 | 65600 | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitt
|  |  |  | TOPLAM |  | 27 | 14 | 27255 |  |  | 4382350 | 3593254.02 | 4190371.0056 | 130506.9944 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2018 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2018 YILI YOL İZLEME TABLOSU
S.No | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 |  | Şırnak | Merkez |  | Araköy-Yoğurtçular ve Gözlüce Mezrası BSK Yapım işi (5 Km) | Araköy - Yoğurtçular - gözlüce | 3 | 2 | 1136 | YENİ YOL | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 0 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
2 | EK | Şırnak | Merkez |  | Kızılsu Köyü Parke Taşı Yapım işi | Kızılsu | 1 |  |  | YENİ YOL | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 380000 | 325000 | 380000 | 0 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | 18/06/2019 tarihli ve 5715 sayılı Onayında Birlik Hesabında 3.500,00 TL Eklenmiştir.
3 |  |  | Beytüşşebap |  | Akçayol Köyü Parke Taşı Yapım işi (3000 M2) | Akçayol Köyü | 1 | - | 695 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [24 empty] | Bitti | İptal Olan Akçayol Köyü Parke Taşı Yapım işi Maliyeti 155.000 TL Ayvalık, Mutluca , Başaran, Aşağıdere , Aşağıdere Parke Projelerine eklendi. | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
3 |  | Şırnak | Beytüşşebap |  | Ayvalık Köyü Parke Taşı Yapım işi (3000 M2) | Ayvalık Köyü | 1 | - | 1130 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 193750 | 656500 | 774670 | 330 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
4 |  | Şırnak | Beytüşşebap |  | Mutluca Köyü Park Taşı Yapım işi (3000 M2) | Mutluca Köyü | 1 | - | 461 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 193750 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  | STABİLİZE
5 |  | Şırnak | Beytüşşebap |  | Başaran Köyü Köy İçi Park Taşı Yapım işi (3000 M2) | Başaran Köyü | 1 | - | 614 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 193750 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  | KLASİK BETON YOL
6 |  | Şırnak | Beytüşşebap |  | Aşağıdere Köyü Parke Taşı Yapım işi (3000 M2) | Aşağıdere Köyü | 1 | - | 618 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 193750 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
7 |  | Şırnak | Beytüşşebap |  | Dağaltı Köyü Yol Açma Yapım İşi (3 km) | Dağaltı Köyü | 1 | - | 170 | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 3 | [12 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  | PARKE
8 | EK | Şırnak | Beytüşşebap |  | Ayvalık Köyü Cami Mahallesi Asma Köprü Yapım İşi | Ayvalık Köyü | 1 |  |  |  | KÖPRÜ |  | 82600 | 70000 | 82600 | 0 | [12 empty] | 1 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | 1- Ilıcak Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi; 180.000,00 TL 2- Boğazören Sulama Kanalı Yapım İşi; 240.000,00 TL 3- Mutluca Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi; 150.000,00 TL Toplam 570 .000,00 TL İptal Olup Yerine 1- Beşağaç Köyü İçme Suyu Yapım İşine; 420.000,00 TL 2- Ayvalık Köyü Cami Mahallesi Asma Köprü Yapım İşine; 82.600,00 TL 3- Ayvalık Köyü Asma Köprü'nün bakım ve onarım işine; 33.040,00 TL 4- Ayvalık - Aşağıdere Arası İçme Suyu Boru Alım İşine; 34.360,00 TL
9 | EK | Şırnak | Beytüşşebap |  | Ayvalık Köyü Asma Köprü'nün bakım ve onarım | Ayvalık Köyü | 1 |  |  |  | KÖPRÜ |  | 33040 | 28000 | 33040 | 0 | [13 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
10 | EK | Şırnak | Beytüşşebap |  | Dağaltı Köyü Stabilize Yapım İşi (3 km) | Dağaltı Köyü | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 38135.59 | 44999.9962 | 0.0038 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | 2018 Yılı Köydes Nema Gelirinden Artan 98.044,80 TL 1.) Dağaltı Köyü Stabilize Yapım İşi (3 km) 45.000,00 TL 2.) Çığlıca Köyü Yol açma ve Stabilize Yapım işi 53.044,08 TL Toplam 98.044,08 TL
11 | EK | Şırnak | Beytüşşebap |  | Çığlıca Köyü Yol açma ve Stabilize Yapım işi | Çığlıca Köyü | 1 |  |  | YENİ YOL | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 53044.8 | 44953.22 | 53044.7996 | 0.0004 |  |  |  | 1.8 | [9 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
12 |  | Şırnak | Cizre |  | Bozalan Köyü BSK Yapım işi (5km) | Bozalan Köyü | 1 | 4 | 2500 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1750000 | 1750000 | 2450000 | 0 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | 2019 Yılı KÖYDES Programına eklendi ( Haziran Ayında bittiğinden Dolayı) |  |  | BSK ASFALT
13 |  | Şırnak | Cizre |  | Kaya Köy-Yalıntepe Köyü BSK Yapım işi (0,5 km) | Kaya Köyü-Yalıntepe Köyü | 2 | 3 | 2881 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 175000 | 175000 | [9 empty] | 0.5 | [5 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Aksoy Köyü İçme Suyundan 9.480,00 TL Yüksek köyü knlzyon işinden 18.400,00 TL 2018 Yılı Nema gelirinden ise 48.310,23 TL Olmak üzere Toplam 76.190,23 İle Aktarılan Muhtelif Köy yolları bakım ve onarım için 68.520,23 TL ve Uğrak Köyü Telzip mezrası için 7 |  |  | 1. KAT ASFALT
14 |  | Şırnak | Cizre |  | Tepeönü Köyü BSK Yapım işi (1,5 Km) | Tepeönü Köyü | 1 | 2 | 475 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 525000 | 525000 | [9 empty] | 1.5 | [5 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  | 2. KAT ASFALT
15 |  | Şırnak | Cizre |  | Bozalan Köyü Köy Yolunda Menfez Yapım İşi | Bozalan Köyü | 1 | 1 |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 33040 | 28000 | 33040 | [12 empty] | 5 |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
16 |  | Şırnak | Cizre |  | Bozalan Köyü Köy Yolu İstinat Duvarı Yapım İşi | Bozalan Köyü | 1 | 1 |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 24290 | 20500 | 24190 | [11 empty] | 108 |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
17 |  | Şırnak | Silopi |  | Eğri Konak Mezrası ve Kavaközü Köyü BSK Yapım İşi (1,5 Km.) | EğriKonak Mezrası - Kavaközü Köyü | 2 | 2 | 1150 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 525000 | 525000 | 1925000 | 0 | [7 empty] | 1.5 | [5 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Proje Değişikliği Oldu |  |  | TAŞ DUVAR
18 |  | Şırnak | Silopi |  | Özgen-Sisli-Çiçekli Grup Köy Yolu BSK Yapım işi (4 Km) | Özgen-Sisli-Çiçekli | 3 | 3 | 762 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1400000 | 1400000 | [9 empty] | 4 | [5 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  | MENFEZ
19 |  | Şırnak | İdil |  | Teke-Özen-Yörük-Akdağ Grup köy Yolunun (BSK) yapım işi (4 Km) | Teke-Özen-Yörük-Akdağ | 4 | - | 4768 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1400000 | 1400000 | 5075000 | 0 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  | KÖPRÜ
20 |  | Şırnak | İdil |  | Alakamış Köyü ile Babet Mezrası arası BSK Yapım işi (2 Km ) | Alakamış Köyü ile Babet | 2 | 1 | 747 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 700000 | 700000 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  | İSTİNAT DUVARI
21 |  | Şırnak | İdil |  | Alakamış Köyü ile Gedik Köylerdi arası BSK Yapım işi (2 Km ) | Alakamış Köyü ile Gedik | 2 | - | 893 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 700000 | 700000 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
22 |  | Şırnak | İdil |  | Haberli Köyü ile Bozkır Köy yolu BSK Yapım işi (3,5 Km) | Haberli Köyü ile Bozkır | 2 | - | 539 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1225000 | 1225000 | [9 empty] | 3.5 | [5 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
23 |  | Şırnak | İdil |  | Yayalar Köyü ile Çınarlı köy Yolu BSK Yapım işi (3 Km) | Yayalar Köyü ile Çınarlı | 2 | - | 418 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1050000 | 1050000 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
24 | EK | Şırnak | İdil |  | Muhtelif Köy Yollarının Bakım ve Onarım İşi | Muhtelif Köy | 7 |  |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE |  | 48310.23 | 48310.23 | 48310.23 | 0 |  |  |  | 45 | [9 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Aksoy Köyü İçme Suyundan 9.480,00 TL Yüksek köyü knlzyon işinden 18.400,00 TL 2018 Yılı Nema gelirinden ise 48.310,23 TL Olmak üzere Toplam 76.190,23 İle Aktarılan Muhtelif Köy yolları bakım ve onarım için 68.520,23 TL ve Uğrak Köyü Telzip mezrası için 7.670,00 TL Toplam 76.190,23 Tl Aktarılmıştır
25 | EK | Şırnak | İdil |  | Uğrak Köyü (Telzip ) Mezrası Köy Yoluna 8 Adet Menfez Yapım işi | Uğrak Köyü (Telzip ) Mezrası | 1 |  |  |  | MENFEZ |  | 7670 | 7670 | 7670 | 0 | [11 empty] | 8 |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
26 |  | Şırnak | İdil |  | İlçemize Bağlı Üçok, Oymak , Pınarbaşı, Grup Yolu ile Tepeköy Ulak- Yazman- Oyalı- Grup Köy Yolu Bozburun tepeli Köy Yollarının Kenar Dolgularının Çalıştırılan İş Makinelerine alınan 15.000 LT Motorin bedeli | [7 empty] | 85314 | 72300 | 85314 | [21 empty] | Bitti
27 |  | Şırnak | Güçlükonak |  | Akçakuşak Köyü Beton Yol Yapım işi | Akçakuşak Köyü | 1 | - | 608 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 75979.2 | 111832.5 | 131962.35 | 4016.85 |  |  |  |  | 0.3 | [8 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
28 |  | Şırnak | Güçlükonak |  | Düğünyurdu Köyü Beton Yol Yapım işi | Düğünyurdu Köyü | 1 | - | 694 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 60000 | [7 empty] | 0.25 | [8 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
29 |  | Şırnak | Güçlükonak |  | Ormaniçi Köyü Beton Yol Yapım işi | Ormaniçi Köyü | 1 | - | 135 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 300000 | 252867.72 | 298383.9 | 1616.1 |  |  |  |  | 1.3 | [8 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
30 |  | Şırnak | Güçlükonak |  | Akçakuşak Köyü Parke Taşı Yol Yapım işi | Akçakuşak Köyü | 1 | - | 608 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 168662.5 | 199021.75 | 978.25 | [6 empty] | 2.025 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
31 |  | Şırnak | Güçlükonak |  | Boyuncuk Köyü Parke Taşı Yol Yapım işi | Boyuncuk Köyü | 1 | - | 889 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 100000 | [9 empty] | 2.25 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
32 |  | Şırnak | Uludere |  | Ortabağ Köy giriş-D400 arası Yolun Beton yapım işi (1,4 Km) | Ortabağ Köy | 1 | - | 1968 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 375000 | 1677815.08 | 1979821.79 | 1178.21 |  |  |  |  | 7.55 | [8 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
33 |  | Şırnak | Uludere |  | Dağdibi Köy giriş-D400 arası Yolun Beton yapım işi (1,4 Km) | Dağdibi Köy | 1 | - | 1212 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 345000 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
34 |  | Şırnak | Uludere |  | Bağlıca Kalemli Mezrası Beton Yol yapım işi (0,40 Km Beton ve 108 M3) | Bağlıca Kalemli Mezrası | 1 | 1 | 277 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 200000 | [13 empty] | 108 |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
35 |  | Şırnak | Uludere |  | Işıkveren Köyü Beton Yol Yapım işi (0,575 Km) | Işıkveren Köyü | 1 | - | 491 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 68000 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
36 |  | Şırnak | Uludere |  | Bağlı Köyü Beton Yol Yapım işi (0,40 Km) | Bağlı Köyü | 1 | - | 249 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 68000 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
37 |  | Şırnak | Uludere |  | Taşdelen köyü Beton Yol Yapım işi (0,3 Km) | Taşdelen köyü | 1 | - | 1440 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 68000 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
38 |  | Şırnak | Uludere |  | Ballı Köyü Beton Yol yapım işi(1,1 Km ) | Ballı Köyü | 1 | - | 524 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 217000 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
39 |  | Şırnak | Uludere |  | Ortasu Köyü Beton Yol Yapım işi (0,680 Km) | Ortasu Köyü | 1 | - | 923 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 110000 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
40 |  | Şırnak | Uludere |  | Yemişli Köyü ve Yekmal Mezrası kilit Parke taşı Yapım işi (4050 M2) (18 M3) | Yemişli Köyü | 1 | 1 | 2709 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 200000 | [9 empty] | 6.95 |  |  |  | 18 |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
41 |  | Şırnak | Uludere |  | Ortaköy köyü kilit Parke taşı Yapım işi (2910 M2) | Ortaköy köyü | 1 | - | 1067 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 130000 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
42 |  | Şırnak | Uludere |  | Gülyazı köy içi kilit Parke taşı Yapım işi (0,750 Km) | Gülyazı köyü | 1 | - | 3141 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 200000 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
[7 empty] | 61 | 21 | 36892 |  |  |  | 15334288.23 | 14700546.84 | 15326068.8158 | 8119.4142 | 3 | 0 | 0 | 49.8 | 9.4 | 0 | 29.225 | 32 | 0 | 0 | 234 | 13 | 1 |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU

## 2018 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2018 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
S.N | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE ADI |  | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ | İŞLERİN DURUMU
|  | Şırnak | Beytüşşebap | Ilıcak Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | Ilıcak Köyü | 386 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama |  |  |  | 0 | [11 empty] | 1- Ilıcak Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi; 180.000,00 TL 2- Boğazören Sulama Kanalı Yapım İşi; 240.000,00 TL 3- Mutluca Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi; 150.000,00 TL Toplam 570 .000,00 TL İptal Olup Yerine 1- Beşağaç Köyü İçme Suyu Yapım İşine; 420.000,00 TL 2- Ayvalık Köyü Cami Mahallesi Asma Köprü Yapım İşine; 82.600,00 TL 3- Ayvalık Köyü Asma Köprü'nün bakım ve onarım işine; 33.040,00 TL 4- Ayvalık - Aşağıdere Arası İçme Suyu Boru Alım İşine; 34.360,00 TL | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
|  | Şırnak | Beytüşşebap | Boğazören Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | Boğazören Köyü | 554 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama
|  | Şırnak | Beytüşşebap | Mutluca Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | Mutluca Köyü | 461 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama
1 |  | Şırnak | Beytüşşebap | Başaran Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | Başaran Köyü | 614 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 182900 | 155000 | 182900 | 0 |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitti | Sulama Sektöründen Taşarası,5.800,00 TL Gökçe 50.038,00 TL , Pirinçli 15.448,00 TL ve İçme Suyu Sektöründen Bolağaç 78.078,04 TL, Akarsu 2.100,00 TL ile 2018 Yılı Nema Gelirinden 9.935,96 TL Olmak Üzere Toplam 161.400,00 Tl Artmıştır. Söz Konusu Artan Ödeneğin Başaran Sualama Kanalına 42.400,00 TL Aktarılmıştır.
2 |  | Şırnak | Beytüşşebap | Mezra Köyü Sulama Kanalı Boru Alımı | Mezra Köyü | 1444 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 306800 | 260000 | 306800 | 0 |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitti | Sulama Sektöründen Taşarası,5.800,00 TL Gökçe 50.038,00 TL , Pirinçli 15.448,00 TL ve İçme Suyu Sektöründen Bolağaç 78.078,04 TL, Akarsu 2.100,00 TL ile 2018 Yılı Nema Gelirinden 9.935,96 TL Olmak Üzere Toplam 161.400,00 Tl Artmıştır. Söz Konusu Artan Ödeneğin Mezra Sualama Kanalına 76.800,00 TL Aktarılmıştır.
3 |  | Şırnak | Beytüşşebap | Günyüzü Köy Sulama Kanalı Yapım işi | Günyüz Köy | 415 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 159300 | 135000 | 159300 | 0 |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitti | Sulama Sektöründen Taşarası,5.800,00 TL Gökçe 50.038,00 TL , Pirinçli 15.448,00 TL ve İçme Suyu Sektöründen Bolağaç 78.078,04 TL, Akarsu 2.100,00 TL ile 2018 Yılı Nema Gelirinden 9.935,96 TL Olmak Üzere Toplam 161.400,00 Tl Artmıştır. Söz Konusu Artan Ödeneğin Günyüzü Sualama Kanalına 9.300,00 TL Aktarılmıştır.
4 |  | Şırnak | Beytüşşebap | Çığlıca Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | Çığlıca Köyü | 519 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 212400 | 180000 | 212400 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | Sulama Sektöründen Taşarası,5.800,00 TL Gökçe 50.038,00 TL , Pirinçli 15.448,00 TL ve İçme Suyu Sektöründen Bolağaç 78.078,04 TL, Akarsu 2.100,00 TL ile 2018 Yılı Nema Gelirinden 9.935,96 TL Olmak Üzere Toplam 161.400,00 Tl Artmıştır. Söz Konusu Artan Ödeneğin Çığlıca Sualama Kanalına 32.900,00 TL Aktarılmıştır.
5 |  | Şırnak | Beytüşşebap | Aşağıdere Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | Aşağıdere Köyü | 618 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 240000 | 202000 | 238360 | 1640 |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitti
6 |  | Şırnak | Beytüşşebap | Taşarası Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | Taşarası Köyü | 846 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 165200 | 140000 | 165200 | 0 |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitti | Maliyeti 171.000,00 TL İken Artan 5.800,00 TL 'si Başaran ,Mezra ,Günyüzü, ve Çığlıca sulama Kanal Projesine Eklendi
7 |  | Şırnak | Beytüşşebap | Gökçe Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | Gökçe Köyü | 133 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 124962 | 105900 | 113037.07 | 11924.93 |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitti | Maliyeti 175.000,00 TL İken Artan 50.038,00 TL 'si Başaran ,Mezra ,Günyüzü, ve Çığlıca sulama Kanal Projesine Eklendi
8 |  | Şırnak | Beytüşşebap | Pirinçli Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | Pirinçli Köyü | 446 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 184552 | 156400 | 180338.08 | 4213.92 |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitti | Maliyeti 200.000,00 TL İken Artan 15.448,00 TL 'si Başaran ,Mezra ,Günyüzü, ve Çığlıca sulama Kanal Projesine Eklendi
9 |  | Şırnak | Beytüşşebap | Koyunoba Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | Koyunoba Köyü | 244 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 248980 | 211000 | 248980 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
10 |  | Şırnak | Cizre | Yakacık Köyü Sulama Yapım işi | Yakacık Köyü | 532 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 220000 | 186440.68 | 220000 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
11 |  | Şırnak | Silopi | Ceylan Mezrası sulama kanalı Yapım işi | Ceylan Mezrası | 350 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 158120 | 134000 | 158120 | 0 |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitti | Maliyetti 160.000,00 TL İken 1.880,00 TL Beşiktaş Köyü Sulama Kanalına Aktarıldı |  | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
12 |  | Şırnak | Silopi | Kavaközü Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | Kavaközü Köyü | 967 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 160000 | 135000 | 159300 | 700 |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  | HİS
13 |  | Şırnak | Silopi | Babındak mezrası Sulama kanalı Yapım işi | Babındak mezrası | 863 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 156940 | 127000 | 149860 | 7080 |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitti | Maliyetti 160.000,00 TL İken 3.060,00 TL Beşiktaş Köyü Sulama Kanalına Aktarıldı
14 | EK | Şırnak | Silopi | Beşiktaş Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi | Beşiktaş Köyü |  | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 263083 | 213000 | 251340 | 11743 |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitti | 2017 Yılı Sualam Kanalından 9.547,00 TL ve 2018 Yılı 1.) Üçağaç Köyü 97.040,00TL 2.) Şemalbeg su deposu 51.320,00 TL 3.) Babındak Sulama Kanalı 3.060,00 TL 4.) Ceylan Sulama Kanalı 1.880,00 TL 5.) Bostancı Kanalizasyon 49.562,00 TL 6.) Buğdaylı Kanalizasyon 50.674,00 TL Topla m 263.083,00 TL AKtarılmıştır.
15 |  | Şırnak | Uludere | İnceler Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi | İnceler Köyü | 672 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 90000 | 67200 | 79296 | 10704 |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | Bitti
[6 empty] | 10064 |  |  | 2873237 | 2407940.68 | 2825231.15 | 48005.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2018 ATIKSU ALT
KÖYDES 2018 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
S.N | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 |  | Şırnak | Merkez | Kayaboyun Köyü Kanalizasyon yapım işi | Kayaboyun Köyü | 1 | - | 504 | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 292455.68 | 247843.8 | 292455.684 | -0.004 |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Proje Maliyeti 292.455,68 TL K.H.G.B Ödeneğinden 292.824,00 TL aktarılmıştır. Toplam 585.280,00 TL
2 |  | Şırnak | Beytüşşebap | Mezra Köyü Kanalizasyon Bakım - Onarım İşim | Mezra Köyü | 1 | - | 1444 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
3 |  | Şırnak | Cizre | Kocapınar Köyü Kanalizasyon Onarımı | Kocapınar Köyü |  |  |  | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 13590 | 11525 | 13590 |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
4 |  | Şırnak | Silopi | Bostancı Köyü kanalizasyon Şebekesi onarım işi | Bostancı Köyü | 1 | 1 | 1977 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 128030 | 108500 | 128030 | 0 |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Maliyetti 177.592,00 TL İken 49.562,00 TL Beşiktaş Köyü Sulama Kanalına Aktarıldı
5 |  | Şırnak | Silopi | Buğdaylı Köyü kanalizasyon Şebekesi onarım işi | Buğdaylı Köyü | 1 | 1 | 1522 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 89326 | 75700 | 89326 | 0 |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Maliyetti 140.000,00 TL İken 50.674,00 TL Beşiktaş Köyü Sulama Kanalına Aktarıldı
6 |  | Şırnak | İdil | Yüksekköy Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapım işi. | Yüksekköy Köyü | 1 | - | 935 | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 731600 | 620000 | 731600 | 0 |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Aksoy Köyü İçme Suyundan 9.480,00 TL Yüksek köyü knlzyon işinden 18.400,00 TL 2018 Yılı Nema gelirinden ise 48.310,23 TL Olmak üzere Toplam 76.190,23 İle Muhtelif Köy yolları bakım ve onarım için 68.520,23 TL ve Uğrak Köyü Telzip mezrası için 7.670,00 TL Toplam 76.190,23 Tl Aktarılmıştır
7 |  | Şırnak | G.Konak | Çobankazanı Köyü -Soğucak Mezrası Kanalizasyon Yapım işi | Çobankazanı Köyü -Soğucak Mezrası | 2 | 1 | 415 | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 50000 | 126622.16 | 149414.14 | 585.86 |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
8 |  | Şırnak | G.Konak | Yağmurkuyusu Köyü Kanalizasyon Yapım işi | Yağmurkuyusu Köyü | 1 | - | 244 | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 100000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
9 |  | Şırnak | G.Konak | Damlabaşı Köyü İçme Suyu Yapım | Damlabaşı Köyü | 1 | - | 401 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 120000 | 101623.18 | 119915.35 | 84.65 |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM | [5 empty] | 8 | 3 | 7041 |  |  | 1625001.68 | 1380289.14 | 1624331.174 | 670.506 |  |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sayfa1
2018 Yılı KÖYDES Programı
Sektör | MERKEZ | B.ŞEBAP | CİZRE | SİLOPİ | İDİL | G.KONAK | ULUDERE | Toplam
Ulaşım | 1550000 | 925000 | 2450000 | 1925000 | 5075000 | 635979.2 | 1981000 | 14541979.2
İçme suyu | 650000 | 703514.3 | 610000 | 650000 | 380000 | 730000 | 1040000 | 4763514.3
Sulama | 0 | 2306000 | 220000 | 480000 | 0 | 0 | 90000 | 3096000
Atıksu | 292455.68 | 100000 | 0 | 317591.22 | 750000 | 150000 | 0 | 1610046.9
KHGB Ortak Ödeneği | 0 | 85840.7 | 34385.6 | 71757 | 44583 | 0 | 7403.52 | 243969.82
Ortak Alım | 103852.32 | 171681.48 | 138099.4 | 143514.78 | 260400 | 63165.8 | 129933.48 | 1010647.26
Toplam | 2596308 | 4292036.48 | 3452485 | 3587863 | 6509983 | 1579145 | 3248337 | 25266157.48

## Sayfa2
S.NO | İL KAYIT NO | İLÇE KAYIT NO | BELDE/KÖY KAYIT NO | MAHALLE KAYIT NO | İL ADI | İLÇE ADI | BELEDİYE ADI | KÖY ADI | MAHALLE ADI | BELEDİYE=1 KÖY=0 | YERLEŞİM BİRİMİ NİTELİĞİ | 2017 NÜFUSU_TOPLAM | 2017 NÜFUSU_ERKEK | 2017 NÜFUSU_KADIN
31287 | 73 | 1189 | 35789 | 90590 | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | BEYTÜŞŞEBAP |  | ALİÇAVUŞ | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 1068 | 577 | 491
31288 | 73 | 1189 | 35789 | 90589 | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | BEYTÜŞŞEBAP |  | ELKİ | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 2892 | 1607 | 1285
31289 | 73 | 1189 | 35789 | 90591 | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | BEYTÜŞŞEBAP |  | KARŞIYAKA | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 1719 | 1444 | 275
31290 | 73 | 1189 | 35789 | 90592 | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | BEYTÜŞŞEBAP |  | PINARBAŞI | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 41 | 20 | 21
16568 | 73 | 1189 | 35790 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | AKARSU |  | 0 | KÖY | 151 | 80 | 71
16569 | 73 | 1189 | 35819 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | AKÇAYOL |  | 0 | KÖY | 695 | 353 | 342
16570 | 73 | 1189 | 35791 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | AŞAĞIDERE |  | 0 | KÖY | 618 | 318 | 300
16571 | 73 | 1189 | 35792 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | AYVALIK |  | 0 | KÖY | 1130 | 758 | 372
16572 | 73 | 1189 | 35793 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | BAŞARAN |  | 0 | KÖY | 614 | 319 | 295
16573 | 73 | 1189 | 35794 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | BEŞAĞAÇ |  | 0 | KÖY | 297 | 155 | 142
16574 | 73 | 1189 | 35795 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | BOĞAZÖREN |  | 0 | KÖY | 554 | 317 | 237
16575 | 73 | 1189 | 35796 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | BOLAĞAÇ |  | 0 | KÖY | 474 | 229 | 245
16576 | 73 | 1189 | 35797 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | BÖLÜCEK |  | 0 | KÖY | 441 | 217 | 224
16577 | 73 | 1189 | 35798 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | CEVİZAĞACI |  | 0 | KÖY | 73 | 36 | 37
16578 | 73 | 1189 | 35799 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | ÇIĞLICA |  | 0 | KÖY | 519 | 255 | 264
16579 | 73 | 1189 | 35800 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | DAĞALTI |  | 0 | KÖY | 170 | 87 | 83
16580 | 73 | 1189 | 35802 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | DOĞANYOL |  | 0 | KÖY | 2 | 1 | 1
16581 | 73 | 1189 | 35804 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | GÖKÇE |  | 0 | KÖY | 133 | 75 | 58
16582 | 73 | 1189 | 35805 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | GÜNEYYAKA |  | 0 | KÖY | 128 | 68 | 60
16583 | 73 | 1189 | 35820 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | GÜNYÜZÜ |  | 0 | KÖY | 415 | 201 | 214
16584 | 73 | 1189 | 35806 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | ILICAK |  | 0 | KÖY | 386 | 193 | 193
16585 | 73 | 1189 | 35808 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | KOYUNOBA |  | 0 | KÖY | 244 | 120 | 124
16586 | 73 | 1189 | 35809 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | MEZRA |  | 0 | KÖY | 1444 | 884 | 560
16587 | 73 | 1189 | 35810 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | MUTLUCA |  | 0 | KÖY | 461 | 205 | 256
16588 | 73 | 1189 | 35811 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | ORTALI |  | 0 | KÖY | 8 | 2 | 6
16589 | 73 | 1189 | 35812 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | OYMAKAYA |  | 0 | KÖY | 846 | 443 | 403
16590 | 73 | 1189 | 35813 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | PİRİNÇLİ |  | 0 | KÖY | 446 | 222 | 224
16591 | 73 | 1189 | 35814 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | SÖĞÜTCE |  | 0 | KÖY | 37 | 22 | 15
16592 | 73 | 1189 | 35815 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | TOPTEPE |  | 0 | KÖY | 13 | 10 | 3
16593 | 73 | 1189 | 35818 |  | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP |  | YEŞİLÖZ |  | 0 | KÖY | 228 | 120 | 108
31291 | 73 | 1223 | 35821 | 90604 | ŞIRNAK | CİZRE | CİZRE |  | ALİ BEY | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 3470 | 1715 | 1755
31292 | 73 | 1223 | 35821 | 90605 | ŞIRNAK | CİZRE | CİZRE |  | CUDİ | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 35510 | 18115 | 17395
31293 | 73 | 1223 | 35821 | 90606 | ŞIRNAK | CİZRE | CİZRE |  | DAĞ KAPI | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 6468 | 3227 | 3241
31294 | 73 | 1223 | 35821 | 90607 | ŞIRNAK | CİZRE | CİZRE |  | DİCLE | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 6821 | 3421 | 3400
31295 | 73 | 1223 | 35821 | 90608 | ŞIRNAK | CİZRE | CİZRE |  | KALE | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 2308 | 1163 | 1145
31296 | 73 | 1223 | 35821 | 90609 | ŞIRNAK | CİZRE | CİZRE |  | KONAK | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 12452 | 6500 | 5952
31297 | 73 | 1223 | 35821 | 90610 | ŞIRNAK | CİZRE | CİZRE |  | NUR | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 24213 | 12822 | 11391
31298 | 73 | 1223 | 35821 | 90611 | ŞIRNAK | CİZRE | CİZRE |  | SUR | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 10006 | 4992 | 5014
31299 | 73 | 1223 | 35821 | 90612 | ŞIRNAK | CİZRE | CİZRE |  | ŞAH | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 9446 | 4677 | 4769
31300 | 73 | 1223 | 35821 | 90613 | ŞIRNAK | CİZRE | CİZRE |  | YAFES | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 8259 | 4127 | 4132
16594 | 73 | 1223 | 35831 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | AŞAĞIÇEŞME |  | 0 | KÖY | 555 | 274 | 281
16595 | 73 | 1223 | 47943 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | AŞAĞIKONAK |  | 0 | KÖY | 533 | 256 | 277
16596 | 73 | 1223 | 35833 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | BAĞLARBAŞI |  | 0 | KÖY | 234 | 125 | 109
16597 | 73 | 1223 | 35823 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | BOZALAN |  | 0 | KÖY | 1622 | 1067 | 555
16598 | 73 | 1223 | 37683 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | ÇAĞIL |  | 0 | KÖY | 42 | 20 | 22
16599 | 73 | 1223 | 35824 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | ÇATAL |  | 0 | KÖY | 150 | 73 | 77
16600 | 73 | 1223 | 35834 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | ÇAVUŞ |  | 0 | KÖY | 1108 | 565 | 543
16601 | 73 | 1223 | 35825 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | DİRSEKLİ |  | 0 | KÖY | 3068 | 1543 | 1525
16602 | 73 | 1223 | 35835 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | DÜZOVA |  | 0 | KÖY | 1193 | 593 | 600
16603 | 73 | 1223 | 35836 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | ERDEM |  | 0 | KÖY | 153 | 79 | 74
16604 | 73 | 1223 | 35837 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | GÜÇLÜ |  | 0 | KÖY | 1029 | 511 | 518
16605 | 73 | 1223 | 35838 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | GÜRSU |  | 0 | KÖY | 599 | 284 | 315
16606 | 73 | 1223 | 35829 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | HAVUZLU |  | 0 | KÖY | 726 | 384 | 342
16607 | 73 | 1223 | 35839 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | KATRAN |  | 0 | KÖY | 1814 | 1022 | 792
16608 | 73 | 1223 | 35840 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | KAYA |  | 0 | KÖY | 326 | 159 | 167
16609 | 73 | 1223 | 35841 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | KEBELİ |  | 0 | KÖY | 456 | 306 | 150
16610 | 73 | 1223 | 49014 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | KERUH |  | 0 | KÖY | 332 | 150 | 182
16611 | 73 | 1223 | 35832 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | KOCAPINAR |  | 0 | KÖY | 823 | 404 | 419
16612 | 73 | 1223 | 35842 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | KOÇTEPE |  | 0 | KÖY | 557 | 283 | 274
16613 | 73 | 1223 | 35843 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | KORUCU |  | 0 | KÖY | 1228 | 613 | 615
16614 | 73 | 1223 | 37690 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | KURTULUŞ |  | 0 | KÖY | 872 | 448 | 424
16615 | 73 | 1223 | 35826 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | KUŞTEPE |  | 0 | KÖY | 116 | 62 | 54
16616 | 73 | 1223 | 35844 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | SULAK |  | 0 | KÖY | 683 | 345 | 338
16617 | 73 | 1223 | 35845 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | TAŞHÖYÜK |  | 0 | KÖY | 425 | 205 | 220
16618 | 73 | 1223 | 35846 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | TEPEÖNÜ |  | 0 | KÖY | 471 | 228 | 243
16619 | 73 | 1223 | 35847 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | UĞUR |  | 0 | KÖY | 221 | 107 | 114
16620 | 73 | 1223 | 35827 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | ULAŞ |  | 0 | KÖY | 444 | 229 | 215
16621 | 73 | 1223 | 35848 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | VARLIK |  | 0 | KÖY | 538 | 256 | 282
16622 | 73 | 1223 | 35830 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | YAKACIK |  | 0 | KÖY | 532 | 372 | 160
16623 | 73 | 1223 | 35849 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | YALINTEPE |  | 0 | KÖY | 117 | 53 | 64
16624 | 73 | 1223 | 35828 |  | ŞIRNAK | CİZRE |  | YEŞİLYURT |  | 0 | KÖY | 452 | 215 | 237
31301 | 73 | 1931 | 35850 | 90614 | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK | GÜÇLÜKONAK |  | BAĞLAR | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 1713 | 847 | 866
31302 | 73 | 1931 | 35850 | 90617 | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK | GÜÇLÜKONAK |  | YENİ | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 2099 | 1156 | 943
16625 | 73 | 1931 | 35852 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | AĞAÇYURDU |  | 0 | KÖY | 12 | 6 | 6
16626 | 73 | 1931 | 35853 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | AKÇAKUŞAK |  | 0 | KÖY | 608 | 353 | 255
16627 | 73 | 1931 | 35854 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | AKDİZGİN |  | 0 | KÖY | 567 | 391 | 176
16628 | 73 | 1931 | 35855 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | BOYUNCUK |  | 0 | KÖY | 889 | 450 | 439
16629 | 73 | 1931 | 35857 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | ÇETİNKAYA |  | 0 | KÖY | 8 | 5 | 3
16630 | 73 | 1931 | 35858 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | ÇEVRİMLİ |  | 0 | KÖY | 264 | 145 | 119
16631 | 73 | 1931 | 35859 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | ÇOBANKAZANI |  | 0 | KÖY | 415 | 209 | 206
16632 | 73 | 1931 | 35860 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | DAĞYELİ |  | 0 | KÖY | 210 | 142 | 68
16633 | 73 | 1931 | 35861 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | DAMLABAŞI |  | 0 | KÖY | 401 | 203 | 198
16634 | 73 | 1931 | 35862 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | DAMLARCA |  | 0 | KÖY | 166 | 91 | 75
16635 | 73 | 1931 | 35863 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | DEMİRBOĞAZ |  | 0 | KÖY | 15 | 8 | 7
16636 | 73 | 1931 | 35864 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | DÜĞÜNYURDU |  | 0 | KÖY | 694 | 336 | 358
16637 | 73 | 1931 | 35869 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | KOÇTEPE |  | 0 | KÖY | 848 | 427 | 421
16638 | 73 | 1931 | 35870 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | ORMANİÇİ |  | 0 | KÖY | 135 | 56 | 79
16639 | 73 | 1931 | 35872 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | SAĞKOL |  | 0 | KÖY | 86 | 40 | 46
16640 | 73 | 1931 | 35873 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | TAŞKONAK |  | 0 | KÖY | 17 | 8 | 9
16641 | 73 | 1931 | 35874 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | YAĞIZOYMAK |  | 0 | KÖY | 489 | 457 | 32
16642 | 73 | 1931 | 35875 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | YAĞMURKUYUSU |  | 0 | KÖY | 244 | 147 | 97
16643 | 73 | 1931 | 35876 |  | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK |  | YATAĞANKAYA |  | 0 | KÖY | 56 | 31 | 25
31303 | 73 | 1931 | 35851 | 90618 | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK | FINDIK |  | BAHÇELİEVLER | 1 | BELDE MAHALLESİ | 977 | 774 | 203
31304 | 73 | 1931 | 35851 | 90619 | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK | FINDIK |  | CUMHURİYET | 1 | BELDE MAHALLESİ | 314 | 144 | 170
31305 | 73 | 1931 | 35851 | 100307 | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK | FINDIK |  | GÜMÜŞYAZI | 1 | BELDE MAHALLESİ | 632 | 304 | 328
31306 | 73 | 1931 | 35851 | 90620 | ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK | FINDIK |  | KARŞIYAKA | 1 | BELDE MAHALLESİ | 307 | 156 | 151
31307 | 73 | 1403 | 35878 | 90621 | ŞIRNAK | İDİL | İDİL |  | AŞAĞI | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 1773 | 919 | 854
31308 | 73 | 1403 | 35878 | 90622 | ŞIRNAK | İDİL | İDİL |  | ATAKENT | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 5272 | 2587 | 2685
31309 | 73 | 1403 | 35878 | 90623 | ŞIRNAK | İDİL | İDİL |  | TURGUT ÖZAL | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 5798 | 2966 | 2832
31310 | 73 | 1403 | 35878 | 90624 | ŞIRNAK | İDİL | İDİL |  | YENİ | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 9744 | 4889 | 4855
31311 | 73 | 1403 | 35878 | 90625 | ŞIRNAK | İDİL | İDİL |  | YUKARI | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 4957 | 2511 | 2446
16644 | 73 | 1403 | 35928 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | AÇMA |  | 0 | KÖY | 401 | 195 | 206
16645 | 73 | 1403 | 35879 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | AKDAĞ |  | 0 | KÖY | 580 | 278 | 302
16646 | 73 | 1403 | 35909 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | AKKOYUNLU |  | 0 | KÖY | 462 | 211 | 251
16647 | 73 | 1403 | 35929 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | AKSOY |  | 0 | KÖY | 1064 | 520 | 544
16648 | 73 | 1403 | 35930 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | ALAKAMIŞ |  | 0 | KÖY | 747 | 370 | 377
16649 | 73 | 1403 | 35910 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | BAŞAKKÖY |  | 0 | KÖY | 126 | 61 | 65
16650 | 73 | 1403 | 35880 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | BEREKETLİ |  | 0 | KÖY | 109 | 57 | 52
16651 | 73 | 1403 | 35881 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | BOZBURUN |  | 0 | KÖY | 167 | 90 | 77
16652 | 73 | 1403 | 35911 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | BOZKIR |  | 0 | KÖY | 366 | 188 | 178
16653 | 73 | 1403 | 35931 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | ÇIĞIR |  | 0 | KÖY | 1907 | 921 | 986
16654 | 73 | 1403 | 35912 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | ÇINARLI |  | 0 | KÖY | 176 | 86 | 90
16655 | 73 | 1403 | 35913 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | ÇUKURLU |  | 0 | KÖY | 124 | 61 | 63
16656 | 73 | 1403 | 35882 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | DİRSEKLİ |  | 0 | KÖY | 534 | 279 | 255
16657 | 73 | 1403 | 35914 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | DUMANLI |  | 0 | KÖY | 824 | 403 | 421
16658 | 73 | 1403 | 35883 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | DURUKÖY |  | 0 | KÖY | 1068 | 516 | 552
16659 | 73 | 1403 | 35932 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | GEDİK |  | 0 | KÖY | 146 | 74 | 72
16660 | 73 | 1403 | 35915 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | GÜZELOVA |  | 0 | KÖY | 411 | 207 | 204
16661 | 73 | 1403 | 35908 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | HABERLİ |  | 0 | KÖY | 173 | 100 | 73
16662 | 73 | 1403 | 35884 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | HENDEKKÖY |  | 0 | KÖY | 68 | 39 | 29
16663 | 73 | 1403 | 35916 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | IŞIK |  | 0 | KÖY | 72 | 32 | 40
16664 | 73 | 1403 | 35918 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | KAŞIKÇI |  | 0 | KÖY | 202 | 118 | 84
16665 | 73 | 1403 | 35885 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | KAYALI |  | 0 | KÖY | 439 | 203 | 236
16666 | 73 | 1403 | 35919 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | KAYI |  | 0 | KÖY | 162 | 87 | 75
16667 | 73 | 1403 | 35920 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | KENTLİ |  | 0 | KÖY | 299 | 155 | 144
16668 | 73 | 1403 | 35933 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | KIRCA |  | 0 | KÖY | 342 | 188 | 154
16669 | 73 | 1403 | 35934 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | KOZLUCA |  | 0 | KÖY | 813 | 359 | 454
16670 | 73 | 1403 | 35935 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | KÖYCEĞİZ |  | 0 | KÖY | 890 | 562 | 328
16671 | 73 | 1403 | 35936 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | KURTULUŞ |  | 0 | KÖY | 304 | 151 | 153
16672 | 73 | 1403 | 35886 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | KUYULU |  | 0 | KÖY | 376 | 174 | 202
16673 | 73 | 1403 | 35921 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | MAĞARAKÖY |  | 0 | KÖY | 34 | 34 | -
16674 | 73 | 1403 | 35937 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | OCAKLI |  | 0 | KÖY | 314 | 157 | 157
16675 | 73 | 1403 | 35887 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | OKÇU |  | 0 | KÖY | 786 | 393 | 393
16676 | 73 | 1403 | 35938 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | ORTACA |  | 0 | KÖY | 51 | 23 | 28
16677 | 73 | 1403 | 35888 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | ORTAKÖY |  | 0 | KÖY | 1044 | 505 | 539
16678 | 73 | 1403 | 35927 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | OYALI |  | 0 | KÖY | 2280 | 1129 | 1151
16679 | 73 | 1403 | 35889 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | OYMAK |  | 0 | KÖY | 1276 | 646 | 630
16680 | 73 | 1403 | 35922 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | ÖĞÜNDÜK |  | 0 | KÖY | 364 | 180 | 184
16681 | 73 | 1403 | 35939 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | ÖZBEK |  | 0 | KÖY | 909 | 476 | 433
16682 | 73 | 1403 | 35891 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | ÖZEN |  | 0 | KÖY | 1830 | 910 | 920
16683 | 73 | 1403 | 35892 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | PEÇENEK |  | 0 | KÖY | 61 | 30 | 31
16684 | 73 | 1403 | 35893 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | PINARBAŞI |  | 0 | KÖY | 2831 | 1414 | 1417
16685 | 73 | 1403 | 35923 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | SARIKÖY |  | 0 | KÖY | 50 | 18 | 32
16686 | 73 | 1403 | 35895 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | SULAK |  | 0 | KÖY | 1433 | 718 | 715
16687 | 73 | 1403 | 35896 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | TEKEKÖY |  | 0 | KÖY | 2102 | 1035 | 1067
16688 | 73 | 1403 | 35940 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | TEPECİK |  | 0 | KÖY | 945 | 423 | 522
16689 | 73 | 1403 | 35897 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | TEPEKÖY |  | 0 | KÖY | 1796 | 874 | 922
16690 | 73 | 1403 | 35898 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | TOKLU |  | 0 | KÖY | 283 | 152 | 131
16691 | 73 | 1403 | 35924 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | TOPRAKLI |  | 0 | KÖY | 420 | 219 | 201
16692 | 73 | 1403 | 35925 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | UÇARLI |  | 0 | KÖY | 321 | 155 | 166
16693 | 73 | 1403 | 35941 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | UĞRAK |  | 0 | KÖY | 793 | 401 | 392
16694 | 73 | 1403 | 35899 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | ULAK |  | 0 | KÖY | 933 | 447 | 486
16695 | 73 | 1403 | 35900 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | ÜÇOK |  | 0 | KÖY | 493 | 249 | 244
16696 | 73 | 1403 | 35942 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | VARIMLI |  | 0 | KÖY | 742 | 376 | 366
16697 | 73 | 1403 | 35901 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | YAĞMURCA |  | 0 | KÖY | 176 | 87 | 89
16698 | 73 | 1403 | 35902 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | YALAZ |  | 0 | KÖY | 122 | 61 | 61
16699 | 73 | 1403 | 35903 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | YARBAŞI |  | 0 | KÖY | 1143 | 576 | 567
16700 | 73 | 1403 | 35904 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | YAVŞAN |  | 0 | KÖY | 1083 | 551 | 532
16701 | 73 | 1403 | 35926 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | YAYALAR |  | 0 | KÖY | 242 | 120 | 122
16702 | 73 | 1403 | 35944 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | YAZMAN |  | 0 | KÖY | 842 | 398 | 444
16703 | 73 | 1403 | 35945 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | YOLAÇAN |  | 0 | KÖY | 357 | 186 | 171
16704 | 73 | 1403 | 35905 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | YÖRÜK |  | 0 | KÖY | 256 | 146 | 110
16705 | 73 | 1403 | 35906 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | YUVALI |  | 0 | KÖY | 295 | 156 | 139
16706 | 73 | 1403 | 35907 |  | ŞIRNAK | İDİL |  | YÜKSEKKÖY |  | 0 | KÖY | 935 | 457 | 478
31312 | 73 | 1403 | 35917 | 90629 | ŞIRNAK | İDİL | KARALAR |  | ŞAMİL | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1989 | 1010 | 979
31313 | 73 | 1403 | 35917 | 90628 | ŞIRNAK | İDİL | KARALAR |  | TEMEL | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1977 | 983 | 994
31314 | 73 | 1403 | 35894 | 90626 | ŞIRNAK | İDİL | SIRTKÖY |  | DİCLE | 1 | BELDE MAHALLESİ | 610 | 309 | 301
31315 | 73 | 1403 | 35894 | 90627 | ŞIRNAK | İDİL | SIRTKÖY |  | FIRAT | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1398 | 686 | 712
31263 | 73 | 1661 | 35749 | 90570 | ŞIRNAK | MERKEZ | ŞIRNAK |  | ATATÜRK | 1 | İL MERKEZİ MAHALLESİ | 2178 | 1118 | 1060
31264 | 73 | 1661 | 35749 | 90571 | ŞIRNAK | MERKEZ | ŞIRNAK |  | AYDINLIKEVLER | 1 | İL MERKEZİ MAHALLESİ | 1107 | 665 | 442
31265 | 73 | 1661 | 35749 | 90564 | ŞIRNAK | MERKEZ | ŞIRNAK |  | BAHÇELİEVLER | 1 | İL MERKEZİ MAHALLESİ | 7353 | 3766 | 3587
31266 | 73 | 1661 | 35749 | 90565 | ŞIRNAK | MERKEZ | ŞIRNAK |  | CUMHURİYET | 1 | İL MERKEZİ MAHALLESİ | 2068 | 1066 | 1002
31267 | 73 | 1661 | 35749 | 90575 | ŞIRNAK | MERKEZ | ŞIRNAK |  | DİCLE | 1 | İL MERKEZİ MAHALLESİ | 3864 | 1954 | 1910
31268 | 73 | 1661 | 35749 | 90566 | ŞIRNAK | MERKEZ | ŞIRNAK |  | GAZİ PAŞA | 1 | İL MERKEZİ MAHALLESİ | 3149 | 1579 | 1570
31269 | 73 | 1661 | 35749 | 90574 | ŞIRNAK | MERKEZ | ŞIRNAK |  | GÜNDOĞDU | 1 | İL MERKEZİ MAHALLESİ | 6746 | 3538 | 3208
31270 | 73 | 1661 | 35749 | 90567 | ŞIRNAK | MERKEZ | ŞIRNAK |  | İSMET PAŞA | 1 | İL MERKEZİ MAHALLESİ | 1915 | 948 | 967
31271 | 73 | 1661 | 35749 | 90573 | ŞIRNAK | MERKEZ | ŞIRNAK |  | ŞEHRİNUH | 1 | İL MERKEZİ MAHALLESİ | 4656 | 2994 | 1662
31272 | 73 | 1661 | 35749 | 90572 | ŞIRNAK | MERKEZ | ŞIRNAK |  | VAKIFKENT | 1 | İL MERKEZİ MAHALLESİ | 6333 | 3265 | 3068
31273 | 73 | 1661 | 35749 | 90568 | ŞIRNAK | MERKEZ | ŞIRNAK |  | YENİ | 1 | İL MERKEZİ MAHALLESİ | 10273 | 5288 | 4985
31274 | 73 | 1661 | 35749 | 90569 | ŞIRNAK | MERKEZ | ŞIRNAK |  | YEŞİLYURT | 1 | İL MERKEZİ MAHALLESİ | 5313 | 3626 | 1687
16550 | 73 | 1661 | 49507 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | AKÇAY |  | 0 | KÖY | 1949 | 1470 | 479
16551 | 73 | 1661 | 35751 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | ARAKÖY |  | 0 | KÖY | 556 | 279 | 277
16552 | 73 | 1661 | 42943 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | ATBAŞI |  | 0 | KÖY | 83 | 40 | 43
16553 | 73 | 1661 | 35753 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | BAŞAĞAÇ |  | 0 | KÖY | 454 | 222 | 232
16554 | 73 | 1661 | 35758 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | DAĞKONAK |  | 0 | KÖY | 339 | 160 | 179
16555 | 73 | 1661 | 35760 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | GEÇİTBOYU |  | 0 | KÖY | 1406 | 679 | 727
16556 | 73 | 1661 | 35761 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | GÜNEYCE |  | 0 | KÖY | 170 | 79 | 91
16557 | 73 | 1661 | 35762 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | GÜNEYÇAM |  | 0 | KÖY | 557 | 381 | 176
16558 | 73 | 1661 | 35763 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | İKİZCE |  | 0 | KÖY | 760 | 437 | 323
16559 | 73 | 1661 | 35782 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | KAVUNCU |  | 0 | KÖY | 173 | 84 | 89
16560 | 73 | 1661 | 35783 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | KAYABOYUN |  | 0 | KÖY | 504 | 274 | 230
16561 | 73 | 1661 | 35784 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | KIRKKUYU |  | 0 | KÖY | 110 | 54 | 56
16562 | 73 | 1661 | 35771 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | KIZILSU |  | 0 | KÖY | 2441 | 1279 | 1162
16563 | 73 | 1661 | 35786 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | KOÇBEYİ |  | 0 | KÖY | 1226 | 601 | 625
16564 | 73 | 1661 | 27863 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | KÖRÜKLÜKAYA |  | 0 | KÖY | 9 | 9 | -
16565 | 73 | 1661 | 35767 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | TOPTEPE |  | 0 | KÖY | 1109 | 561 | 548
16566 | 73 | 1661 | 35769 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | YENİASLANBAŞAR |  | 0 | KÖY | 2768 | 1407 | 1361
16567 | 73 | 1661 | 35770 |  | ŞIRNAK | MERKEZ |  | YOĞURTÇULAR |  | 0 | KÖY | 580 | 308 | 272
31275 | 73 | 1661 | 35752 | 90576 | ŞIRNAK | MERKEZ | BALVEREN |  | AYDINLAR | 1 | BELDE MAHALLESİ | 330 | 165 | 165
31276 | 73 | 1661 | 35752 | 90577 | ŞIRNAK | MERKEZ | BALVEREN |  | HATİPLER | 1 | BELDE MAHALLESİ | 716 | 364 | 352
31277 | 73 | 1661 | 35752 | 90578 | ŞIRNAK | MERKEZ | BALVEREN |  | ŞAFAK | 1 | BELDE MAHALLESİ | 908 | 450 | 458
31278 | 73 | 1661 | 35752 | 90579 | ŞIRNAK | MERKEZ | BALVEREN |  | YAYLA | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1636 | 958 | 678
31279 | 73 | 1661 | 35781 | 90585 | ŞIRNAK | MERKEZ | KASRİK |  | BAHÇELİEVLER | 1 | BELDE MAHALLESİ | 920 | 471 | 449
31280 | 73 | 1661 | 35781 | 90586 | ŞIRNAK | MERKEZ | KASRİK |  | BOĞAZ | 1 | BELDE MAHALLESİ | 664 | 330 | 334
31281 | 73 | 1661 | 35781 | 90588 | ŞIRNAK | MERKEZ | KASRİK |  | YENİ | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1235 | 604 | 631
31282 | 73 | 1661 | 35765 | 90580 | ŞIRNAK | MERKEZ | KUMÇATI |  | AŞAĞI | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1037 | 521 | 516
31283 | 73 | 1661 | 35765 | 90581 | ŞIRNAK | MERKEZ | KUMÇATI |  | ATATÜRK | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1765 | 895 | 870
31284 | 73 | 1661 | 35765 | 90582 | ŞIRNAK | MERKEZ | KUMÇATI |  | ÇADIRLI | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1642 | 887 | 755
31285 | 73 | 1661 | 35765 | 90583 | ŞIRNAK | MERKEZ | KUMÇATI |  | ÇAVUŞHAN | 1 | BELDE MAHALLESİ | 654 | 317 | 337
31286 | 73 | 1661 | 35765 | 90584 | ŞIRNAK | MERKEZ | KUMÇATI |  | NASIRHAN | 1 | BELDE MAHALLESİ | 3901 | 1911 | 1990
31316 | 73 | 1623 | 35946 | 90630 | ŞIRNAK | SİLOPİ | SİLOPİ |  | BARBAROS | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 5153 | 2610 | 2543
31317 | 73 | 1623 | 35946 | 90631 | ŞIRNAK | SİLOPİ | SİLOPİ |  | BAŞAK | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 7705 | 3889 | 3816
31318 | 73 | 1623 | 35946 | 90632 | ŞIRNAK | SİLOPİ | SİLOPİ |  | CUDİ | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 11358 | 5700 | 5658
31319 | 73 | 1623 | 35946 | 90633 | ŞIRNAK | SİLOPİ | SİLOPİ |  | CUMHURİYET | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 9239 | 4835 | 4404
31320 | 73 | 1623 | 35946 | 90634 | ŞIRNAK | SİLOPİ | SİLOPİ |  | DİCLE | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 10396 | 5251 | 5145
31321 | 73 | 1623 | 35946 | 90635 | ŞIRNAK | SİLOPİ | SİLOPİ |  | KARŞIYAKA | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 6182 | 3081 | 3101
31322 | 73 | 1623 | 35946 | 90636 | ŞIRNAK | SİLOPİ | SİLOPİ |  | NUH | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 7445 | 3776 | 3669
31323 | 73 | 1623 | 35946 | 90637 | ŞIRNAK | SİLOPİ | SİLOPİ |  | OFİS | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 10363 | 5260 | 5103
31324 | 73 | 1623 | 35946 | 90638 | ŞIRNAK | SİLOPİ | SİLOPİ |  | ŞHT. HARUN BOY | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 10940 | 5750 | 5190
31325 | 73 | 1623 | 35946 | 90639 | ŞIRNAK | SİLOPİ | SİLOPİ |  | YENİŞEHİR | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 10458 | 5282 | 5176
31326 | 73 | 1623 | 35946 | 90640 | ŞIRNAK | SİLOPİ | SİLOPİ |  | YEŞİLTEPE | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 4312 | 2191 | 2121
16707 | 73 | 1623 | 35948 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | AKTEPE |  | 0 | KÖY | 489 | 231 | 258
16708 | 73 | 1623 | 35951 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | BİRLİKKÖY |  | 0 | KÖY | 264 | 138 | 126
16709 | 73 | 1623 | 35952 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | BOSTANCI |  | 0 | KÖY | 2735 | 1364 | 1371
16710 | 73 | 1623 | 35953 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | BUĞDAYLI |  | 0 | KÖY | 1538 | 754 | 784
16711 | 73 | 1623 | 35955 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | ÇARDAKLI |  | 0 | KÖY | 1764 | 877 | 887
16712 | 73 | 1623 | 35956 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | ÇİFTLİKKÖY |  | 0 | KÖY | 2981 | 1463 | 1518
16713 | 73 | 1623 | 35957 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | DAMLACA |  | 0 | KÖY | 321 | 240 | 81
16714 | 73 | 1623 | 35958 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | DEDELER |  | 0 | KÖY | 41 | 20 | 21
16715 | 73 | 1623 | 35960 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | DORUKLU |  | 0 | KÖY | 1291 | 622 | 669
16716 | 73 | 1623 | 35962 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | ESENLİ |  | 0 | KÖY | 36 | 16 | 20
16717 | 73 | 1623 | 35964 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | KAPILI |  | 0 | KÖY | 287 | 213 | 74
16718 | 73 | 1623 | 35966 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | KAVAKÖZÜ |  | 0 | KÖY | 1106 | 668 | 438
16719 | 73 | 1623 | 35967 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | KAVALLI |  | 0 | KÖY | 1516 | 778 | 738
16720 | 73 | 1623 | 35969 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | KÖSRELİ |  | 0 | KÖY | 19 | 5 | 14
16721 | 73 | 1623 | 49118 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | MAHMUTLU |  | 0 | KÖY | 998 | 490 | 508
16722 | 73 | 1623 | 35970 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | ORTAKÖY |  | 0 | KÖY | 933 | 456 | 477
16723 | 73 | 1623 | 35971 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | OVAKÖY |  | 0 | KÖY | 210 | 194 | 16
16724 | 73 | 1623 | 35972 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | ÖZGEN |  | 0 | KÖY | 512 | 255 | 257
16725 | 73 | 1623 | 35973 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | PINARÖNÜ |  | 0 | KÖY | 1728 | 882 | 846
16726 | 73 | 1623 | 35974 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | SELÇİK |  | 0 | KÖY | 7 | 5 | 2
16727 | 73 | 1623 | 35976 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | ÜÇAĞAÇ |  | 0 | KÖY | 753 | 398 | 355
16728 | 73 | 1623 | 35978 |  | ŞIRNAK | SİLOPİ |  | YENİKÖY |  | 0 | KÖY | 960 | 516 | 444
31327 | 73 | 1623 | 35980 | 90648 | ŞIRNAK | SİLOPİ | BAŞVERİMLİ |  | CUMHURİYET | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1972 | 994 | 978
31328 | 73 | 1623 | 35980 | 90649 | ŞIRNAK | SİLOPİ | BAŞVERİMLİ |  | KÖPRÜBAŞI | 1 | BELDE MAHALLESİ | 4327 | 2677 | 1650
31329 | 73 | 1623 | 35954 | 90641 | ŞIRNAK | SİLOPİ | ÇALIŞKAN |  | ATATÜRK | 1 | BELDE MAHALLESİ | 542 | 274 | 268
31330 | 73 | 1623 | 35954 | 90642 | ŞIRNAK | SİLOPİ | ÇALIŞKAN |  | CUMHURİYET | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1041 | 535 | 506
31331 | 73 | 1623 | 35954 | 90643 | ŞIRNAK | SİLOPİ | ÇALIŞKAN |  | FATİH | 1 | BELDE MAHALLESİ | 2221 | 1662 | 559
31332 | 73 | 1623 | 35954 | 90644 | ŞIRNAK | SİLOPİ | ÇALIŞKAN |  | VATAN | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1268 | 609 | 659
31333 | 73 | 1623 | 35963 | 90645 | ŞIRNAK | SİLOPİ | GÖRÜMLÜ |  | BOĞAZ | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1265 | 614 | 651
31334 | 73 | 1623 | 35963 | 90646 | ŞIRNAK | SİLOPİ | GÖRÜMLÜ |  | YENİ | 1 | BELDE MAHALLESİ | 2650 | 1486 | 1164
31335 | 73 | 1623 | 35963 | 90647 | ŞIRNAK | SİLOPİ | GÖRÜMLÜ |  | YOLAĞIZI | 1 | BELDE MAHALLESİ | 522 | 257 | 265
31336 | 73 | 1698 | 35981 | 90651 | ŞIRNAK | ULUDERE | ULUDERE |  | GÜNDOĞDU | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 832 | 419 | 413
31337 | 73 | 1698 | 35981 | 99518 | ŞIRNAK | ULUDERE | ULUDERE |  | KILABAN | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 2967 | 1630 | 1337
31338 | 73 | 1698 | 35981 | 90654 | ŞIRNAK | ULUDERE | ULUDERE |  | KÜÇÜKÇAY | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 516 | 257 | 259
31339 | 73 | 1698 | 35981 | 90656 | ŞIRNAK | ULUDERE | ULUDERE |  | ÖDÜL | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 725 | 367 | 358
31340 | 73 | 1698 | 35981 | 90657 | ŞIRNAK | ULUDERE | ULUDERE |  | ÖZELLİ | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 371 | 177 | 194
31341 | 73 | 1698 | 35981 | 90658 | ŞIRNAK | ULUDERE | ULUDERE |  | YEŞİLYOVA | 1 | İLÇE MERKEZİ MAHALLESİ | 1941 | 973 | 968
16729 | 73 | 1698 | 35991 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | ANDAÇ |  | 0 | KÖY | 3962 | 2452 | 1510
16730 | 73 | 1698 | 35992 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | BAĞLI |  | 0 | KÖY | 249 | 118 | 131
16731 | 73 | 1698 | 35983 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | BAĞLICA |  | 0 | KÖY | 277 | 139 | 138
16732 | 73 | 1698 | 35993 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | BALLI |  | 0 | KÖY | 524 | 393 | 131
16733 | 73 | 1698 | 35984 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | BULAKBAŞI |  | 0 | KÖY | 1298 | 636 | 662
16734 | 73 | 1698 | 35994 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | DAĞDİBİ |  | 0 | KÖY | 1212 | 612 | 600
16735 | 73 | 1698 | 35995 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | GÜLYAZI |  | 0 | KÖY | 3141 | 1990 | 1151
16736 | 73 | 1698 | 35996 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | IŞIKVEREN |  | 0 | KÖY | 491 | 352 | 139
16737 | 73 | 1698 | 35997 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | İNCELER |  | 0 | KÖY | 672 | 316 | 356
16738 | 73 | 1698 | 35990 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | ORTABAĞ |  | 0 | KÖY | 1968 | 994 | 974
16739 | 73 | 1698 | 35998 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | ORTAKÖY |  | 0 | KÖY | 1067 | 536 | 531
16740 | 73 | 1698 | 35999 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | ORTASU |  | 0 | KÖY | 923 | 521 | 402
16741 | 73 | 1698 | 36000 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | TAŞDELEN |  | 0 | KÖY | 1440 | 742 | 698
16742 | 73 | 1698 | 36001 |  | ŞIRNAK | ULUDERE |  | YEMİŞLİ |  | 0 | KÖY | 2709 | 1704 | 1005
31342 | 73 | 1698 | 35986 | 90660 | ŞIRNAK | ULUDERE | HİLAL |  | GÜNEŞLİ | 1 | BELDE MAHALLESİ | 2051 | 1034 | 1017
31343 | 73 | 1698 | 35986 | 90661 | ŞIRNAK | ULUDERE | HİLAL |  | ŞEHAN | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1304 | 656 | 648
31344 | 73 | 1698 | 35986 | 90662 | ŞIRNAK | ULUDERE | HİLAL |  | YILDIZ | 1 | BELDE MAHALLESİ | 2095 | 1410 | 685
31345 | 73 | 1698 | 35988 | 90663 | ŞIRNAK | ULUDERE | ŞENOBA |  | AYYILDIZ | 1 | BELDE MAHALLESİ | 789 | 380 | 409
31346 | 73 | 1698 | 35988 | 90664 | ŞIRNAK | ULUDERE | ŞENOBA |  | BAŞKAYA | 1 | BELDE MAHALLESİ | 2567 | 1526 | 1041
31347 | 73 | 1698 | 35988 | 90665 | ŞIRNAK | ULUDERE | ŞENOBA |  | CUMHURİYET. | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1805 | 1279 | 526
31348 | 73 | 1698 | 35988 | 90666 | ŞIRNAK | ULUDERE | ŞENOBA |  | GAZİ | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1131 | 573 | 558
31349 | 73 | 1698 | 35989 | 90667 | ŞIRNAK | ULUDERE | UZUNGEÇİT |  | AYYILDIZ | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1295 | 656 | 639
31350 | 73 | 1698 | 35989 | 90668 | ŞIRNAK | ULUDERE | UZUNGEÇİT |  | PINARBAŞI | 1 | BELDE MAHALLESİ | 900 | 452 | 448
31351 | 73 | 1698 | 35989 | 90669 | ŞIRNAK | ULUDERE | UZUNGEÇİT |  | TANİN | 1 | BELDE MAHALLESİ | 1360 | 699 | 661
31352 | 73 | 1698 | 35989 | 90670 | ŞIRNAK | ULUDERE | UZUNGEÇİT |  | YENİŞEHİR | 1 | BELDE MAHALLESİ | 2052 | 1055 | 997
[12 empty] | 503236 | 263831 | 239405
[12 empty] | 2017 NÜFUSU_TOPLAM | 2017 NÜFUSU_ERKEK | 2017 NÜFUSU_KADIN

## BSK 2018
2018 YILI KÖYDES BSK YAPIMI
İL | İLÇE | PROJE ADI | Km | MALİYET | HARCANAN | KALAN MALİYET | F. Gerç. | PROJE DURUMU
Şırnak | Merkez | Araköy-Yoğurtçular ve Gözlüce Mezrası BSK Yapım işi (5 Km) | 5 | 1550000 | 1550000 | 0 | 100% | Bitti
Şırnak | Cizre | Bozalan Köyü BSK Yapım işi (5km) | 5 | 1750000 | 2450000 | 0 | 50% | Devam ediyor
Şırnak | Cizre | Kaya Köy-Yalıntepe Köyü BSK Yapım işi (0,5 km) | 0.5 | 175000 |  |  | 100% | Bitti
Şırnak | Cizre | Tepeönü Köyü BSK Yapım işi (1,5 Km) | 1.5 | 525000 |  |  | 100% | Bitti
Şırnak | Silopi | Eğri Konak Mezrası ve Kavaközü Köyü BSK Yapım İşi | 1.5 | 525000 | 1925000 | 0 | 100% | Bitti
Şırnak | Silopi | Özgen-Sisli-Çiçekli Grup Köy Yolu BSK Yapım işi (4 Km) | 4 | 1400000 |  |  | 100% | Bitti
Şırnak | İdil | Teke-Özen-Yörük-Akdağ Grup köy Yolunun (BSK) yapım işi (4 Km) | 4 | 1400000 | 5075000 | 0 | 100% | Bitti
Şırnak | İdil | Alakamış Köyü ile Babet Mezrası arası BSK Yapım işi (2 Km ) | 2 | 700000 |  |  | 5% | Devam ediyor
Şırnak | İdil | Alakamış Köyü ile Gedik Köylerdi arası BSK Yapım işi (2 Km ) | 2 | 700000 |  |  | 5% | Devam ediyor
Şırnak | İdil | Haberli Köyü ile Bozkır Köy yolu BSK Yapım işi (3,5 Km) | 3.5 | 1225000 |  |  | 100% | Bitti
Şırnak | İdil | Yayalar Köyü ile Çınarlı köy Yolu BSK Yapım işi (3 Km) | 3 | 1050000 |  |  | 100% | Bitti
Toplam |  |  | 32 | 11000000 | 11000000 | 0

## Ulaşım
2018 Yılı KÖYDES (Ulaşım)
S.No | İl | İlçe | Proje Adı | Maliyeti | Sözleşme Bedeli | Harcama tutarı | Fiziki G. | Açıklama
1 | Şırnak | Merkez | Araköy-Yoğurtçular ve Gözlüce Mezrası BSK Yapım işi (5 Km) | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 100% | Bitti
2 | Şırnak | Merkez | Kızılsu Köyü Parke Taşı Yapım işi | 380000 | 325000 | 383500 | 100% | Bitti
3 | Şırnak | Beytüşşebap | Ayvalık Köyü Parke Taşı Yapım işi (3000 M2) | 155000 | 656500 | 354000 | 100% | Bitti
4 | Şırnak | Beytüşşebap | Akçayol Köyü Parke Taşı Yapım işi (3000 M2) | 155000 |  |  | 100% | Devam Ediyor
5 | Şırnak | Beytüşşebap | Mutluca Köyü Park Taşı Yapım işi (3000 M2) | 155000 |  |  | 100% | Devam Ediyor
6 | Şırnak | Beytüşşebap | Başaran Köyü Köy İçi Park Taşı Yapım işi (3000 M2) | 155000 |  |  | 100% | Bitti
7 | Şırnak | Beytüşşebap | Aşağıdere Köyü Parke Taşı Yapım işi (3000 M2) | 155000 |  |  | 100% | Bitti
8 | Şırnak | Beytüşşebap | Dağaltı Köyü Yol Açma Yapım İşi (3 km) | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | Bitti
9 | Şırnak | Beytüşşebap | Çığlıca-Mezra Grup Köy Yolu (BETON GRUP) 8 Km | 1997963.2 | 1380000 | 1628400 | 100% | Bitti
10 | Şırnak | Beytüşşebap | Ayvalık Köyü Cami Mahallesi Asma Köprü Yapım İşi | 82600 | 70000 | 82600 | 100% | Bitti
11 | Şırnak | Beytüşşebap | Ayvalık Köyü Asma Köprü'nün bakım ve onarım | 33040 | 33040 | 33040 | 50% | Bitti
12 | Şırnak | Beytüşşebap | Dağaltı Köyü Stabilize Yapım İşi (3 km) | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | Bitti
13 | Şırnak | Beytüşşebap | Çığlıca Köyü Yol açma ve Stabilize Yapım işi | 53044.8 | 53044.8 | 53044.8 | 100% | Bitti
14 | Şırnak | Beytüşşebap | Beşağaç, Koyun oba, Pirinçli, Çığlıca, Yeşilöz, Ilıcak , Başaran ,Dağaltı, Akçayolve Boğaz Ören Köyleri İçin Menfez Alım Yapım işi | 100000 | 84746 | 100000 | 100% | Bitti
15 | Şırnak | Cizre | Bozalan Köyü BSK Yapım işi (5km) | 1750000 | 1750000 | 1000000 | 100% | Bitti
16 | Şırnak | Cizre | Kaya Köy-Yalıntepe Köyü BSK Yapım işi (0,5 km) | 175000 | 175000 |  | 100% | Bitti
17 | Şırnak | Cizre | Tepeönü Köyü BSK Yapım işi (1,5 Km) | 525000 | 525000 |  | 100% | Bitti
18 | Şırnak | Cizre | Kaya Köyü Reşmil Mezrası Yol Platformunun Genişletilmesi Ve Sanat Yapıları Yapım İşi (3 km) | 160000 | 120000 | 141600 | 100% | Bitti
19 | Şırnak | Cizre | Bozalan Köyü Köy Yolunda Menfez Yapım İşi | 33040 | 28000 | 33040 | 100% | Bitti
20 | Şırnak | Cizre | Bozalan Köyü Köy Yolu İstinat Duvarı Yapım İşi | 24290 | 20500 | 24190 | 100% | Bitti
21 | Şırnak | Silopi | Eğri Konak Mezrası ve Kavaközü Köyü BSK Yapım İşi (1,5 Km.) | 525000 | 525000 | 1925000 | 100% | Bitti
22 | Şırnak | Silopi | Özgen-Sisli-Çiçekli Grup Köy Yolu BSK Yapım işi (4 Km) | 1400000 | 1400000 |  | 100% | Bitti
23 | Şırnak | İdil | Teke-Özen-Yörük-Akdağ Grup köy Yolunun (BSK) yapım işi (4 Km) | 1400000 | 1400000 | 5075000 | 100% | Bitti
24 | Şırnak | İdil | Alakamış Köyü ile Babet Mezrası arası BSK Yapım işi (2 Km ) | 700000 | 700000 |  | 100% | Bitti
25 | Şırnak | İdil | Alakamış Köyü ile Gedik Köylerdi arası BSK Yapım işi (2 Km ) | 700000 | 700000 |  | 100% | Bitti
26 | Şırnak | İdil | Haberli Köyü ile Bozkır Köy yolu BSK Yapım işi (3,5 Km) | 1225000 | 1225000 |  | 100% | Bitti
27 | Şırnak | İdil | Yayalar Köyü ile Çınarlı köy Yolu BSK Yapım işi (3 Km) | 1050000 | 1050000 |  | 100% | Bitti
28 | Şırnak | İdil | Muhtelif Köy Yollarının Bakım ve Onarım İşi | 48310.23 | 48310.23 | 48310.23 | 100% | Bitti
29 | Şırnak | İdil | Uğrak Köyü (Telzip ) Mezrası Köy Yoluna 8 Adet Menfez Yapım işi | 7670 | 7670 | 7670 | 100% | Bitti
30 | Şırnak | Güçlükonak | Akçakuşak Köyü Beton Yol Yapım işi | 75979.2 | 111832.5 | 131962.35 | 100% | Bitti
31 | Şırnak | Güçlükonak | Düğünyurdu Köyü Beton Yol Yapım işi | 60000 |  |  | 100% | Bitti
32 | Şırnak | Güçlükonak | Ormaniçi Köyü Beton Yol Yapım işi | 300000 | 252867.72 | 298383.9 | 100% | Bitti
33 | Şırnak | Güçlükonak | Akçakuşak Köyü Parke Taşı Yol Yapım işi | 100000 | 168662.5 | 199021.75 | 100% | Bitti
34 | Şırnak | Güçlükonak | Boyuncuk Köyü Parke Taşı Yol Yapım işi | 100000 |  |  | 100% | Bitti
35 | Şırnak | Uludere | Ortabağ Köy giriş-D400 arası Yolun Beton yapım işi (1,4 Km) | 375000 | 1590000 | 1412678.88 | 100% | Bitti
36 | Şırnak | Uludere | Dağdibi Köy giriş-D400 arası Yolun Beton yapım işi (1,4 Km) | 345000 |  |  | 100% | Bitti
37 | Şırnak | Uludere | Bağlıca Kalemli Mezrası Beton Yol yapım işi (0,40 Km Beton ve 108 M3) | 200000 |  |  | 100% | Bitti
38 | Şırnak | Uludere | Işıkveren Köyü Beton Yol Yapım işi (0,575 Km) | 68000 |  |  | 100% | Bitti
39 | Şırnak | Uludere | Bağlı Köyü Beton Yol Yapım işi (0,40 Km) | 68000 |  |  | 100% | Bitti
40 | Şırnak | Uludere | Taşdelen köyü Beton Yol Yapım işi (0,3 Km) | 68000 |  |  | 100% | Bitti
41 | Şırnak | Uludere | Ballı Köyü Beton Yol yapım işi(1,1 Km ) | 217000 |  |  | 100% | Bitti
42 | Şırnak | Uludere | Ortasu Köyü Beton Yol Yapım işi (0,680 Km) | 110000 |  |  | 100% | Bitti
43 | Şırnak | Uludere | Yemişli Köyü ve Yekmal Mezrası kilit Parke taşı Yapım işi (4050 M2) (18 M3) | 200000 |  |  | 100% | Bitti
44 | Şırnak | Uludere | Ortaköy köyü kilit Parke taşı Yapım işi (2910 M2) | 130000 |  |  | 100% | Bitti
45 | Şırnak | Uludere | Gülyazı köy içi kilit Parke taşı Yapım işi (0,750 Km) | 200000 |  |  | 100% | Bitti
|  |  |  | 17506937.43 | 16145173.75 | 14676441.91

## İçme Suyu
2018 Yılı KÖYDES (İçme Suyu)
S.No | İl | İlçe | Proje Adı | Maliyeti | Sözleşme Bedeli | Harcama tutarı | Fiziki G. | Açıklama
1 | Şırnak | Merkez | Kızılsu İçme Suyu Yapım İşi (Sondaj) | 120000 | 49600 | 58528 | 100% | Bitti
2 | Şırnak | Merkez | İkizce Köyü İçme Suyu Deposu Yapım işi | 150000 | 127000 | 149860 | 100% | Bitti
3 | Şırnak | Beytüşşebap | Bolağaç Köyü İçme Suyu Yapım işi | 80240 | 68000 | 80240 | 100% | Bitti
4 | Şırnak | Beytüşşebap | Akarsu Köyü İçme Suyu Yapım işi | 182900 | 155000 | 81466.28 | 80% | Devam Ediyor
5 | Şırnak | Beytüşşebap | Bölücek Köyü İçme Suyu Yapım işi | 360196.26 | 272000 |  | 5% | Devam Ediyor
6 | Şırnak | Beytüşşebap | Beşağaç Köyü İçme Suyu Yapım işi | 420000 | 355000 |  | 5% | Devam Ediyor
7 | Şırnak | Beytüşşebap | Ayvalık - Aşağıdere Arası İçme Suyu Boru Alım İşi | 34460 | 34460 | 34460 | 100% | Bitti
8 | Şırnak | Cizre | Çavuş Köyü Sondaj Delme Yapım İşi | 386450 | 327500 | 386450 | 100% | Bitti
9 | Şırnak | Cizre | Ulaş Köyü Sondaj Delme Yapım İşi |  |  |  | 100% | Bitti
10 | Şırnak | Cizre | Bozalan Köyü Hirabilise Mezrası İçme Suyu Yapım işi |  |  |  | 100% | Bitti
11 | Şırnak | Cizre | Tepeönü Köyü Sondaj Yapım işi | 90860 | 77000 | 90860 | 100% | Bitti
12 | Şırnak | Cizre | Katran Köyü İçme Suyu Yapım işi | 20060 | 17000 | 20060 | 100% | Bitti
13 | Şırnak | Cizre | Ulaş Köyü Sondaj Şebeke Bağlantısı Yapım İşi | 55460 | 47000 | 55460 | 100% | Bitti
14 | Şırnak | Silopi | Şemalbeg ve Başvan su deposu Yapım işi | 148680 | 126000 | 144784.42 | 100% | Bitti
15 | Şırnak | Silopi | Üçaağaç Köyü Su deposu Yapım işi | 202960 | 172000 | 202960 | 100% | Bitti
16 | Şırnak | Silopi | Esenli Köyü içmesuyu Deposu Yapım işi | 150000 | 127000 | 149860 | 100% | Bitti
17 | Şırnak | İdil | Aksoy Köyü (Yukarı Aksoy) Sondaj bağlantısı ve Ek Tesis Yapım işi. | 370520 | 314000 | 370520 | 100% | Bitti
18 | Şırnak | İdil | Orta Köy Sondaj Kuyusu Yapım işi | 60000 | 50800 | 59944 | 100% | Bitti
19 | Şırnak | G.Konmak | Çobankazanı Köyü İçme Suyu Yapım işi | 120000 | 101648.92 | 119945.72 | 100% | Bitti
20 | Şırnak | G.Konmak | Yağızoymak Köyü İçme Suyu Yapım işi | 70000 | 54248.51 | 64013.24 | 100% | Bitti
21 | Şırnak | G.Konmak | Çevrimli Köyü Sondaj ve Tesis Geliştirme | 120000 | 91506.93 | 107978.17 | 100% | Bitti
22 | Şırnak | G.Konmak | Düğünyurdu Köyü İçme Suyu Yapım işi | 300000 | 252789.66 | 298291.8 | 100% | Bitti
23 | Şırnak | Uludere | İnceler köyü su deposu yapımı ve isale hattı onarımı işi | 160000 | 550000 | 649000 | 100% | Bitti
24 | Şırnak | Uludere | Işıkveren köyü yeni depo ve isale hattı onarımı | 160000 |  |  | 100% | Bitti
25 | Şırnak | Uludere | Ortabağ köyü yeni depo ve isale hattı onarımı | 170000 |  |  | 100% | Bitti
26 | Şırnak | Uludere | Ortaköy arus mah.yeni depo ve isale hattı onarımı | 160000 |  |  | 100% | Bitti
27 | Şırnak | Uludere | Gülyazı köyü su deposu yapım işi | 150000 | 194500 | 207309 | 100% | Bitti
28 | Şırnak | Uludere | Yemişli köyü giriş mah.yeni isale hattı ve kaptaj yapım işi | 80000 |  |  | 100% | Bitti
29 | Şırnak | Uludere | Andaç köyü sondaj yapım işi | 160000 | 80000 |  | 5% | Devam Eden
Toplam |  |  |  | 4482786.26 | 3644054.02 | 3331990.63

## Sulama
2018 Yılı KÖYDES (Sulama)
S.No | İl | İlçe | Proje Adı | Maliyeti | Sözleşme Bedeli | Harcama tutarı | Fiziki G. | Açıklama
1 | Şırnak | Beytüşşebap | Başaran Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 182900 | 155000 | 182900 | 100% | Bitti
2 | Şırnak | Beytüşşebap | Mezra Köyü Sulama Kanalı Boru Alımı | 306800 | 260000 | 306800 | 100% | Bitti
3 | Şırnak | Beytüşşebap | Günyüzü Köy Sulama Kanalı Yapım işi | 159300 | 135000 | 159300 | 100% | Bitti
4 | Şırnak | Beytüşşebap | Çığlıca Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 212400 | 180000 |  | 30% | Devam Ediyor
5 | Şırnak | Beytüşşebap | Aşağıdere Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 240000 | 202000 | 238360 | 100% | Bitti
6 | Şırnak | Beytüşşebap | Taşarası Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 165200 | 140000 | 165200 | 100% | Bitti
7 | Şırnak | Beytüşşebap | Gökçe Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 124962 | 105900 | 113037.07 | 100% | Bitti
8 | Şırnak | Beytüşşebap | Pirinçli Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 184552 | 156400 | 180338.08 | 100% | Bitti
9 | Şırnak | Beytüşşebap | Koyunoba Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 250000 | 212000 |  | 5% | Devam Ediyor
10 | Şırnak | Cizre | Yakacık Köyü Sulama Yapım işi | 220000 | 175000 |  | 40% | Devam Ediyor
11 | Şırnak | Silopi | Ceylan Mezrası sulama kanalı Yapım işi | 158120 | 134000 | 158120 | 100% | Bitti
12 | Şırnak | Silopi | Kavaközü Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 160000 | 135000 | 159300 | 100% | Bitti
13 | Şırnak | Silopi | Babındak mezrası Sulama kanalı Yapım işi | 156940 | 127000 | 149860 | 100% | Bitti
14 | Şırnak | Silopi | Beşiktaş Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi | 263083 | 213000 | 251340 | 100% | Bitti
15 | Şırnak | Uludere | İnceler Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi | 90000 | 67200 | 79296 | 100% | Bitti
Genel Toplam |  |  |  | 2874257 | 2397500 | 2143851.15

## Atık Su
2018 Yılı KÖYDES (Atık Su)
S.No | İl | İlçe | Proje Adı | Maliyeti | Sözleşme Bedeli | Harcama tutarı | Fiziki G. | Açıklama
1 | Şırnak | Merkez | Kayaboyun Köyü Kanalizasyon yapım işi | 585280 | 496000 | 585280 | 100% | Bitti
2 | Şırnak | Beytüşşebap | Mezra Köyü Kanalizasyon Bakım - Onarım İşim | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | Bitti
3 | Şırnak | Cizre | Kocapınar Köyü Kanalizasyon Onarımı | 13590 | 11525 | 13590 | 100% | Bitti
4 | Şırnak | Silopi | Bostancı Köyü kanalizasyon Şebekesi onarım işi | 128030 | 108500 | 128030 | 100% | Bitti
5 | Şırnak | Silopi | Buğdaylı Köyü kanalizasyon Şebekesi onarım işi ve onarımı yapıldı | 89320 | 75700 | 89326 | 100% | Bitti
6 | Şırnak | İdil | Yüksekköy Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapım işi. | 731600 | 620000 | 731600 | 100% | Bitti
7 | Şırnak | G.Konak | Çobankazanı Köyü -Soğucak Mezrası Kanalizasyon Yapım işi | 50000 | 126622.16 | 149414.14 | 100% | Bitti
8 | Şırnak | G.Konak | Yağmurkuyusu Köyü Kanalizasyon Yapım işi | 100000 |  |  | 100% | Bitti
9 | Şırnak | G.Konak | Damlabaşı Köyü İçme Suyu Yapım | 120000 | 101623.18 | 119915.35 | 100% | Bitti
TOPLAM |  |  |  | 1917820 | 1639970.34 | 1917155.49

## Sayfa3
2018 YILI KÖYDES
SEKTÖR | PROJE SAYISI (Biten / D.Eden) |  | MALİYET | SÖZLEŞME BEDELİ | HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME %
Ulaştırma | 35 | 7 | 200000 | 0 | 0 | 0%
42
İçme suyu | 25 | 4 | 4482786.26 | 3644054.02 | 3331990.63 | 74.33%
29
Sulama | 11 | 4 | 2874257 | 2397500 | 2143851.15 | 74.59%
15
Atık su | 8 | 0 | 1917820 | 1639970.34 | 1917155.49 | 99.97%
8
TOPLAM | 79 | 15 | 9474863.26 | 7681524.36 | 7392997.27 | 78.03%
94

## Sayfa4
2018 Yılı KÖYDES
| S.No | İl | İlçe | Proje Adı | Maliyeti | Sözleşme Bedeli | Harcama tutarı | Fiziki G. | Açıklama
Ulaşım | 1 | Şırnak | Merkez | Araköy-Yoğurtçular ve Gözlüce Mezrası BSK Yapım işi | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 100% | Bitti
| 2 | Şırnak | Merkez | Kızılsu Köyü Parke Taşı Yapım işi | 380000 |  |  |  | Sözleşme Aş.
| 3 | Şırnak | B.Şebap | Ayvalık Köyü Parke Taşı Yapım işi | 155000 | 656500 |  | 30% | Devam ediyor
| 4 | Şırnak | B.Şebap | Akçayol Köyü Parke Taşı Yapım işi | 155000 |  |  | 30% | Devam ediyor
| 5 | Şırnak | B.Şebap | Mutluca Köyü Park Taşı Yapım işi | 155000 |  |  | 30% | Devam ediyor
| 6 | Şırnak | B.Şebap | Başaran Köyü Köy İçi Park Taşı Yapım işi | 155000 |  |  | 30% | Devam ediyor
| 7 | Şırnak | B.Şebap | Aşağıdere Köyü Parke Taşı Yapım işi | 155000 |  |  | 30% | Devam ediyor
| 8 | Şırnak | B.Şebap | Dağaltı Köyü Yol Açma Yapım İşi | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | Bitti
| 9 | Şırnak | B.Şebap | Çığlıca-Mezra Grup Köy Yolu (BETON GRUP) | 1997963.2 | 1380000 | 1628400 | 100% | Bitti
| 10 | Şırnak | B.Şebap | Ayvalık Köyü Cami Mahallesi Asma Köprü Yapım İşi | 82600 | 70000 | 82600 | 100% | Bitti
| 11 | Şırnak | B.Şebap | Ayvalık Köyü Asma Köprü'nün bakım ve onarım | 33040 | 33040 | 33040 | 100% | Bitti
| 12 | Şırnak | B.Şebap | Dağaltı Köyü Stabilize Yapım İşi | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | Bitti
| 13 | Şırnak | B.Şebap | Çığlıca Köyü Yol açma ve Stabilize Yapım işi | 53044.8 | 53044.8 | 53044.8 | 100% | Bitti
| 14 | Şırnak | Cizre | Bozalan Köyü BSK Yapım işi | 1750000 | 1750000 | 1000000 | 50% | Devam ediyor
| 15 | Şırnak | Cizre | Kaya Köy-Yalıntepe Köyü BSK Yapım işi | 175000 | 175000 |  | 100% | Bitti
| 16 | Şırnak | Cizre | Tepeönü Köyü BSK Yapım işi | 525000 | 525000 |  | 100% | Bitti
| 17 | Şırnak | Cizre | Kaya Köyü Reşmil Mezrası Yol Platformunun Genişletilmesi Ve Sanat Yapıları Yapım İşi | 160000 | 120000 | 141600 | 100% | Bitti
| 18 | Şırnak | Cizre | Bozalan Köyü Köy Yolunda Menfez Yapım İşi | 33040 | 28000 | 33040 | 100% | Bitti
| 19 | Şırnak | Cizre | Bozalan Köyü Köy Yolu İstinat Duvarı Yapım İşi | 24290 | 20500 | 24190 | 100% | Bitti
| 20 | Şırnak | Silopi | Eğri Konak Mezrası ve Kavaközü Köyü BSK Yapım İşi (1,5 Km.) | 525000 | 525000 | 1925000 | 100% | Bitti
| 21 | Şırnak | Silopi | Özgen-Sisli-Çiçekli Grup Köy Yolu BSK Yapım işi (4 Km) | 1400000 | 1400000 |  | 100% | Bitti
| 22 | Şırnak | İdil | Teke-Özen-Yörük-Akdağ Grup köy Yolunun (BSK) yapım işi | 1400000 | 1400000 | 5075000 | 100% | Bitti
| 23 | Şırnak | İdil | Alakamış Köyü ile Babet Mezrası arası BSK Yapım işi | 700000 | 700000 |  | 100% | Bitti
| 24 | Şırnak | İdil | Alakamış Köyü ile Gedik Köylerdi arası BSK Yapım işi | 700000 | 700000 |  | 100% | Bitti
| 25 | Şırnak | İdil | Haberli Köyü ile Bozkır Köy yolu BSK Yapım işi | 1225000 | 1225000 |  | 100% | Bitti
| 26 | Şırnak | İdil | Yayalar Köyü ile Çınarlı köy Yolu BSK Yapım işi | 1050000 | 1050000 |  | 100% | Bitti
| 27 | Şırnak | İdil | Muhtelif Köy Yollarının Bakım ve Onarım İşi | 48310.23 | 48310.23 | 48310.23 | 100% | Bitti
| 28 | Şırnak | İdil | Uğrak Köyü (Telzip ) Mezrası Köy Yoluna 8 Adet Menfez Yapım işi | 7670 | 7670 | 7670 | 100% | Bitti
| 29 | Şırnak | G.Konak | Akçakuşak Köyü Beton Yol Yapım işi | 75979.2 | 111832.5 | 131962.35 | 100% | Bitti
| 30 | Şırnak | G.Konak | Düğünyurdu Köyü Beton Yol Yapım işi | 60000 |  |  | 100% | Bitti
| 31 | Şırnak | G.Konak | Ormaniçi Köyü Beton Yol Yapım işi | 300000 | 252867.72 | 298383.9 | 100% | Bitti
| 32 | Şırnak | G.Konak | Akçakuşak Köyü Parke Taşı Yol Yapım işi | 100000 | 168662.5 | 199021.75 | 100% | Bitti
| 33 | Şırnak | G.Konak | Boyuncuk Köyü Parke Taşı Yol Yapım işi | 100000 |  |  | 100% | Bitti
| 34 | Şırnak | Uludere | Ortabağ Köy giriş-D400 arası Yolun Beton yapım işi | 375000 | 1590000 | 1412678.88 | 100% | Bitti
| 35 | Şırnak | Uludere | Dağdibi Köy giriş-D400 arası Yolun Beton yapım işi | 345000 |  |  | 100% | Bitti
| 36 | Şırnak | Uludere | Bağlıca Kalemli Mezrası Beton Yol yapım işi | 200000 |  |  | 100% | Bitti
| 37 | Şırnak | Uludere | Işıkveren Köyü Beton Yol Yapım işi | 68000 |  |  | 100% | Bitti
| 38 | Şırnak | Uludere | Bağlı Köyü Beton Yol Yapım işi | 68000 |  |  | 100% | Bitti
| 39 | Şırnak | Uludere | Taşdelen köyü Beton Yol Yapım işi | 68000 |  |  | 100% | Bitti
| 40 | Şırnak | Uludere | Ballı Köyü Beton Yol yapım işi | 217000 |  |  | 100% | Bitti
| 41 | Şırnak | Uludere | Ortasu Köyü Beton Yol Yapım işi | 110000 |  |  | 100% | Bitti
| 42 | Şırnak | Uludere | Yemişli Köyü ve Yekmal Mezrası kilit Parke taşı Yapım işi | 200000 |  |  | 100% | Bitti
| 43 | Şırnak | Uludere | Ortaköy köyü kilit Parke taşı Yapım işi | 130000 |  |  | 100% | Bitti
| 44 | Şırnak | Uludere | Gülyazı köy içi kilit Parke taşı Yapım işi | 200000 |  |  | 100% | Bitti
(İçme Suyu - Sulama - Atık Su)
| S.No | İl | İlçe | Proje Adı | Maliyeti | Sözleşme Bedeli | Harcama tutarı | Fiziki G. | Açıklama
İçmesuyu | 45 | Şırnak | Merkez | Kızılsu İçme Suyu Yapım İşi (Sondaj) | 120000 | 49600 | 58528 | 100% | Bitti
| 46 | Şırnak | Merkez | İkizce Köyü İçme Suyu Deposu Yapım işi | 150000 | 127000 | 149860 | 100% | Bitti
| 47 | Şırnak | Beytüşşebap | Bolağaç Köyü İçme Suyu Yapım işi | 80240 | 68000 | 80240 | 100% | Bitti
| 48 | Şırnak | Beytüşşebap | Akarsu Köyü İçme Suyu Yapım işi | 182900 | 155000 | 81466.28 | 80% | Devam Ediyor
| 49 | Şırnak | Beytüşşebap | Bölücek Köyü İçme Suyu Yapım işi | 360196.26 | 272000 |  | 5% | Devam Ediyor
| 50 | Şırnak | Beytüşşebap | Beşağaç Köyü İçme Suyu Yapım işi | 240000 |  |  |  | İhale Aşamasında
| 51 | Şırnak | Beytüşşebap | Ayvalık - Aşağıdere Arası İçme Suyu Boru Alım İşi | 34460 | 34460 | 34460 | 100% | Bitti
| 52 | Şırnak | Cizre | Çavuş Köyü Sondaj Delme Yapım İşi | 386450 | 327500 | 386450 | 100% | Bitti
| 53 | Şırnak | Cizre | Ulaş Köyü Sondaj Delme Yapım İşi |  |  |  | 100% | Bitti
| 54 | Şırnak | Cizre | Bozalan Köyü Hirabilise Mezrası İçme Suyu Yapım işi |  |  |  | 100% | Bitti
| 55 | Şırnak | Cizre | Tepeönü Köyü Sondaj Yapım işi | 90860 | 77000 | 90860 | 100% | Bitti
| 56 | Şırnak | Cizre | Katran Köyü İçme Suyu Yapım işi | 20060 | 17000 | 20060 | 100% | Bitti
| 57 | Şırnak | Cizre | Ulaş Köyü Sondaj Şebeke Bağlantısı Yapım İşi | 55460 | 47000 | 55460 | 100% | Bitti
| 58 | Şırnak | Silopi | Şemalbeg ve Başvan su deposu Yapım işi | 148680 | 126000 | 144784.42 | 100% | Bitti
| 59 | Şırnak | Silopi | Üçaağaç Köyü Su deposu Yapım işi | 202960 | 172000 | 202960 | 100% | Bitti
| 60 | Şırnak | Silopi | Esenli Köyü içmesuyu Deposu Yapım işi | 150000 | 127000 | 149860 | 100% | Bitti
| 61 | Şırnak | İdil | Aksoy Köyü (Yukarı Aksoy) Sondaj bağlantısı ve Ek Tesis Yapım işi. | 370520 | 314000 | 370520 | 100% | Bitti
| 62 | Şırnak | İdil | Orta Köy Sondaj Kuyusu Yapım işi | 60000 | 50800 | 59944 | 100% | Bitti
| 63 | Şırnak | G.Konmak | Çobankazanı Köyü İçme Suyu Yapım işi | 120000 | 101648.92 | 119945.72 | 100% | Bitti
| 64 | Şırnak | G.Konmak | Yağızoymak Köyü İçme Suyu Yapım işi | 70000 | 54248.51 | 64013.24 | 100% | Bitti
| 65 | Şırnak | G.Konmak | Çevrimli Köyü Sondaj ve Tesis Geliştirme | 120000 | 91506.93 | 107978.17 | 100% | Bitti
| 66 | Şırnak | G.Konmak | Düğünyurdu Köyü İçme Suyu Yapım işi | 300000 | 252789.66 | 298291.8 | 100% | Bitti
| 67 | Şırnak | Uludere | İnceler köyü su deposu yapımı ve isale hattı onarımı işi | 160000 | 550000 | 649000 | 100% | Bitti
| 68 | Şırnak | Uludere | Işıkveren köyü yeni depo ve isale hattı onarımı | 160000 |  |  | 100% | Bitti
| 69 | Şırnak | Uludere | Ortabağ köyü yeni depo ve isale hattı onarımı | 170000 |  |  | 100% | Bitti
| 70 | Şırnak | Uludere | Ortaköy arus mah.yeni depo ve isale hattı onarımı | 160000 |  |  | 100% | Bitti
| 71 | Şırnak | Uludere | Gülyazı köyü su deposu yapım işi | 150000 | 194500 | 207309 | 100% | Bitti
| 72 | Şırnak | Uludere | Yemişli köyü giriş mah.yeni isale hattı ve kaptaj yapım işi | 80000 |  |  | 100% | Bitti
| 73 | Şırnak | Uludere | Andaç köyü sondaj yapım işi | 160000 |  |  |  | İhale Aşamasında
Sulama | 74 | Şırnak | Beytüşşebap | Başaran Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 182900 | 155000 | 182900 | 100% | Bitti
| 75 | Şırnak | Beytüşşebap | Mezra Köyü Sulama Kanalı Boru Alımı | 306800 | 260000 | 306800 | 100% | Bitti
| 76 | Şırnak | Beytüşşebap | Günyüzü Köy Sulama Kanalı Yapım işi | 159300 | 135000 | 159300 | 100% | Bitti
| 77 | Şırnak | Beytüşşebap | Çığlıca Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 212400 | 180000 |  | 30% | Devam ediyor
| 78 | Şırnak | Beytüşşebap | Aşağıdere Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 240000 | 202000 | 238360 | 100% | Bitti
| 79 | Şırnak | Beytüşşebap | Taşarası Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 165200 | 140000 | 165200 | 100% | Bitti
| 80 | Şırnak | Beytüşşebap | Gökçe Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 124962 | 105900 | 113037.07 | 100% | Bitti
| 81 | Şırnak | Beytüşşebap | Pirinçli Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 184552 | 156400 |  | 90% | Devam ediyor
| 82 | Şırnak | Beytüşşebap | Koyunoba Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 250000 | 212000 |  | 5% | Devam ediyor
| 83 | Şırnak | Cizre | Yakacık Köyü Sulama Yapım işi | 220000 | 175000 |  | 40% | Devam ediyor
| 84 | Şırnak | Silopi | Ceylan Mezrası sulama kanalı Yapım işi | 158120 | 134000 | 158120 | 100% | Bitti
| 85 | Şırnak | Silopi | Kavaközü Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 160000 | 135000 | 159300 | 100% | Bitti
| 86 | Şırnak | Silopi | Babındak mezrası Sulama kanalı Yapım işi | 156940 | 127000 | 149860 | 100% | Bitti
| 87 | Şırnak | Silopi | Beşiktaş Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi | 263083 | 213000 | 251340 | 100% | Bitti
| 88 | Şırnak | Uludere | İnceler Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi | 90000 | 67200 | 79296 | 100% | Bitti
Atık Su | 89 | Şırnak | Merkez | Kayaboyun Köyü Kanalizasyon yapım işi | 585280 | 496000 | 585280 | 100% | Bitti
| 90 | Şırnak | Beytüşşebap | Mezra Köyü Kanalizasyon Bakım - Onarım İşim | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | Bitti
| 91 | Şırnak | Cizre | Kocapınar Köyü Kanalizasyon Onarımı | 13590 | 11525 | 13590 | 100% | Bitti
| 92 | Şırnak | Silopi | Bostancı Köyü kanalizasyon Şebekesi onarım işi | 128030 | 108500 | 128030 | 100% | Bitti
| 93 | Şırnak | Silopi | Buğdaylı Köyü kanalizasyon Şebekesi onarım işi ve onarımı yapıldı | 89320 | 75700 | 89326 | 100% | Bitti
| 94 | Şırnak | İdil | Yüksekköy Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapım işi. | 731600 | 620000 | 731600 | 100% | Bitti
| 95 | Şırnak | G.Konak | Çobankazanı Köyü -Soğucak Mezrası Kanalizasyon Yapım işi | 50000 | 126622.16 | 149414.14 | 100% | Bitti
| 96 | Şırnak | G.Konak | Yağmurkuyusu Köyü Kanalizasyon Yapım işi | 100000 |  |  | 100% | Bitti
| 97 | Şırnak | G.Konak | Damlabaşı Köyü İçme Suyu Yapım | 120000 | 101623.18 | 119915.35 | 100% | Bitti
[5 empty] | 9094863.26 | 7246524.36 | 7212659.19

## Sayfa6
2018 Yılı KÖYDES (Ulaşım)
S.No | İl | İlçe | Proje Adı | Maliyeti | Sözleşme Bedeli | Harcama tutarı | Fiziki G. | Açıklama
1 | Şırnak | Merkez | Araköy-Yoğurtçular ve Gözlüce Mezrası BSK Yapım işi | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 100% | Bitti
2 | Şırnak | B.Şebap | Ayvalık Köyü Parke Taşı Yapım işi | 155000 | 656500 | 354000 | 100% | Bitti
3 | Şırnak | B.Şebap | Başaran Köyü Köy İçi Park Taşı Yapım işi | 155000 |  |  | 100% | Bitti
4 | Şırnak | B.Şebap | Aşağıdere Köyü Parke Taşı Yapım işi | 155000 |  |  | 100% | Bitti
5 | Şırnak | B.Şebap | Dağaltı Köyü Yol Açma Yapım İşi | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | Bitti
6 | Şırnak | B.Şebap | Çığlıca-Mezra Grup Köy Yolu (BETON GRUP) | 1997963.2 | 1380000 | 1628400 | 100% | Bitti
7 | Şırnak | B.Şebap | Ayvalık Köyü Cami Mahallesi Asma Köprü Yapım İşi | 82600 | 70000 | 82600 | 100% | Bitti
8 | Şırnak | B.Şebap | Ayvalık Köyü Asma Köprü'nün bakım ve onarım | 33040 | 33040 | 33040 | 100% | Bitti
9 | Şırnak | B.Şebap | Dağaltı Köyü Stabilize Yapım İşi | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | Bitti
10 | Şırnak | B.Şebap | Çığlıca Köyü Yol açma ve Stabilize Yapım işi | 53044.8 | 53044.8 | 53044.8 | 100% | Bitti
11 | Şırnak | Cizre | Bozalan Köyü BSK Yapım işi | 1750000 | 1750000 | 1000000 | 50% | Bitti
12 | Şırnak | Cizre | Kaya Köy-Yalıntepe Köyü BSK Yapım işi | 175000 | 175000 |  | 100% | Bitti
13 | Şırnak | Cizre | Tepeönü Köyü BSK Yapım işi | 525000 | 525000 |  | 100% | Bitti
14 | Şırnak | Cizre | Kaya Köyü Reşmil Mezrası Yol Platformunun Genişletilmesi Ve Sanat Yapıları Yapım İşi | 160000 | 120000 | 141600 | 100% | Bitti
15 | Şırnak | Cizre | Bozalan Köyü Köy Yolunda Menfez Yapım İşi | 33040 | 28000 | 33040 | 100% | Bitti
16 | Şırnak | Cizre | Bozalan Köyü Köy Yolu İstinat Duvarı Yapım İşi | 24290 | 20500 | 24190 | 100% | Bitti
17 | Şırnak | Silopi | Eğri Konak Mezrası ve Kavaközü Köyü BSK Yapım İşi (1,5 Km.) | 525000 | 525000 | 1925000 | 100% | Bitti
18 | Şırnak | Silopi | Özgen-Sisli-Çiçekli Grup Köy Yolu BSK Yapım işi (4 Km) | 1400000 | 1400000 |  | 100% | Bitti
19 | Şırnak | İdil | Teke-Özen-Yörük-Akdağ Grup köy Yolunun (BSK) yapım işi | 1400000 | 1400000 | 5075000 | 100% | Bitti
20 | Şırnak | İdil | Alakamış Köyü ile Babet Mezrası arası BSK Yapım işi | 700000 | 700000 |  | 100% | Bitti
21 | Şırnak | İdil | Alakamış Köyü ile Gedik Köylerdi arası BSK Yapım işi | 700000 | 700000 |  | 100% | Bitti
22 | Şırnak | İdil | Haberli Köyü ile Bozkır Köy yolu BSK Yapım işi | 1225000 | 1225000 |  | 100% | Bitti
23 | Şırnak | İdil | Yayalar Köyü ile Çınarlı köy Yolu BSK Yapım işi | 1050000 | 1050000 |  | 100% | Bitti
24 | Şırnak | İdil | Muhtelif Köy Yollarının Bakım ve Onarım İşi | 48310.23 | 48310.23 | 48310.23 | 100% | Bitti
25 | Şırnak | İdil | Uğrak Köyü (Telzip ) Mezrası Köy Yoluna 8 Adet Menfez Yapım işi | 7670 | 7670 | 7670 | 100% | Bitti
26 | Şırnak | G.Konak | Akçakuşak Köyü Beton Yol Yapım işi | 75979.2 | 111832.5 | 131962.35 | 100% | Bitti
27 | Şırnak | G.Konak | Düğünyurdu Köyü Beton Yol Yapım işi | 60000 |  |  | 100% | Bitti
28 | Şırnak | G.Konak | Ormaniçi Köyü Beton Yol Yapım işi | 300000 | 252867.72 | 298383.9 | 100% | Bitti
29 | Şırnak | G.Konak | Akçakuşak Köyü Parke Taşı Yol Yapım işi | 100000 | 168662.5 | 199021.75 | 100% | Bitti
30 | Şırnak | G.Konak | Boyuncuk Köyü Parke Taşı Yol Yapım işi | 100000 |  |  | 100% | Bitti
31 | Şırnak | Uludere | Ortabağ Köy giriş-D400 arası Yolun Beton yapım işi | 375000 | 1590000 | 1412678.88 | 100% | Bitti
32 | Şırnak | Uludere | Dağdibi Köy giriş-D400 arası Yolun Beton yapım işi | 345000 |  |  | 100% | Bitti
33 | Şırnak | Uludere | Bağlıca Kalemli Mezrası Beton Yol yapım işi | 200000 |  |  | 100% | Bitti
34 | Şırnak | Uludere | Işıkveren Köyü Beton Yol Yapım işi | 68000 |  |  | 100% | Bitti
35 | Şırnak | Uludere | Bağlı Köyü Beton Yol Yapım işi | 68000 |  |  | 100% | Bitti
36 | Şırnak | Uludere | Taşdelen köyü Beton Yol Yapım işi | 68000 |  |  | 100% | Bitti
37 | Şırnak | Uludere | Ballı Köyü Beton Yol yapım işi | 217000 |  |  | 100% | Bitti
38 | Şırnak | Uludere | Ortasu Köyü Beton Yol Yapım işi | 110000 |  |  | 100% | Bitti
39 | Şırnak | Uludere | Yemişli Köyü ve Yekmal Mezrası kilit Parke taşı Yapım işi | 200000 |  |  | 100% | Bitti
40 | Şırnak | Uludere | Ortaköy köyü kilit Parke taşı Yapım işi | 130000 |  |  | 100% | Bitti
41 | Şırnak | Uludere | Gülyazı köy içi kilit Parke taşı Yapım işi | 200000 |  |  | 100% | Bitti
G.Toplam |  |  |  | 16716937.43 | 15735427.75 | 14192941.91

## Sayfa5
2018 Yılı KÖYDES Devam Eden Projeler
S.N | SEKTÖR | İL | İLÇE | PROJE ADI | MALİYET | SÖZLEŞME BDELİ | HARCAMA | FİZKİ | DURUMU
1 | Ulaşım | Şırnak | Cizre | Bozalan Köyü BSK Yapım işi (5km) | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 95% | Devam Ediyor
2 | Sulama | Şırnak | Cizre | Yakacık Köyü Sulama Yapım işi | 220000 |  |  |  | İhale Aşamsında
3 | Sulama | Şırnak | Beytüşşebap | Çığlıca Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 212400 | 180000 |  | 30% | Devam Ediyor
4 | Sulama | Şırnak | Beytüşşebap | Koyunoba Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 250000 | 212000 |  | 5% | Devam Ediyor
5 | İçme suyu | Şırnak | Beytüşşebap | Akarsu Köyü İçme Suyu Yapım işi | 182900 | 155000 | 81466.28 | 80% | Devam Ediyor
6 | İçme suyu | Şırnak | Beytüşşebap | Bölücek Köyü İçme Suyu Yapım işi | 360196.26 | 272000 |  | 5% | Devam Ediyor
7 | İçme suyu | Şırnak | Beytüşşebap | Beşağaç Köyü İçme Suyu Yapım işi | 420000 | 355000 |  | 5% | Devam Ediyor