## ÖDENEK TAKİP-2020
2020 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | G=C-F
| İÇMESUYU |  | 3809168.74 |  |  | 3195089.8 | 3770197.95 | 38970.79
| YOL |  | 14739177.82 |  |  | 10989172.31 | 12703307.667 | 2035870.153
| SULAMA |  | 1373521 |  |  | 1163260.12 | 1372646.94 | 874.06
| ATIKSU |  | 2197323.45 |  |  | 1861313.74 | 2196350.21 | 973.24
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | [5 empty] | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 570324.75 |  | 570324.75 |  | 570324.75 | 0
|  | ASFALT | 756317.16 |  | 756317.16 |  | 756317.16 | 0
|  | AKARYAKIT | 252105.72 |  | 252105.72 |  | 252105.72 | 0
|  | BORU ALIMI | 504211.44 |  | 504211.44 |  | 504211.44 | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [5 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 504211.44 |  | 504211.44 |  | 504211.44 | 0
|  | YEDEK PARÇA | 252105.72 |  | 252105.72 |  | 252105.72 | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | 252105.72 |  | 252105.72 |  | 252105.72 | 0
|  | ETÜD PROJE | [5 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [5 empty] | 0
|  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ | [5 empty] | 0
|  | MADENİ YAĞ | [5 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 25210572.96 | 0 | 3091381.95 | 17208835.97 | 23133884.717 | 2076688.243
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: İLBANK TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde üçünü aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde dördünü geçemez.

## İL İCMALİ 2020
KÖYDES 2020 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (NİSAN AYI 2021 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 26 | 3 | 29 | 45 | 7 | 52 | 8 |  | 8 | 6 | 1 | 7 | 85 | 11 | 96
| DEVAM EDEN |  | #REF! |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| BAŞLAMAYAN |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| İPTAL |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| TOPLAM |  | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | 8 | 0 | 8 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 11 | #REF!
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK; E: 1. KAT (Km); F: 2. KAT (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | C: 46.1; D: 13; G: 2.47; I: 44968; K: 486 | 6 |  | 60 | 3 | 41113
BİTEN |  |  | 0 | 0 | 54.25 | 13 | 0 |  | 2.884 |  | 43225.4 |  | 340 |  | 5
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | A: 4; B: 8; D: 1; E: 13; F: 9221; K: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | A: 7; E: 7; F: 9468; K: 0
| BAKIM ONARIM |  | A: 35; D: 15; E: 50; F: 25685; K: 0
| TOPLAM |  | 46 | 8 | 0 | 16 | 70 | 44374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | C: 3; F: 3; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | C: 5; F: 5; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET) |  | C: 15880; F: 15880; L: 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | C: 1140; F: 1140
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | C: 280; F: 280; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) |  | 3 | A: 3; B: 3303
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to J
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) | bar: A to J
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to J
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) | bar: A to F
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Zekeriya NİGİZ
GÖREVİ: | Tekniker
İŞ TELEFONU | 5446282809
CEP TELEFONU | 5446282810
E-POSTA ADRESİ | zekeriya.nigiz@icisleri.com.tr

## 2020 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2020 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
S.N | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L
1 |  | Şırnak | Merkez | Bağpınar Köyü İçme Suyu Yapım İşi | Bağpınar | 1 |  | 28 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 241900 | 205000 | 241900 | 0 | Bitti | Y | YENİ TESİS | SULU
2 |  | Şırnak | Merkez | Kayaboyun Köyü İçme Suyu | Kayaboyun | 1 |  | 468 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | Bitti | D.E | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
3 |  | Şırnak | Merkez | Başağaç Köyü İçme Suyu Yapım İşi | Başağaç | 1 |  | 491 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 82600 | 70000 | 82600 | 0 | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
4 |  | Şırnak | Cizre | Muhtelif Köy Su Deposu Bakım Ve Onarımı (Çavuş,Katran,Kaya Rejmi Mez., Kaya,Düzova,Kurucu,Siyahtepe,Kurucu Örencik,Tepeönü) | Bakım Onarım | 7 | 3 | 6221 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 286285.04 | 242614.44 | 286285.04 | 0 | Bitti
5 |  | Şırnak | Cizre | Güçlü Köyü Ek İçmesuyu Şebekesi Yapım İşi | Güçlü | 1 |  | 1071 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 93247.57 | 79023.37 | 93247.57 | 0 | Bitti
6 |  | Şırnak | Cizre | Taşhöyük Köyü İçmesuyu Şebekesi Bakım Ve Onarımı | Taşhöyük | 1 |  | 410 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 93511.29 | 79246.86 | 93511.29 | 0 | Bitti
7 |  | Şırnak | Cizre | Kurtuluş Köyü İçmesuyu Şebekesi Bakım Ve Onarımı | Krtuluş | 1 |  | 945 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 69620 | 59000 | 69620 | 0 | Bitti
8 |  | Şırnak | Cizre | Kayaköy Köyü Sondaj Delme İşi Yapım İşi | Kayaköy | 1 |  | 403 | YENİ TESİS | SUSUZ | 290280 | 246000 | 290280 | 0 | Bitti
9 |  | Şırnak | Cizre | Çavuş Köyü Sondaj Delme Yapım işi | Çavuş | 1 |  | 1185 | YENİ TESİS | SUSUZ |  |  |  |  | Bitti
10 |  | Şırnak | Cizre | Ulaş Köyü Sondaj Delme Yapım İşi | Ulaş | 1 |  | 460 | YENİ TESİS | SUSUZ | 251340 | 213000 | 251340 | 0 | Bitti
11 |  | Şırnak | Cizre | Bağlarbahçe Köyü Çukurbahçe Mezrası Sondaj Delme Yapım İşi | Çukurbahçe |  | 1 | 287 | YENİ TESİS | SUSUZ |  |  |  |  | Bitti
12 | EK | Şırnak | Cizre | Ulaş Köyü İçme Suyu Pompa ve Terfi Tesisi Odası Yapım projesine | Ulaş Köyü | 1 |  | 460 | YENİ TESİS | SUSUZ | 35506.07 | 30089.89 | 35506.07 | 0 | Bitti
13 | EK | Şırnak | Cizre | Korucu Köyü Açık Yağmur Kanalı Yapım projesine | Korucu Köyü | 1 |  | 1233 | YENİ TESİS | SUSUZ | 28320 | 24006.78 | 28320 | 0 | Bitti
14 |  | Şırnak | Silopi | Depo Bakım ve Onarımı Birlik, Bostancı, Buğdaylı, Çardaklı,Kapılı,Kavaközü,Ortaköy ,Ovaköy, Özgen, Esenli, Mahmutlu, Güven, Çiçekli, Yamaç, Sisli, Ilıcalar, Yeşilyurt, Bestabalaga, Ziristan, Gavita, Şemalbeg mezraları. | Bakım Onarım | 11 | 10 | 10655 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 306800 | 260000 | 306800 | 0 | Bitti
15 |  | Şırnak | İdil | Alakamış Köyü Sondaj Kuyusu Delme Yapım İşi | Alakamış | 1 |  | 720 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 240425 | 203750 | 240425 | 0 | Bitti
16 |  | Şırnak | İdil | Yalaz Köyü İçme Suyu Sondaj Kuyusu Yapım işi | Yalaz | 1 |  | 69 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | Bitti
17 |  | Şırnak | İdil | Aksoy Köyü (Kemal Tepe) Ayaklı Su Deposu Yapım İşi. | Aksoy | 1 |  | 1055 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 199420 | 169000 | 199420 | 0 | Bitti
18 |  | Şırnak | İdil | Pınarbaşı Köyü İçme Suyu Yapım İşi. | Pıanrbaşı | 1 |  | 2879 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 382320 | 304463.59 | 359267.04 | 23052.96 | Bitti
19 |  | Şırnak | İdil | Muhtelif Köylerin Su Depolarınının etrafının Çit ile çevrilmesi ile Depo Bakım ve Onarm İşi. (Alakamış,Alakamış-babet,Üçok,) | Bakım Onarım | 3 | 1 | 2300 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 101126 | 78825.35 | 93013.91 | 8112.09 | Bitti
20 |  | Şırnak | İdil | Uçarlı Köyü İçme Suyu Şebekesinin Bakım-Onarım İşi. | Uçarlı | 1 |  | 331 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 99120 | 84000 | 99120 | 0 | Bitti
21 |  | Şırnak | İdil | Ulak Köyü İçme Suyu Tesis Şebekesinin Bakım - Onarım İşi. | Ulak | 1 |  | 928 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | Bitti
22 | EK | Şırnak | İdil | Aksoy Köyü (Kemal Tepe) İçme Suyu İletim Hattı Yapım işi | Aksoy Köyü |  |  |  | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 88201.51 | 72000 | 84960 |  | Bitti
23 |  | Şırnak | Güçlükonak | Koçtepe Köyüne Bağlı Koçyurdu Mezrası İçme Suyu Yapım işi | Koçtepe | 1 |  | 796 | YENİ TESİS | SUSUZ | 459146.26 | 389107 | 459146.26 | 0 | Bitti
24 |  | Şırnak | Güçlükonak | Muhtelif Köylerde Su Depolarının bakım ve Onarım işi (Akçakuşak, Akdizgin, Boyuncuk, Çobankazanı, Sağkol,Koçtepe, Damlarca,Düğünyurdu, Damlabaşı, Ormaniçi, Yatağan, Yağmurkuyusu) | Bakım Onarım | 12 |  | 4724 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  |  |  | Bitti
25 |  | Şırnak | Güçlükonak | Çobankazanı Köyüne Bağlı Soğucak Mezrası İçme Suyu Yapım İŞİ | Çobankazanı | 1 |  | 380 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | Bitti
26 |  | Şırnak | Uludere | Ortabağ köyü içme suyu deposu bağlantı yapım işi | Ortabağ | 1 |  | 2152 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 40000 | 385962.52 | 455435.77 | 4564.23 | Bitti
27 |  | Şırnak | Uludere | Ortasu köyü ek içme suyu deposu yapım işi | Ortasu | 1 |  | 1038 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 150000 |  |  |  | Bitti
28 |  | Şırnak | Uludere | Taşdelen Köyü içme Suyu isale Hattı yapım Yapım işi | Ortaköy | 1 |  | 847 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 120000 |  |  |  | Bitti
29 |  | Şırnak | Uludere | Andaç Köyü ek depo yapım işi | Andaç | 1 |  | 3005 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 150000 |  |  |  | Bitti
|  |  |  | TOPLAM |  | 56 | 15 | 45541 |  |  | 3809168.74 | 3195089.8 | 3770197.95 | 35729.28

## 2020 YOL İZLEME ALT DAĞ.
2020 Yılı Köydes Ulaşım
S.N | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE ADI |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI
[5 empty] | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [10 empty] | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | AÇIKLAMALAR
1 |  | Şırnak | Merkez | Geçit Boyu Köyü Parke Yapım işi (5.340 M2) | Geçit Boyu | 1 |  | 1513 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 461268.27 | 390905.32 | 461268.27 | 0 | [6 empty] | 5340 | [6 empty] | Bitti | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
2 |  | Şırnak | Merkez | Güneyçam Köyü Parke Taşı ve Taş Duvar Yapım İşi (180 m2 - 120 Dvr) | Güneyçam | 1 |  | 395 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 180 |  |  |  | 120 |  |  | Bitti | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
3 |  | Şırnak | Merkez | Yoğurtçular Köyü Menfez Köprü Yapım işi ( 2 Adet) | Yoğurtçular | 1 |  | 688 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 164020 | 139000 | 164020 | 0 | [11 empty] | 2 |  | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
4 | EK | Şırnak | Merkez | Atbaşı Köyü 3 Adet MenfezYapımı | Atbaşı | 1 |  | 96 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 254848.12 | 215000 | 253700 | 1148.12 | [11 empty] | 1 |  | Bitti
5 | EK | Şırnak | Merkez | Yeniaslanbaşar Köyü Köy içi Parke Taşı Döşeme Yapım İşi (1.760 m2) | Yeniaslanbaşar | 1 |  | 2888 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | Bitti
6 | EK | Şırnak | Merkez | Kızılsu Köyü ve Başağaç Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım işi | Kızılsu - Başağaç | 2 |  | 2960 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 442500 | 375000 | 442500 | 0 | [6 empty] | 5225 | [6 empty] | Bitti
7 |  | Şırnak | B.Şebap | Pirinçli Boğazören Koyunoba Akçayol Grup Yolu Bsk Yapımı (8 Km ) | Pirinçli - Boğazören - Koyunoba - Akçayol | 4 |  | 2384 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3725855.91 | 3400000 | 3725855.91 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | Bitti |  |  | STABİLİZE
8 |  | Şırnak | Cizre | Aşağıçeşme-Tepeönü-Kocapınar Grup Yolu Bsk Yapımı (5 Km) | Aşağıçeşme-Tepeönü-Kocapınar | 3 |  | 1859 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1910401 |  |  | 1910401 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | Devam Ediyor |  |  | KLASİK BETON YOL
9 | EK | Şırnak | Cizre | Düzova Köyü Yol Kaplama (Stabilize) Yapım İşi | Düzova Köyü | 1 |  | 1253 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 41890 | 35500 | 41890 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | Bitti
10 |  | Şırnak | Silopi | Buğdaylı Köyü Parke Taşı Yapım İşi (8000 m2) | Buğdaylı Köyü | 1 |  | 1591 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 629330.45 | 515000 | 629330.45 | 0 | [6 empty] | 8000 | [6 empty] | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
11 |  | Şırnak | İdil | Güzelova-Alataş Köyleri Stabilize Yapım işi (4,5 Km) | Güzelova-Alataş | 1 | 1 | 380 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 2006000 | 1700000 | 2006000 | 0 |  |  |  | 4.5 | [9 empty] | Bitti |  |  | BSK ASFALT
12 |  | Şırnak | İdil | Kayı-Çukurlu Köyü (Gündık Sımo Ağaçlı Mezraları) Stabilize Yapım işi | Kayı-Çukurlu | 2 |  | 176 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 5 | [9 empty] | Bitti |  |  | MENFEZ
13 |  | Şırnak | İdil | Topraklı-Kentli Köyleri Stabilize Yapım işi (3,5 Km) | Topraklı-Kentli | 2 |  | 630 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 3.5 | [9 empty] | Bitti |  |  | İSTİNAT DUVARI
14 |  | Şırnak | İdil | Dumanlı-Işık Köyleri Stabilize Yapım işi (4,5 Km) | Dumanlı-Işık | 2 |  | 873 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 4.5 | [9 empty] | Bitti
15 |  | Şırnak | İdil | Dirsekli-Bereketli Köy Yolu Stabilize Yapım işi ( 5 Km ) | Dirsekli-Bereketli | 2 |  | 734 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 5 | [9 empty] | Bitti
16 |  | Şırnak | İdil | Dargeçit Yolu-Bereketli -Köy Yolu Stabilize Yapım işi ( 1 Km ) | Dargeçit Yolu-Bereketli | 1 |  | 152 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 1 | [9 empty] | Bitti
17 |  | Şırnak | İdil | Sırtköy-Hendek Köyü Stabilize Yapım işi ( 5 Km ) | Sırtköy-Hendek | 1 |  | 88 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 5 | [9 empty] | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
18 |  | Şırnak | İdil | TCK-Uçarlı Köyü Stabilize Yapım işi (2,3 Km ) | TCK-Uçarlı | 1 |  | 331 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 814895.82 | 602000 | 710360 | 104535.82 |  |  |  | 2.3 | [9 empty] | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
19 |  | Şırnak | İdil | TCK-Toklu-Bozburun Köyleri Stabilize Yapım işi ( 4,5 Km ) | TCK-Toklu-Bozburun | 2 |  | 436 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 4.5 | [9 empty] | Bitti |  |  | KÖPRÜ
20 |  | Şırnak | İdil | TCK-Özbek Köyü (Gırbaraz)Mezrası Yolu Stabilize Yapım işi ( 1 Km ) | TCK-Özbek | 1 |  | 432 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 1 | [9 empty] | Bitti
21 |  | Şırnak | İdil | Sırtköy-Camili-Yuvalı Köyleri Stabilize Yapım işi ( 4 Km ) | Sırtköy-Camili-Yuvalı | 1 | 1 | 315 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 4 | [9 empty] | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
22 |  | Şırnak | İdil | Açma Köy Yolu Stabilize Yapım işi ( 3 Km ) | Açma | 1 |  | 377 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 3 | [9 empty] | Bitti
23 |  | Şırnak | İdil | Tepecik-Çığır Köyü Arası Stabilize Yapım işi ( 1 Km ) | Tepecik-Çığır | 2 |  | 934 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 1 | [9 empty] | Bitti
24 |  | Şırnak | İdil | Çığır Köyü (Yeni Köy Mezrası) Stabilize Yapım işi ( 1,8 Km) | Çığır Köyü | 1 |  | 647 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 1.8 | [9 empty] | Bitti
25 |  | Şırnak | İdil | Kaşıkçı Köy Yolu Sanat Yapıları istinat duvarı , Menfez ve Köprü yapım işi. | Kaşıkçı | 1 |  | 293 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 496443.7 | 420715 | 496443.7 | 0 | [11 empty] | 2 | 1 | Bitti
26 |  | Şırnak | İdil | Alakamış Köyü İle Babet Mezrası Köy İçi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi. (3,350 m2 ) | Alakamış - Babet | 1 | 1 | 720 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 447338 | 372400 | 439432 | 7906 | [6 empty] | 3350 | [6 empty] | Bitti
27 |  | Şırnak | İdil | Aksoy Köy İçi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi. (1,700 m2) | Aksoy | 1 |  | 1055 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1700 | [6 empty] | Bitti
28 |  | Şırnak | İdil | Tepeköy Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi ( 1,700 m2) | Tepeköy | 1 |  | 1866 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1700 | [6 empty] | Bitti
29 |  | Şırnak | İdil | Kurtuluş Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi (850 m2) | Kurtuluş | 1 |  | 297 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 850 | [6 empty] | Bitti
30 |  | Şırnak | İdil | Oymak Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi (2000 m2) | Oymak | 1 |  | 1328 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 488273.38 | 413791 | 488273.38 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | Bitti
31 |  | Şırnak | İdil | Uçok Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi (4.200 m2) | Üçok | 1 |  | 525 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 4200 | [6 empty] | Bitti
32 |  | Şırnak | İdil | Ulak Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi ( 850 m2) | Ulak | 1 |  | 928 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 850 | [6 empty] | Bitti
33 |  | Şırnak | İdil | Kayalı Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi (850 m2) | Kayalı | 1 |  | 428 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 850 | [6 empty] | Bitti
34 |  | Şırnak | İdil | Haberli Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi (850 m2) | Haberli | 1 |  | 163 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 850 | [6 empty] | Bitti
35 | EK | Şırnak | İdil | Alakamış Köyü Sınır Karakolu Yol Satndartların Geliştirlmesi Stabilize Yapım işi | Alakamış | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 154227.15 | 240000 | 283200 | 4461.66 |  |  |  | 2.35 | [9 empty] | Bitti
36 | EK | Şırnak | İdil | Aksoy Köyü ( Ehle Şeda ) Yol Satndartların Geliştirlmesi Stabilize Yapım işi | Aksoy Köyü | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 133434.51 | [6 empty] | 3.8 | [9 empty] | Bitti
37 |  | Şırnak | Güçlükonak | Akçakuşak Köyü Beton Yol Yapım İşi ( 0,3 km) | Akçakuşak | 1 |  | 575 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 413700.47 | 350593.62 | 413700.47 | 0 |  |  |  |  | 0.399 | [8 empty] | Bitti
38 |  | Şırnak | Güçlükonak | Akdizgin Köyü Beton Yol Yapım İşi ( 0,3 km) | Akdizgin | 1 |  | 294 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 0.399 | [8 empty] | Bitti
39 |  | Şırnak | Güçlükonak | Sağkol Köyü Beton Yol Yapım İşi (0,16 Km) | Sağkol | 1 |  | 93 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 0.169 | [8 empty] | Bitti
40 |  | Şırnak | Güçlükonak | Yağmurkuyusu Köyü Beton Yol Yapım İşi (0,2 Km) | Yağmurkuyusu | 1 |  | 251 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 0.299 | [8 empty] | Bitti
41 | EK | Şırnak | Güçlükonak | Koçtepe Köyüne Bağlı Koçyurdu Mezrası Parke Taşı Yol Yapım İşi (0,4 M2) | Koç tepe | 1 |  | 150 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 31013.88 | 26025 | 30709.5 | 304.38 | [6 empty] | 0.4 | [6 empty] | Bitti
42 |  | Şırnak | Güçlükonak | Çobankazanı Köyü Soğucak Mezrası Parke Taşı Yol Yapım İşi (1000 m2) | Çobankazanı | 1 |  | 380 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 395233.19 | 466973.16 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | Bitti
43 |  | Şırnak | Güçlükonak | Boyuncuk Köyü Parke Taşı Yol Yapım İşi (1000 m2) | Boyuncuk | 1 |  | 841 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 100000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | Bitti
44 |  | Şırnak | Güçlükonak | Akçakuşak Köyü Parke Taşı Yol Yapım İşi (800 m2) | Akçakuşsak | 1 |  | 575 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 80000 | [9 empty] | 800 | [6 empty] | Bitti
45 |  | Şırnak | Güçlükonak | Çevrimli Köyü Parke Taşı Yol Yapım İşi (870 m2) | Çevrimli | 1 |  | 260 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 86973.16 | [9 empty] | 870 | [6 empty] | Bitti
46 |  | Şırnak | Güçlükonak | Ormaniçi Köyü Parke Taşı Yol Yapım İşi (1000 m2) | Ormaniçi | 1 |  | 211 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 100000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | Bitti
47 |  | Şırnak | Uludere | Bağlıca-İnceler Köyleri Mezarlık Yolu Beton Kaplama Yapım İşi (0,71 Km) | Bağlıca - İnceler | 2 |  | 1599 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 270000 | 562667.53 | 663947.68 | 6052.32 |  |  |  |  | 0.719 | [8 empty] | Bitti
48 |  | Şırnak | Uludere | Ortabağ Köyü Köy İçi Yolu Beton Yapım İşi (0,8 Km - 45 m3 Duvar) | Ortabağ | 1 |  | 2152 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 310000 | [7 empty] | 0.899 | [5 empty] | 45 |  |  | Bitti
49 |  | Şırnak | Uludere | Bağlı Ve Işıkveren Köyleri Taş Duvar Yapım İşi (130 m3) | Bağlıca - Işıkveren | 2 |  | 601 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 90000 | [13 empty] | 130 |  |  | Bitti
50 |  | Şırnak | Uludere | Gülyazı Köyü Cihangir Ve Seruru Mah. Yolu Parke Taşı Yapım İşi (600 m2 - 45 m3 Duvar) | Gülyazı | 1 |  | 3361 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 170000 | 835341.65 | 985703.147 | 1060.853 | [6 empty] | 600 |  |  |  | 45 |  |  | Bitti
51 |  | Şırnak | Uludere | Yemişli Köyü Giriş Mah.Ve Berfosilo Mah.Kilit Taş Yapım işi (500 m2 ) | Yemişli | 1 |  | 2984 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 200000 | [9 empty] | 500 | [6 empty] | Bitti
52 |  | Şırnak | Uludere | Dağdibi Köyü Köy İçi Yolu Parke Taşı Yapım İşi ( 710 m2 ) | Dağdibi | 1 |  | 1022 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 310000 | [9 empty] | 710 | [6 empty] | Bitti
53 |  | Şırnak | Uludere | Andaç Köyü Aslanlı Mah. Parke Taşı Yapım İşi (650 m2) | Andaç | 1 |  | 3005 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 306764 | [9 empty] | 650 | [6 empty] | Bitti
[6 empty] | 67 | 3 | 48089 |  |  |  | 14739177.82 | 10989172.31 | 12703307.667 | 2035870.153 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 2.884 | 0 | 43225.4 | 13 | 0 | 0 | 340 | 5 | 1
[12 empty] | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | AÇIKLAMALAR

## 2020 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2020 YILI SULAMA İZLEME TABLOSU
S.N | İLİ | İLÇESİ | PROJE | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Şırnak | Merkez | Kırkkuyu Köyü Sucular Mezrası Sulama Kanalı Yapım işi | 115 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 483800 | 410000 | 483800 | 0 | 120 | 220 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
2 | Şırnak | Merkez | Akçay Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | 1663 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
3 | Şırnak | Silopi | Birlik Köyü Eğrikonak Mezrası Sulama kanalı Yapım işi | 364 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 181721 | 154000 | 181720 | 1 | 5 | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
4 | Şırnak | Uludere | Bağlıca köyü ve Kalemli mezrası sulama kanalı işi | 813 | TESİS GELİTİRME | Yerüstü Sulama | 100000 | 599260.12 | 707126.94 | 873.06 | 1015 | 40 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
5 | Şırnak | Uludere | Ballı-Bağlı köyleri sulama kanalı yapım işi | 1098 | TESİS GELİTİRME | Yerüstü Sulama | 115000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | HİS
6 | Şırnak | Uludere | Taşdelen-Ortabağ köyleri sulama kanalı yapım işi | 3597 | TESİS GELİTİRME | Yerüstü Sulama | 120000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
7 | Şırnak | Uludere | Ortasu-Gülyazı köyleri sulama kanalı yapım işi | 4399 | TESİS GELİTİRME | Yerüstü Sulama | 190000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
8 | Şırnak | Uludere | Ortaköy -Yemişli köyleri sulama kanalı yapım işi | 3831 | TESİS GELİTİRME | Yerüstü Sulama | 183000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
|  |  |  | 15880 |  |  | 1373521 | 1163260.12 | 1372646.94 | 874.06 | 1140 | 280 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2020 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2020 YILIATIK SU İZLEME TABLOSU
S.N | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | AÇIKLAMALAR
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L
1 | Şırnak | Merkez | Araköy Köyü Kanalizasyon Onarım Yapım İşi | Araköy | 1 |  | 623 | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 200600 | 170000 | 200600 | Bitti | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
2 | Şırnak | Merkez | Kayaboyun Köyü Kanalizasyon Onarımı | Kayaboyun | 1 |  | 468 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ |  |  |  | Bitti | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
3 | Şırnak | Silopi | Özgen Köyü Kanalizasyon şebekesi Yapım işi | Özgen | 1 |  | 496 | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 369371.98 | 313027.1 | 369371.97 | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
4 | Şırnak | Silopi | Ortaköy Kanalizasyon şebekesi Yapım işi | Ortaköy | 1 |  | 963 | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 500908.82 | 424499 | 500908.82 | Bitti |  |  | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
5 | Şırnak | Silopi | Çardaklı Köyü kanalizasyon şebekesi Yapım işi | Çardaklı | 1 |  | 1844 | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 566739.42 | 480287.64 | 566739.42 | Bitti |  |  | PAKET ARITMA
6 | Şırnak | Silopi | Damlaca Köyü Bakım ve Onarım işi | Damlaca | 1 |  | 371 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 57230 | 48500 | 57230 | Bitti
7 | Şırnak | Silopi | Çardaklı Köyü Yamaç Mezrası Kanalizasyon Şebekesi ve Fosseptik Çukuru Yapım İşi | Çardaklı - Yamaç Mezrası | 2 |  |  | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 502473.23 | 425000 | 501500 | Bitti
[5 empty] | 8 | 0 | 4765 |  |  | 2197323.45 | 1861313.74 | 2196350.21