## ÖDENEK TAKİP-2021
2021 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | G=C-F
| İÇMESUYU |  | 5009375.35 | 5299864.42 |  | 4551130.01 | 5112601.4518 | 187262.9682
| YOL |  | 14546133.88 | 14085906.48 |  | 11935679.9 | 14084102.282 | 1803.9572
| SULAMA |  | 940000 | 910507.74 |  | 771498.29 | 910367.9822 | 139.7578
| ATIKSU |  | 1562513.16 | 1779799 |  | 1197080.8 | 1412555.344 | 367243.656
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 709235.26 | 691180.61 |  |  | 691180.61 | 0 | 18.054,65 TL Ödeneğin Yönetim giderinden Çıkartıp Cizre Ulaşıma Eklendi
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [5 empty] | 0
|  | ASFALT | 803550.27 | 803550.27 |  |  | 803550.27 | 0
|  | AKARYAKIT | 535700.18 | 535700.18 |  |  | 535700.18 | 0
|  | BORU ALIMI | 803550.27 | 803550.27 |  |  | 803550.27 | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [5 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 535700.18 | 535700.18 |  |  | 535700.18 | 0
|  | YEDEK PARÇA | 267850.09 | 267850.09 |  |  | 267850.09 | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | 1071400.36 | 1071400.36 |  |  | 1071400.36 | 0
|  | ETÜD PROJE | [5 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [5 empty] | 0
|  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ | [5 empty] | 0
|  | MADENİ YAĞ | [5 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 26785009 | 26785009.6 | 0 | 18455389 | 26228559.02 | 556450.3392
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: İLBANK TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde üçünü aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde dördünü geçemez.

## İL İCMALİ 2021
KÖYDES 2021 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU ( 2022 YILI OCAK TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 26 | 3 | 29 | 42 | 5 | 47 | 2 |  | 2 | 4 | 1 | 5 | 74 | 9 | 83
| DEVAM EDEN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1
| BAŞLAMAYAN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| İPTAL |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 3
| TOPLAM |  | 30 | 3 | 33 | 42 | 5 | 47 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 78 | 9 | 87
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK; E: 1. KAT (Km); F: 2. KAT (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | D: 4.5; G: 3.05; I: 53300; K: 480 | 24
BİTEN |  |  | A: 0; B: 4; C: 24.65; D: 10.3; G: 3.05; I: 54420; K: 646 | 25
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)
HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI
K. BAŞ HAY. SAYISI
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to J
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) | bar: A to J
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to J
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) | bar: A to F
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Zekeriya NİGİZ
GÖREVİ: | Tekniker
İŞ TELEFONU | 5446282809
CEP TELEFONU | 5446282810
E-POSTA ADRESİ | zekeriya.nigiz@icisleri.com.tr

## 2021 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2021 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
| Şırnak | Merkez | Yeniaslanbaşar Köyü içme Suyu Hattının Bakım Onarım ve yenileme işi | Yeniaslanbaşar Köyü | 1 |  | 2926 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 531000 | 450000 | 531000 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari İle |  |  |  | Y | YENİ TESİS | SULU
| Şırnak | Merkez | Kızılsu köyü içme suyu hattının bakım onarım ve yenileme işi | Kızılsu köyü | 1 |  | 2535 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari İle |  |  |  | D.E | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
| Şırnak | Merkez | Başağaç köyü sondaj delme ve bağlantı yapım işi | Başağaç köyü | 1 |  | 474 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 97350 | 82500 | 97350 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari İle |  |  |  | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
EK | Şırnak | Merkez | Başağaç Köyü İçme Suyu için Bağlantı Yapım işi | Başağaç Köyü | 1 |  | 474 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 84063 | 151400 | 172664.44 | -88601.44 |  |  |  |  | 1 |  |  | İhale Aşamsında
EK | Şırnak | Beytüşşebap | Muhtelif Köylerin İçme Suyu Depo Bakım-Onarım (Ayvalık-Aşağıdere/Karşıyaka Mahallesi-Bölücek-Pirinçli/Kavaklı Mahallesi-Günyüzü-Başaran-Çığlıca-Mezra/Taşkıran-Güneyyaka-Ilıcak Köyleri ) | (Ayvalık-Aşağıdere/Karşıyaka Mahallesi-Bölücek-Pirinçli/Kavaklı Mahallesi-Günyüzü-Başaran-Çığlıca-Mezra/Taşkıran-Güneyyaka-Ilıcak Köyleri ) | 13 |  |  | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 0 | [9 empty] | 1 | ( İptal edilip Tekrardan B.Şebap Ilıcak BSK ' ya Eklendi.
| Şırnak | Cizre | Aşağıkonak Köyü İçme suyu Tesisi Geliştirme Yapım işi | Aşağıkonak Köyü | 1 |  | 620 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 169920.64 | 144000.54 | 169920.6372 | 0.0028 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari İle | Bağlı Aşağıkonak Köyü İçmesuyu Tesisi Geliştirme Yapım İşi ihalesinden 17.077,23 TL, Kurtuluş Köyü Atıksu Deşarj Hattı Yapım İşi ihalesinden 5.214,65 TL, Bozalan Köyü Grup Yolu Sanat Yapısı Menfez Yapım İşi ihalesinden 3.221,45 TL, Tepeönü Köy Girişi Sanat Yapısı Menfez Yapım İşi ihalesinden 1.064,57 TL, Müşavirlik Yönetim Gideri Bütçesinden 18.054,65 TL artmış olup, toplamda 44.632,55 TL artan ödeneğin;
| Şırnak | Cizre | Sulak Köyü İçmesuyu Tesis Geliştirme (Ek Hat Yapımı ) Yapım işi | Sulak Köyü | 1 |  | 746 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 42480 | 36000 | 42480 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtibari İle | 2021 Yılı KÖYDES Programı kapsamında, Cizre İlçemize Bağlı Bozalan Grup Köy Yolu Menfez Etrafına Kaya Dolgu (420 m3) Yapım işine 26.577,90 TL, Bozalan Köyü Kiriş Mezrası İçmesuyu Tesisi Onarım İşi projesine 18.054,65 TL
| Şırnak | Cizre | Erdem köyü içmesu tes. Geliştirme (Ek Hat yapımı) Yapım işi | Erdem köyü | 1 |  | 160 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 13570 | 11500 | 13570 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtibari İle
| Şırnak | Cizre | Bozalan Köyü Yukarıkonak İçme suyu Tesisi Bakım - Onarım | Bozalan Köyü | 1 |  | 1163 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 27730 | 23500 | 27730 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtibari İle
| Şırnak | Cizre | Kayaköy Köyü Sondaj Delme İşi Yapımı | Kayaköy Köyü | 1 |  | 419 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 144620 | 122559.32 | 144619.9976 | 0.0024 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari İle
| Şırnak | Cizre | Ulaş Köyü Sondaj Delme İşi Yapımı | Ulaş Köyü | 1 |  | 463 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 190570 | 161500 | 190570 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari İle
| Şırnak | Cizre | Dirsekli Avatırş Mezrası Sondaj Delme İşi Yapımı | Dirsekli Avatırş Mezrası | 1 |  | 5048 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 190570 | 161500 | 190570 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari İle
EK | Şırnak | Cizre | Bozalan Köyü Kiriş Mezrası İçmesuyu Tesisi Onarım İşi | Bozalan |  |  | 1163 | TESİS GELİŞTİRME |  | 18054.65 | 15300.55 | 18054.649 | 0.001 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti 2022 Yılı Şubat Ayı İtibari İle
| Şırnak | Güçlükonak | Koçtepe Köyü İçme Suyu İletim Hattı Yapım İşi | Koçtepe Köyü | 1 |  | 789 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 248789.6 | 210838.64 | 248789.5952 | 0.0048 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı ile İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak | Akdizgin Köyü İçme Suyu İletim Hattı Yapım İşi | Akdizgin Köyü | 1 |  | 394 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı ile İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak | Dağyeli Köyü İçme Suyu İletim Hattı Yapım İşi | Dağyeli Köyü | 1 |  | 139 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı ile İtibari ile | 203730 | 7108.64 | 210838.64
| Şırnak | Güçlükonak | Yağmurkuyusu Köyü İçme Suyu İletim Hattı Yapım İşi | Yağmurkuyusu Köyü | 1 |  | 246 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı ile İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak | Yatağan Köyü İçme Suyu İletim Hattı Yapım İşi | Yatağan Köyü | 1 |  | 54 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı ile İtibari ile
| Şırnak | İdil | Alakamış Köyü (Babet Mezrası) Sondaj Kuyusu Delme İşi | Alakamış Köyü (Babet Mezrası) | 1 | 1 | 718 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 1059640 | 898000 | 1059640 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari İle | Programı kapsamında İdil ilçemizde; yapılması planlanan Alakamış Köyü Ayaklı Su Deposu ve Ek Tesis Yapım İşi'nde maliyetlerin artmasından dolayı işin yapımı için ayrılan ödenek yetmemektedir. Dolayısıyla; Tekke Köyü Gömme Su Deposu Ek Tesis Yapım İş'inin iptal edilmesi, işin yapımı için ayrılan 220.000,00 TL ödeneğin Alakamış Köyü Ayaklı Su Deposu ve Ek Tesis Yapım İşi'ne aktarılması, Ayrıca; Güzelova Köyü (Alataş Mezrası), Topraklı Köyü (Dera Mezrası), Haberli ve Dirsekli Köylerin Parke Taşı Yapım işi ihalesinden 167.240,00 TL, Tepecik ile Kaşıkçı Köy Yolu Arası BSK Kaplama Yapım İşi ihalesinden 1.040,00 TL, Pınarbaşı­Dirsekli Köyü Saklan Deresi Jandarma Güvenlik Noktası Yolun Stabilize yapım işi ihalesinden 670,00 TL, Aksoy Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi ihalesinden 1.460,00 TL, Yarbaşı, Yalaz, Tepeköy ile Alakamış Köyü (Babet Mezrası) Sondaj Delme Yapım işi İhalesinden 360.00 TL Çığır Köyü İçme Suyu Güneş Enerjisi Yapım İşi ihalesinden 78.900,00 TL olmak üzere Toplam 249.670,00 TL ödenek artmıştır. Artan Ödeneğin 1.) 220.000,00 TL Alakamış Köyü Ayaklı Su deposu Ödeneğine Eklendi 2.) 249.670 Tl Ödeneği Üçok Köyü İçme Suyu Şebekesi Ek Tesis Ödeneğine EklendiYapım İşi
| Şırnak | İdil | Yarbaşı Köyü Sondaj Kuyusu Delme İşi | Yarbaşı Köyü | 1 |  | 1162 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil | Yalaz Köyü Sondaj Kuyusu Delme İşi | Yalaz Köyü | 1 |  | 65 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil | Tepeköy Köy Köyü Sonda Kuyusu Delme İşi | Tepeköy Köy | 1 |  | 1935 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı
| Şırnak | İdil | Uçok Köyü İçme Suyu Şebekesi Ek Tesis Yapım İşi | Uçok Köyü | 1 |  | 499 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 752425.96 | 637649.12 | 752425.9616 | -0.0016 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil | Alakamıış Köyü Ayaklı Su Deposu ve Ek tesis Yapım işi | Alakamıış Köyü | 1 |  | 718 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 620000 | 519000 | 612420 | 7580 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil | Çığır Köyü içme Suyu Güneş Enerjisi Yapım İşi | Çığır Köyü | 1 |  | 1922 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 171100 | 145000 | 171100 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil | Teke Köyü Gömmeı Su Deposu ve Ek tesis Yapım işi | Teke Köyü | 1 |  | 2228 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | [10 empty] | 1 | İptal Olan 220.000,00 TL Ödeneği Alakamıış Köyü Ayaklı Su Deposu ve Ek tesis Yapım işi Ödeneğine Eklendi
| Şırnak | İdil | Kurtuluş Köyü Sondaj Kuyusu Delme İşi | Kurtuluş Köyü | 1 |  | 310 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | [10 empty] | 1 | Ödeneği 130.00000 TL İptal Olan Kurtuluş Köyünün Projesi = 1.) Alakamış köyüne 44.000,00 TL 2.) Yarbaşı Köyüne 43.000,00 TL3.) Yalaz Köyüne 43.000,00 TL Aktarılmıştır.
| Şırnak | Silopi | Özgen Köyü İçmesuyu Tesisi yapım işi | Özgen Köyü | 1 |  | 460 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 70000 | 57500 | 67850 | 2150 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari İle
EK | Şırnak | Silopi | Yol Ağzı Köyüİçme Suyu ve bağlantı Yapım işi | Yol Ağzı | 1 |  | 35 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 347000 | 285000 | 168828.17 | 178171.83 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari İle | Program Değişikliği Yapıldı. 1) Çardaklı 144.900,00 TL 2) Ortaköy 256.580,00 TL 3) Bostancı Köyü 222.360,00 TL Toplam 623.840,00 TL Artan ödeneğin Söz Konusu 1) Yol ağzı İçme suyuna 347.000,00 TL , 2) Birlik Köyü GES Yapımı 171..840,00 TL 3) Bestebelega Sulama Yapımı 105.000,00 TL Aktarıldı.
EK | Şırnak | Silopi | Birlik Köyü GES Yapım işi | Birlik | 1 |  | 384 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 171840 | 142500 | 83877.43 | 87962.57 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari İle
| Şırnak | Uludere | Ortabağ köyü içme suyu kaynağı geliştirme işi | Ortabağ köyü | 1 |  | 2251 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 349140.57 | 295881.84 | 349140.5712 | -0.0012 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtibari İle | 2021 Yılı KÖYDES Programı kapsamında Uludere ilçemizde; Bağlıca, Kalemli, Ballı, Işıkveren, Taşdelen, Gülyazı, Andaç, Dağdibi ve Ortaköy Köyleri Sulama Kanalı Yapım İşi ihalesinden 134.492,26 TL, Gülyazı, Ortabağ, Ortasu, İnceler Köyleri ve Bağlıca (Kalemli) Mezrasında Yol Standartlarını Yükseltme Beton Yol Yapımı İşi 3.207,78 TL, Yemişli Bağlı Köyleri Yol Standartları Yükseltme Parke ve Taş Duvar Yapım İşi ihalesinden 24.714,59 TL, Ortabağ, Yemişli, Andaç Köyleri İçme Suyu Hattı Bakım ve Onarım İşi ihalesinden 3.636,04 TL, İnceler Köyü ile Eski İnceler Mevkii Kanalizasyon Hattı Yapım İşi ihalesinden 2.650,00 TL, olmak üzere Toplam 168.700,67 TL ödenek artmıştır. ödeneğin Yemişli Köy İçi Mahalle Yolu Kilitli Parke Taşı Yapım İşi projesinde kullandırılarak 2021 Yılları KÖYDES Programı kapsamına alınması hususunu;
| Şırnak | Uludere | Andaç Köyü yarma mah.yeni kaptaj ve isale hattı yapımı | Andaç Köyü | 1 |  | 2639 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtibari İle
| Şırnak | Uludere | Yemişli köyü Mevcut içe suyu depo hatlarının değişimi ve onarımı | Yemişli köyü | 1 |  | 2885 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtibari İle
|  |  | TOPLAM |  | 44 | 1 | 36024 |  |  | 5299864.42 | 4551130.01 | 5112601.4518 | 187262.9682 | 2900% |  | 29 | 0 | 1 | 0 | 3
[14 empty] | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR

## 2021 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2021 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
| Şırnak | Merkez |  | Akçay Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım İşi 2000 m2 | Yeniaslanbaşar | 1 |  | 2926 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 767000 | 650000 | 767000 | 0 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtitbari İle |  | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
| Şırnak | Merkez |  | Kızılsu Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım İşi 3500m2 | Kızılsu | 1 |  | 2535 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 3500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtitbari İle |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
| Şırnak | Merkez |  | Kayaboyun Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım İşi 2000 m2 | Dağkonak | 1 |  | 1500 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtitbari İle |  |  |  | PARKE
| Şırnak | Merkez |  | Güneyçam Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım İşi 2000 m2 | Güneyçam | 1 |  | 465 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 442500 | 375000 | 442500 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtitbari İle |  |  |  | BSK ASFALT
| Şırnak | Merkez |  | Yeniaslanbaşar Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım İşi 2500 m2 | Akçay | 1 |  | 1445 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtitbari İle |  |  |  | STABİLİZE
| Şırnak | Merkez |  | Araköy Stabilize Yol Yapım İşi 400 m | Araköy | 1 |  | 613 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 162840 | 138000 | 162840 | 0 |  |  |  | 0.4 | [9 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtitbari İle |  |  |  | KLASİK BETON YOL
| Şırnak | Merkez |  | Dağkonak Köyü Sanat Yapısı Büz Döşeme Yapım İşi 12 Adet (2*2) | Dağkonak | 1 |  | 374 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [15 empty] | 12 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtitbari İle |  |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
| Şırnak | Merkez |  | Başağaç Köyü Yolu İstinat Duvarı Yapım İşi 50 m | Başağaç | 1 |  | 474 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | [14 empty] | 50 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtitbari İle |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Ilıcak Köyü- (Kaplıca) BSK Yapım işi 5 km | Ilıcak Köy | 1 |  | 420 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3838735.7 | 3253165.85 | 3838735.703 | -0.003 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı |  |  |  | 1. KAT ASFALT
| Şırnak | Cizre |  | (Katran, Çavuş,Yalıntepe, Korucu,Uğur, Kaya, Reşmil, Şabani, Aşağıkonak Köyleri) Köy içi Stabilize Yol Yapım işi | Korucu, Uğur,Kaya, Reşmil, Şabani, Aşağıkonak Köyleri) | 9 |  | 5312 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 470000 | 398000 | 469640 | 360 |  |  |  | 15 | [9 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı |  |  |  | 2. KAT ASFALT
| Şırnak | Cizre |  | Çatal Mirhasan Mezrası Beton Yol Yapım işi 0,3 KM | Çatal Mirhasan | 1 |  | 210 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 83780 | 71000 | 83780 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | [8 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtitbari İle |  |  |  | TAŞ DUVAR
| Şırnak | Cizre |  | Yeşilyurt Yolu İstinat Duvar Yapım işi 300 m3 | Yeşilyurt | 1 |  | 470 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 390580 | 331000 | 390580 | 0 | [10 empty] | 300 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtitbari İle |  |  |  | MENFEZ
| Şırnak | Cizre |  | Yalıntepe Köy İçi Sanat Yapısı Menfez Yapım işi 1 Adet | Yalıntepe | 1 |  | 124 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 50847.46 | 60000.0028 | -0.0028 | [11 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtitbari İle |  |  |  | KÖPRÜ
| Şırnak | Cizre |  | Bozalan, Havuzlu, Girikova, Aşağıkonak, Yukarıkonak, Seyrentepe Grup Yolu Sanat Yapısı Menfez Yapım işi 1 Adet | Bozalan, Havuzlu, Girikova, Aşağıkonak, Yukarıkonak, Seyrentepe | 6 |  | 2337 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 176138.55 | 149269.96 | 176138.5528 | -0.0028 | [11 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtitbari İle | Bağlı Aşağıkonak Köyü İçmesuyu Tesisi Geliştirme Yapım İşi ihalesinden 17.077,23 TL, Kurtuluş Köyü Atıksu Deşarj Hattı Yapım İşi ihalesinden 5.214,65 TL, Bozalan Köyü Grup Yolu Sanat Yapısı Menfez Yapım İşi ihalesinden 3.221,45 TL, Tepeönü Köy Girişi Sanat Yapısı Menfez Yapım İşi ihalesinden 1.064,57 TL, Müşavirlik Yönetim Gideri Bütçesinden 18.054,65 TL artmış olup, toplamda 44.632,55 TL artan ödeneğin; 2021 Yılı KÖYDES Programı kapsamında, Cizre İlçemize Bağlı Bozalan Grup Köy Yolu Menfez Etrafına Kaya Dolgu (420 m3) Yapım işine 26.577,90 TL, Bozalan Köyü Kiriş Mezrası İçmesuyu Tesisi Onarım İşi projesine 18.054,65 TL |  |  | İSTİNAT DUVARI
| Şırnak | Cizre |  | Tepeönü Köy Girişi Sanat Yapısı Menfez Yapım işi 1 Adet | Tepeönü | 1 |  | 472 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 89795.43 | 76097.82 | 89795.4276 | 0.0024 | [11 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtitbari İle
| Şırnak | Cizre |  | Aşağıçeşme-Tepeönü-Kocapınar Grup Yolu BSK Yapımı işi 1 km | Aşağıçeşme-Tepeönü-Kocapınar | 3 |  | 1916 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 405000 | 343220.34 | 405000.0012 | -0.0012 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı
| Şırnak | Cizre |  | Kebeli Köyü Köy Yolunda Sanat Yapısı Menfez Yapım işi 5 Adet | Kebeli | 1 |  | 318 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 70000 | 59000 | 69620 | 380 | [11 empty] | 5 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | Cizre |  | Taşhöyük - Reşmil Köyleri Köy Yollarında Sanat Yapısı Menfez Yapım işi 4 Adet | Taşhöyük - Reşmil | 2 |  | 410 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 47200 | 40000 | 47200 | 0 | [11 empty] | 4 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtitbari İle
EK | Şırnak | Cizre |  | Bozalan Grup Köyü Yolu Tevsiye Yapım işi 4 Km | Bozalan | 1 |  | 1163 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE | 36580 | 31000 | 36580 | 0 |  | 4 | [11 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı
EK | Şırnak | Cizre |  | Kebeli Köyü Menfez Üstü Stabilize Yapım işi 5 Km | Kebeli Köyü | 1 |  | 318 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 109150 | 92500 | 109150 | 0 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı
EK | Şırnak | Cizre |  | Bozalan - Avatırş Mezrası Borulu Menfez Yapım işi | Bozalan - Avatırş | 1 |  | 1163 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 21240 | 18000 | 21240 | 0 | [11 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı
EK | Şırnak | Cizre |  | Bozalan Grup Köy Yolu Menfez Etrafına Kaya Dolgu (420 m3) Yapım işine | Bozalan | 1 | 1 | 1163 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 26577.9 | 22523.44 | 26577.6592 | [14 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | İhale Aşamsında
| Şırnak | Güçlükonak |  | Akçakuşak Köyü Beton Yol Yapım İşi (0,3 km) | Akçakuşak | 1 |  | 589 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 445030.63 | 377144.6 | 445030.628 | 0.002 |  |  |  |  | 0.3 | [8 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | Güçlükonak |  | Çobankazanı Köyü Soğucak Mezrası Beton Yol Yapım İşi (0,2 km) | Çobankazanı | 1 |  | 384 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 0.2 | [8 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | Güçlükonak |  | Damlarca Köyü Beton Yol Yapım İşi (0,15 km) | Damlarca | 1 |  | 161 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 0.15 | [8 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | Güçlükonak |  | Yağmurkuyusu Köyü Beton Yol Yapım İşi (0,2 km) | Yağmurkuyusu | 1 |  | 246 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 0.2 | [8 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | Güçlükonak |  | Damlabaşı Köyü Beton Yol Yapım İşi (0.2 km) | Damlabaşı | 1 |  | 414 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 0.2 | [8 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | Güçlükonak |  | Çobankazanı Köyü Soğucak Mezrası Parke Taşı Yol Yapım İşi (1350 m²) | Çobankazanı | 1 | 1 | 384 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 462253.2 | 391740 | 462253.2 | 0 | [6 empty] | 1350 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | Güçlükonak |  | Yatağankaya Köyü Parke Taşı Yol Yapım İşi (1000 m²) | Yatağankaya | 1 |  | 54 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | Güçlükonak |  | Ormaniçi Köyü Parke Taşı Yol Yapım İşi (1000 m²) | Ormaniçi | 1 |  | 179 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | Güçlükonak |  | Boyuncuk Köyü Parke Taşı Yol Yapım İşi (1350 m²) | Boyuncuk | 1 |  | 875 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1350 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | Güçlükonak |  | Çevrimli Köyü Taş Duvar Yapım İşi (130m³) | Çevrimli | 1 |  | 269 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 46787 | 39650 | 46787 | 0 | [10 empty] | 130 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
EK | Şırnak | Güçlükonak |  | Düğünyurdu ve Akdizgin köylerine Parke Taşı Yol Yapım İşi | Düğünyurdu ve Akdizgin | 2 |  | 1072 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 89189.78 | 75584.56 | 89189.7808 | -0.0008 | [13 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı
| Şırnak | İdil |  | Tepecik Köyü Köy Yolu BSK Yapım İşi ( 1.8 Km) | Tepecik | 1 |  | 926 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2385960 | 2022000 | 2385960 | 0 | [7 empty] | 1.8 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı | Programı kapsamında İdil ilçemizde; yapılması planlanan Alakamış Köyü Ayaklı Su Deposu ve Ek Tesis Yapım İşi'nde maliyetlerin artmasından dolayı işin yapımı için ayrılan ödenek yetmemektedir. Dolayısıyla; Tekke Köyü Gömme Su Deposu Ek Tesis Yapım İş'inin iptal edilmesi, işin yapımı için ayrılan 220.000,00 TL ödeneğin Alakamış Köyü Ayaklı Su Deposu ve Ek Tesis Yapım İşi'ne aktarılması, Ayrıca; Güzelova Köyü (Alataş Mezrası), Topraklı Köyü (Dera Mezrası), Haberli ve Dirsekli Köylerin Parke Taşı Yapım işi ihalesinden 167.240,00 TL, Tepecik ile Kaşıkçı Köy Yolu Arası BSK Kaplama Yapım İşi ihalesinden 1.040,00 TL, Pınarbaşı­Dirsekli Köyü Saklan Deresi Jandarma Güvenlik Noktası Yolun Stabilize yapım işi ihalesinden 670,00 TL, Aksoy Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi ihalesinden 1.460,00 TL, Yarbaşı, Yalaz, Tepeköy ile Alakamış Köyü (Babet Mezrası) Sondaj Delme Yapım işi İhalesinden 360.00 TL Çığır Köyü İçme Suyu Güneş Enerjisi Yapım İşi ihalesinden 78.900,00 TL olmak üzere Toplam 249.670,00 TL ödenek artmıştır. Artan Ödeneğin 1.) 220.000,00 TL Alakamış Köyü Ayaklı Su deposu Ödeneğine Eklendi 2.) 249.670 Tl Ödeneği Üçok Köyü İçme Suyu Şebekesi Ek Tesis Yapım İşi
| Şırnak | İdil |  | Kaşıkçı Köyü Midyat Yolu Arası Yolun BSK Ypım İşi. ( 2.5 Km ) | Kaşıkçı | 1 |  | 218 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 2.5 | [5 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı
| Şırnak | İdil |  | Güzelova Köyü(Alataş Mezrası) Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 1.600 m2 | Güzelova | 1 | 1 | 354 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 332760 | 282000 | 332760 | 0 | [6 empty] | 1600 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtitbari İle
| Şırnak | İdil |  | Topraklı Köyü (Dera Mezrası) Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 1.600 m2 | Topraklı | 1 | 1 | 414 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1600 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtitbari İle
| Şırnak | İdil |  | Haberli Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 1.600 m2 | Haberli | 1 |  | 164 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1600 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtitbari İle
| Şırnak | İdil |  | Dirsekli Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 2.700 m2 | Dirsekl | 1 |  | 573 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 2700 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtitbari İle
| Şırnak | İdil |  | Pınarbaşı Köyü Köy içi Okul Yolun Stabilize yapım işi (2 Km) | Pınarbaşı | 1 |  | 2895 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 169330 | 143500 | 169330 | 0 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtitbari İle
| Şırnak | İdil |  | Dirsekli Köyü Saklan Deresi Jandarma Güvenlik Noktası Yolun Stabilize yapım işi 1.50 Km) | Dirsekli | 1 |  | 573 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [7 empty] | 1.5 | [9 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtitbari İle
| Şırnak | İdil |  | Aksoy Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 4.800 m2 | Aksoy | 1 |  | 1.037 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 298540 | 253000 | 298540 | 0 | [6 empty] | 4800 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtitbari İle
| Şırnak | silopi |  | Çardaklı Köyü 5.000 M2 Parke Taşı Döşeme İşi | Çardaklı | 1 |  | 1858 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 348100 | 295000 | 348100 | 0 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtitbari İle | Program Değişikliği Yapıldı. 1) Çardaklı 144.900,00 TL 2) Ortaköy 256.580,00 TL 3) Bostancı Köyü 222.360,00 TL Toplam 623.840,00 TL Artan ödeneğin Söz Konusu 1) Yol ağzı İçme suyuna 347.000,00 TL , 2) Birlik Köyü GES Yapımı 171..840,00 TL 3) Bestebelega Sulama Yapımı 105.000,00 TL Aktarıldı.
| Şırnak | silopi |  | Ortaköy Köyü 7.000 M2 Parke Taşı Döşeme İşi | Ortaköy | 1 |  | 1000 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 435420 | 369000 | 435420 | 0 | [6 empty] | 7000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtitbari İle
| Şırnak | silopi |  | Bostancı Köyü 7.000 M2 Parke Taşı Döşeme İşi | Bostancı | 1 |  | 980 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 469640 | 398000 | 469640 | 0 | [6 empty] | 7000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtitbari İle
| Şırnak | Uludere |  | Ortabağ,Gülyazı, Ortasu İnceler köyleri ile Kalemli mezrası köy içi yol standartlarını geliştirme işi kapsamında stabilize (0,75 km) ve beton yol yapım işi (1,7 km) | Ortabağ - Gülyazı - Ortasu - İnceler | 4 | 1 | 8653 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 681792.21 | 577790.01 | 681792.2118 | -0.0018 |  |  |  | 0.75 | 1.7 | [8 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtitbari İle | 2021 Yılı KÖYDES Programı kapsamında Uludere ilçemizde; Bağlıca, Kalemli, Ballı, Işıkveren, Taşdelen, Gülyazı, Andaç, Dağdibi ve Ortaköy Köyleri Sulama Kanalı Yapım İşi ihalesinden 134.492,26 TL, Gülyazı, Ortabağ, Ortasu, İnceler Köyleri ve Bağlıca (Kalemli) Mezrasında Yol Standartlarını Yükseltme Beton Yol Yapımı İşi 3.207,78 TL, Yemişli Bağlı Köyleri Yol Standartları Yükseltme Parke ve Taş Duvar Yapım İşi ihalesinden 24.714,59 TL, Ortabağ, Yemişli, Andaç Köyleri İçme Suyu Hattı Bakım ve Onarım İşi ihalesinden 3.636,04 TL, İnceler Köyü ile Eski İnceler Mevkii Kanalizasyon Hattı Yapım İşi ihalesinden 2.650,00 TL, olmak üzere Toplam 168.700,67 TL ödenek artmıştır. ödeneğin Yemişli Köy İçi Mahalle Yolu Kilitli Parke Taşı Yapım İşi projesinde kullandırılarak 2021 Yılları KÖYDES Programı kapsamına alınması hususunu;
| Şırnak | Uludere |  | Yemişli,Bağlı köyleri ile yekmal mezrası yol standartlarnı yükseltme işi kapsamında kilit parke taşı (5300 m2) ve taş duvar işi (166 m3) | Yemişli - Bağlı | 2 | 1 | 5275 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 555285.41 | 470580.86 | 555285.4148 | -0.0048 | [6 empty] | 5300 |  |  |  | 166 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı
EK | Şırnak | Uludere |  | Yemişli Köy İçi Mahalle Yolu Kilitli Parke Taşı Yapım İşi |  | 1 |  | 2885 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 168700.67 | 142065 | 167636.7 | 1063.97 | [6 empty] | 1120 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti 2022 Yılı Temmuz
[6 empty] | 69 | 6 | 57524.037 |  |  |  | 14085906.48 | 11935679.9 | 14084102.282 | 1803.9572 | 0 | 4 | 0 | 24.65 | 3.05 |  | 54420 | 10.3 | 0 | 0 | 646 | 25 | 0 | FİZİKİ | MADDİ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  |  |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR

## 2021 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2021 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
| Şırnak | Silopi | Bestabelega Sulama Kanalı Yapım işi | Bestabelega |  | TESİS GELİTİRME | Yerüstü Sulama | 105000 | 88864.61 | 104860.2398 | 139.7602 | 8 | 10 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibrai ile | Program Değişikliği Yapıldı. 1) Çardaklı 144.900,00 TL 2) Ortaköy 256.580,00 TL 3) Bostancı Köyü 222.360,00 TL Toplam 623.840,00 TL Artan ödeneğin Söz Konusu 1) Yol ağzı İçme suyuna 347.000,00 TL , 2) Birlik Köyü GES Yapımı 171..840,00 TL 3) Bestebelega Sulama Yapımı 105.000,00 TL Aktarıldı.
| Şırnak | Uludere | Ortaköy,Andaç ,Dağdibi ,Gülyazı,Işıkveren, Taşdelen, Ballı, Bağlıca köyleri ile Kalemli mezrası beton sulama kanalı yapım işi | Ortaköy, Andaç , Dağdibi , Gülyazı, Işıkveren, Taşdelen, Ballı, Bağlıcaköyleri | 10415 | TESİS GELİTİRME | Yerüstü Sulama | 805507.74 | 682633.68 | 805507.7424 | -0.0024 | 475 | 25 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı | 2021 Yılı KÖYDES Programı kapsamında Uludere ilçemizde; Bağlıca, Kalemli, Ballı, Işıkveren, Taşdelen, Gülyazı, Andaç, Dağdibi ve Ortaköy Köyleri Sulama Kanalı Yapım İşi ihalesinden 134.492,26 TL, Gülyazı, Ortabağ, Ortasu, İnceler Köyleri ve Bağlıca (Kalemli) Mezrasında Yol Standartlarını Yükseltme Beton Yol Yapımı İşi 3.207,78 TL, Yemişli Bağlı Köyleri Yol Standartları Yükseltme Parke ve Taş Duvar Yapım İşi ihalesinden 24.714,59 TL, Ortabağ, Yemişli, Andaç Köyleri İçme Suyu Hattı Bakım ve Onarım İşi ihalesinden 3.636,04 TL, İnceler Köyü ile Eski İnceler Mevkii Kanalizasyon Hattı Yapım İşi ihalesinden 2.650,00 TL, olmak üzere Toplam 168.700,67 TL ödenek artmıştır. ödeneğin Yemişli Köy İçi Mahalle Yolu Kilitli Parke Taşı Yapım İşi projesinde kullandırılarak 2021 Yılları KÖYDES Programı kapsamına alınması hususunu; | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[5 empty] | 10415 |  |  | 910507.74 | 771498.29 | 910367.9822 | 139.7578 | 475 | 25 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2021 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2021 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
EK | Şırnak | Merkez | İkizce Köyü Kısmi Kanalizasyon Yapım işi projesine | İkizce Köyü | 1 |  | 791 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 265250.5 | 203000 | 239540 | 25710.5 |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
| Şırnak | Cizre | Kurtuluş Köyü Atıksu Deşarj Hattı Yapım işi | Kurtuluş Köyü | 1 |  | 952 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 171785.34 | 145580.8 | 171785.344 | -0.004 |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı | Bağlı Aşağıkonak Köyü İçmesuyu Tesisi Geliştirme Yapım İşi ihalesinden 17.077,23 TL, Kurtuluş Köyü Atıksu Deşarj Hattı Yapım İşi ihalesinden 5.214,65 TL, Bozalan Köyü Grup Yolu Sanat Yapısı Menfez Yapım İşi ihalesinden 3.221,45 TL, Tepeönü Köy Girişi Sanat Yapısı Menfez Yapım İşi ihalesinden 1.064,57 TL, Müşavirlik Yönetim Gideri Bütçesinden 18.054,65 TL artmış olup, toplamda 44.632,55 TL artan ödeneğin; 2021 Yılı KÖYDES Programı kapsamında, Cizre İlçemize Bağlı Bozalan Grup Köy Yolu Menfez Etrafına Kaya Dolgu (420 m3) Yapım işine 26.577,90 TL, Bozalan Köyü Kiriş Mezrası İçmesuyu Tesisi Onarım İşi projesine 18.054,65 TL | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
| Şırnak | Cizre | Yakacık köyü kanalizasyon ikmal işi Yapım işi | Yakacık köyü | 1 |  | 532 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 182900 | 155000 | 182900 | 0 |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı |  | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
| Şırnak | Silopi | Ziristan Mezrası Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi | Ziristan Mezrası | 1 |  |  | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 970000 | 755000 | 890900 | 79100 |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekiml Ayı |  | EK | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
| Şırnak | Silopi | Aktepe Köyü EK Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi | Aktepe Köyü | 1 |  | 556 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 92513.16 | 59000 | 69620 | 22893.16 |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı |  |  |  | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
| Şırnak | Uludere | İnceler Köyü Eski Köy Mah. Atık Su Ana Hattı Yapım işi | İnceler Köyü | 1 |  | 843 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 97350 | 82500 | 97350 | 0 |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı | 2021 Yılı KÖYDES Programı kapsamında Uludere ilçemizde; Bağlıca, Kalemli, Ballı, Işıkveren, Taşdelen, Gülyazı, Andaç, Dağdibi ve Ortaköy Köyleri Sulama Kanalı Yapım İşi ihalesinden 134.492,26 TL, Gülyazı, Ortabağ, Ortasu, İnceler Köyleri ve Bağlıca (Kalemli) Mezrasında Yol Standartlarını Yükseltme Beton Yol Yapımı İşi 3.207,78 TL, Yemişli Bağlı Köyleri Yol Standartları Yükseltme Parke ve Taş Duvar Yapım İşi ihalesinden 24.714,59 TL, Ortabağ, Yemişli, Andaç Köyleri İçme Suyu Hattı Bakım ve Onarım İşi ihalesinden 3.636,04 TL, İnceler Köyü ile Eski İnceler Mevkii Kanalizasyon Hattı Yapım İşi ihalesinden 2.650,00 TL, olmak üzere Toplam 168.700,67 TL ödenek artmıştır. ödeneğin Yemişli Köy İçi Mahalle Yolu Kilitli Parke Taşı Yapım İşi projesinde kullandırılarak 2021 Yılları KÖYDES Programı kapsamına alınması hususunu; |  |  | PAKET ARITMA
[5 empty] | 5 | 0 | 2883 |  |  | 1779799 | 1197080.8 | 1412555.344 | 367243.656 |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sayfa4
İLÇESİ | YOL | İÇME SUYU | SULAMA | ATIK SU | %15 ORTAK ÖDENEK | YÖNETİM GİDERİ | ÖDENEĞİ
MERKEZ | 1372340 | 712413 |  | 265250.5 | 414706.5 | 0 | 2764710 | 2764710 | 0
BEYTÜŞŞEBAP | 3838735.7 | 0 |  |  | 702207.75 | 140441.55 | 4681385 | 4681385 | 0
CİZRE | 1981804.65 | 796537.63 |  | 359900 | 568685 | 84308.72 | 3791236 | 3791236 | 0
SİLOPİ | 1253160 | 588840 | 105000 | 1062513.16 | 550520.7 | 110104.14 | 3670138 | 3670138 | 0
İDİL | 3186590 | 2603165.96 | 0 | 0 | 1059101.7 | 211820.34 | 7060678 | 7060678 | 0
GÜÇLÜKONAK | 1043260.62 | 248789.6 | 0 | 0 | 236350.65 | 47270.13 | 1575671 | 1575671 | 0
ULUDERE | 1265000 | 352776.62 | 940000 | 100000 | 486178.65 | 97235.73 | 3241191 | 3241191 | 0
TOPLAM | 13940890.97 | 5302522.81 | 1045000 | 1787663.66 | 4017750.95 | 691180.61 | 26785009 | 26785009 | 0

## Sayfa1
2021 Yılı BSK Yapım işi (KÖYDES)
S.No | İlçesi | Proje Adı | Maliyet | Km Cinsi
1 | Beytüşşebap | Ilıcak Köyü- (Kaplıca) BSK Yapım işi | 3828735.57 | 5
2 | Cizre | Aşağıçeşme-Tepeönü-Kocapınar Grup Yolu BSK Yapımı işi. | 405000 | 1
3 | Cizre | Aşağıçeşme-Tepeönü-Kocapınar Grup Yolu BSK Yapımı işi. | 1910401 | 4
4 | İdil | Tepecik Köyü Köy Yolu BSK Yapım İşi | 2385960 | 4.3
5 | İdil | Kaşıkçı Köyü Midyat Yolu Arası Yolun BSK Ypım İşi.
Toplam |  |  | 8530096.57 | 14.3
2021 Yılı STABİLİZE Yapım işi (KÖYDES)
S.No | İlçesi | Proje Adı | Maliyet | Km Cinsi
1 | Merkez | Araköy Stabilize Yol Yapım İşi 400 m | 40000 | 0.4
2 | Cizre | (Katran, Çavuş,Yalıntepe, Korucu,Uğur, Kaya, Reşmil, Şabani, Aşağıkonak Köyleri) Köy içi Stabilize Yol Yapım işi | 470000 | 15
3 | Cizre | Kebeli Köyü Menfez Üstü Stabilize Yapım işi | 109150 | 5
4 | İdil | Pınarbaşı Köyü Köy içi Okul Yolun Stabilize yapım işi | 169330 | 3.5
5 | İdil | Dirsekli Köyü Saklan Deresi Jandarma Güvenlik Noktası Yolun Stabilize yapım işi
6 | Uludere | Ortabağ,Gülyazı, Ortasu İnceler köyleri ile Kalemli mezrası köy içi yol standartlarını geliştirme işi kapsamında stabilize (0,75 km) ve beton yol yapım işi (1,7 km) | 75000 | 0.75
Toplam |  |  | 863480 | 24.65

## Sayfa2
İLÇESİ | 2021 KÖYDES YOL PROGRAMI | [6 empty] | PROJE SAYISI
| PARKE | BSK | BETON | STABİLİZE KM | TESVİYE KM | SANAT YAPISI
| M2 | KM | KM |  |  | TAŞ DUVAR | MENFEZ | YOL | İÇME SUYU | SULAMA | ATIK SU | TOPLAM
[6 empty] | m3 | Adet
MERKEZ | 12000 |  |  | 0.4 |  | 50 | 12 | 8 | 4 |  | 1 | 13
BEYTÜŞŞEBAP |  | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
CİZRE |  | 1 | 0,3 | 20 | 4 | 730 | 13 | 13 | 8 |  | 2 | 23
SİLOPİ | 19000 | [6 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 9
İDİL | 12300 | 4,3 |  | 3.5 |  |  |  | 9 | 7 |  |  | 16
GÜÇLÜKONAK | 4700 |  | 1.05 |  |  | 130 |  | 11 | 5 |  |  | 16
ULUDERE | 5300 |  | 1.7 | 0,75 |  | 166 |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 7
TOPLAM | 53300 | 10.3 | 3 | 24.6 | 4 | 1076 | 25 | 47 | 29 | 2 | 6 | 85

## Sayfa3
İLÇESİ | YOL | İÇME SUYU | SULAMA | ATIK SU | %15 ORTAK ÖDENEK | YÖNETİM GİDERİ | ÖDENEĞİ
MERKEZ | 1372340 | 712413 | 0 | 265250.5 | 414706.5 | 0 | 2764710
BEYTÜŞŞEBAP | 3838735.7 | 0 | 0 | 0 | 702207.75 | 140441.55 | 4681385
CİZRE | 1981804.65 | 796537.63 | 0 | 359900 | 568685 | 84308.72 | 3791236
SİLOPİ | 1253160 | 588840 | 105000 | 1062513.16 | 550520.7 | 110104.14 | 3670138
İDİL | 3186590 | 2603165.96 | 0 | 0 | 1059101.7 | 211820.34 | 7060678
GÜÇLÜKONAK | 1043260.62 | 248789.6 | 0 | 0 | 236350.65 | 47270.13 | 1575671
ULUDERE | 1265000 | 352776.62 | 940000 | 100000 | 486178.65 | 97235.73 | 3241191
TOPLAM | 13940890.97 | 5302522.81 | 1045000 | 1787663.66 | 4017750.95 | 691180.61 | 26785009

## Sayfa5
2021 YILI KÖYDES SEKTÖREL İCMALİ
Sektör | Biten | Devam Eden | İhale Aş. | Toplam
Ulaşım | 48 | 0 | 0 | 48
İçme Suyu | 29 | 0 | 1 | 30
Sulama | 2 | 0 | 0 | 2
Atık Su | 6 | 0 | 0 | 6
Toplam | 85 | 0 | 1 | 86

## Sayfa6
ŞIRNAK | ŞIRNAK İLİ KÖYDES 2021 YILI %15 ORTAK ÖDENEĞİ
| ÖDENEK | Yedek (%1) | Akaryakıt (%2) | Trafik ( %2) | Boru ( %3) | Asfalt ( %3) | Araç Kiralama | ORTAK ALIM ÖDENEK TOPLAMI 15%
4%
MERKEZ | 2764710 | 27647.1 | 55294.2 | 55294.2 | 82941.3 | 82941.3 | 110588.4 | 414706.5
BEYTÜŞŞEBAP | 4681385 | 46813.85 | 93627.7 | 93627.7 | 140441.55 | 140441.55 | 187255.4 | 702207.75
CİZRE | 3791236 | 37912.36 | 75824.72 | 75824.72 | 113737.08 | 113737.08 | 151649.44 | 568685.4
GÜÇLÜKONAK | 1575671 | 15756.71 | 31513.42 | 31513.42 | 47270.13 | 47270.13 | 63026.84 | 236350.65
İDİL | 7060678 | 70606.78 | 141213.56 | 141213.56 | 211820.34 | 211820.34 | 282427.12 | 1059101.7
SİLOPİ | 3670138 | 36701.38 | 73402.76 | 73402.76 | 110104.14 | 110104.14 | 146805.52 | 550520.7
ULUDERE | 3241191 | 32411.91 | 64823.82 | 64823.82 | 97235.73 | 97235.73 | 129647.64 | 486178.65
TOPLAM | 26785009 | 267850.09 | 535700.18 | 535700.18 | 803550.27 | 803550.27 | 1071400.36 | 4017751.35
Harcanan |  | 267850.09 | 0 | 0 | 803550.27 | 803550.27 | 543000 | 2417950.63
Kalan |  | 0 | 535700.18 | 535700.18 | 0 | 0 | 528400.36 | 1599800.72

## Sayfa7
2021 YILI KÖYDES PROGRAMI
S.N | İLÇE | KÖY ADI | NUFÜS | BSK KM | BETON KM | STABİLİZE KM | ÖDENEK
1 | Beytüşşebap | Ilıcak Köyü- (Kaplıca) BSK Yapım işi | 420 | 5 |  |  | 3838735.7
2 | İdil | Tepecik Köyü Köy Yolu ile Kaşıkçı Köyü Midyat Yolu Arası BSK Yapım işi | 1144 | 4.3 |  |  | 2385960
3 | İdil | Pınarbaşı Köyü Köy içi ve Dirsekli Köyü Saklan Deresi Jandarma Güvenlik Noktası Yolun Stabilize yapım işi | 3468 |  |  | 3.5 | 169330
4 | Cizre | Aşağıçeşme-Tepeönü-Kocapınar Grup Yolu BSK Yapımı işi | 1916 | 5 |  |  | 2315401
5 | Cizre | Kebeli Köyü Menfez Üstü Stabilize Yapım işi | 318 |  |  | 5 | 109150
6 | Cizre | Grup Köylerin Stabilize Yapım işleri (Katran, Çavuş,Yalıntepe, Korucu,Uğur, Kaya, Reşmil, Şabani, Aşağıkonak Köyleri) | 5312 |  |  | 15 | 470000
7 | Cizre | Çatal Mirhasan Mezrası Beton Yol Yapım işi | 210 |  | 0.3 |  | 83780
8 | Güçlükonak | Akçakuşak, Damlarca , Yağmurkuyusu, Damlabaşı ve Çobankazanı Köylerin Soğucak Mezrası Beton Yol Yapım İşi | 1794 |  | 1.1 |  | 445030.63
9 | Uludere | Ortabağ,Gülyazı, Ortasu İnceler köyleri ile Kalemli Mezrası köy içi yol Standartlarını geliştirme işi kapsamında stabilize ve Beton Yol Yapım işi | 8653 |  | 1.7 | 0.75 | 685000
|  | TOPLAM | 23235 | 14.3 | 3.1 | 24.25 | 10502387.33

## Sayfa8
2021 Yılı KÖYDES
BSK km | Stabilize km | Beton km | Tesviye km | Parke m2
14.3 | 24.6 | 3.05 | 4 | 53300
Toplam 46,4 Km
2020 Yılı KÖYDES
BSK km | Stabilize km | Beton km | Parke m2 | Taş Duvar m3
8 | 54.2 | 2.47 | 43225 | 340
Toplam 64.67 Km