## ÖDENEK TAKİP-2022
2022 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | G=C-F
| İÇMESUYU |  | 8497046.93 |  | 8497046.93 | 7095480.76 | 8353611.0676 | 143435.8624
| YOL |  | 29164276.56 |  | 29164276.56 | 24339979.96 | 28723056.8702 | 441219.6898
| SULAMA |  | 3321902.27 |  | 3321902.27 | 1715644.21 | 3077878.2638 | 244024.0062
| ATIKSU |  | 2238460 |  | 2238460 | 1897000 | 2238460 | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | [5 empty] | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 1352397.54 |  | 1352397.54 |  | 1352397.54 | 0 | 588.654,33 TL Ödenek Ek İlave Olarak Eklendi
|  | ASFALT | [5 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | 1531833.8 |  | 1531833.8 |  | 1531833.8 | 0
|  | BORU ALIMI | 1219382.8 |  | 1219382.8 |  | 1219382.8 | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [5 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [5 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | 875333.6 |  | 875333.6 |  | 875333.6 | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | 4228636.3 |  | 4228636.3 |  | 4228636.3 | 0 | 875.333,60 TL Ödenek Ek İlave Olarak Eklendi
|  | ETÜD PROJE | [5 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [5 empty] | 0
|  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ | [5 empty] | 0
|  | MADENİ YAĞ | [5 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 52429269.8 | 0 | 52429269.8 | 35048104.93 | 51600590.2416 | 828679.5584
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: İLBANK TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde üçünü aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde dördünü geçemez.

## İL İCMALİ 2022
KÖYDES 2022 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU ( 2023 YILI MART AYI TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 21 | 1 | 22 | 83 | 6 | 89 | 3 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 108 | 8 | 116
| DEVAM EDEN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2
| BAŞLAMAYAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İPTAL |  | 6 |  | 6 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 9 | 0 | 9
| TOPLAM |  | 28 | 1 | 29 | 85 | 6 | 91 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 119 | 8 | 127
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK; E: 1. KAT (Km); F: 2. KAT (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN
BİTEN |  |  | A: 0; B: 0; C: 18.2; G: 2.6; I: 82911; K: 418
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)
HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI
K. BAŞ HAY. SAYISI
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to J
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) | bar: A to J
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to J
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) | bar: A to F
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Zekeriya NİGİZ
GÖREVİ: | Tekniker
İŞ TELEFONU | 5446282809
CEP TELEFONU | 5446282809
E-POSTA ADRESİ | zekeriya.nigiz@icisleri.com.tr

## 2022 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2022 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
| Şırnak | Beytüşşebap | Mezra Köyü Köy içi içme Suyu Bakım - Onarım işi | Mezra | 1 |  | 869 | BAKIM ONARIM | SULU | 0 | [9 empty] | 1 | İptal Edildi |  | Mezra Köyü İçme İsale Hattı Yapım İşiiçin 168.000,00 TL, Gökçe Köyü İçme İsale Hattı Yapım İşi için 95.000,00 TL, Boğazören Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi için 59.500,00 TL, Beşağaç Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi için 54.000,00 TL, Dağaltı Köyü İçme suyu İsale Hattı Yapım İşi için 130.000,00 TL, Çığlıca Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi için 140.000,00 TL Mezra Köyü Kanalizasyon Yapım İşi için 153.400,00 TL Toplam 799.900 ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenekten 300.000,00 TL Aşağıdere Sulama Kanalı Yapım İşine,499.900,00 TL Mutluca Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi'ne kullandırılarak |  |  | Y | YENİ TESİS | SULU
| Şırnak | Beytüşşebap | Gökçe Köyü Köy içi içme Suyu Bakım - Onarım işi | Gökçe | 1 |  | 119 | BAKIM ONARIM | SULU | 0 | [9 empty] | 1 | İptal Edildi |  |  |  |  | D.E | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
| Şırnak | Beytüşşebap | Boğazören Köyü Köy içi içme Suyu Bakım - Onarım işi | Boğazören | 1 |  | 801 | BAKIM ONARIM | SULU | 0 | [9 empty] | 1 | İptal Edildi |  |  |  |  | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
| Şırnak | Beytüşşebap | Beşağaç Köy içi içme Suyu Bakım - Onarım işi | Beşağaç | 1 |  | 318 | BAKIM ONARIM | SULU | 0 | [9 empty] | 1 | İptal Edildi
| Şırnak | Beytüşşebap | Dağaltı Köyü Köy içi içme Suyu Bakım - Onarım işi | Dağaltı | 1 |  | 168 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 0 | [9 empty] | 1 | İptal Edildi
| Şırnak | Cizre | Dirsekli Köyü Avatırş Mezrası İçmesuyu ve Ges Yapımı | Dirsekli |  | 1 | 250 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 1475000 | 1241249.67 | 1464674.6106 | 10325.3894 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı itibari ile | Ek İlave Olarak eklenen Ödenek 669.114,94 TL | Cizre ilçemizde, Dirsekli Köyü İsaağa Mezrası ParkeTaşı Yapım İşi İhalesinden 112.800,00 TL, Kaya Köyü Reşmil MezrasıStabilize Alt Temel Yapım İşi İhalesinden 46.000,00TL, Kocapınar ve Kaya Grup Köyleri Stabilize Alt Temel Yapımİşi İhalesinden 6.600,00­ TL, Katran,Kocapınar, Aşağıçeşme veAşağıkonak Grup Köylerin Stabilize Kaplama Yapım İşiİhalesinden 5.000,00 TL, Dirsekli Köyü Avatırş Mezrası İçmesuyu veGüneş Enerji sistemi Yapım İşi İhalesinden 314.114,94 ­TL, AşağıçeşmeKöyü Sondaj Yapım İşi İhalesinden 44.247,09 TL, Kaya Köyü İçmesuyu Tesis Geliştirme Yapım İşi İhalesinden 2.150,74 TL, TaşhöyükKöyü İçmesuyu Tesis Onarım Yapım İşi İhalesinden 55.580,15 TL,Korucu Köyü İçmesuyu Tesis Onarım Yapım İşi İhalesinden 43.242,99 TL, DüzovaKöyü Kavlibana Mezrası Su Deposu Onarım Yapım İşi İhalesinden 41.221,52TL, olmak üzere toplam 700.957,43TL ödenek artmıştır. 2022 Yılı KÖYDES programı kapsamında, Cizre ilçemize Bozalan, Havuzlu, Girikova, Aşağıkonak, Yukarıkonak ve Seyrantepe Grup Köy Yolu Stabilize Yapımİşine 42.371,95 TL, Düzova ve Kebeli Köyleri Köy içi Parke Taşı Kaplama Yapım İşine 576.575,48 TL, Tepeönü Köyü Menfez Dolgusu Yapım İşine 44.840,00 TL, Katran Köyü İçmesuyu Bakım - Onarım Yapım İşine 37.170,00
EK | Şırnak | Cizre | Dirsekli Köyü Avatırş Mezrası | Dirsekli |  | 1 | 250 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 41300 | 35000 | [6 empty] | 1 |  |  | Proje İhale Aşamsında
| Şırnak | Cizre | Kaya Köyü İçmesuyu Tesis Geliştirme Yapımı | Kaya | 1 |  | 418 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 162849.26 | 138007.85 | 162849.263 | -0.003 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı itibari ile
| Şırnak | Cizre | Düzova Köyü Kavlibana Mezrası Su Deposu Onarımı | Düzova |  | 1 | 200 | BAKIM ONARIM | SULU | 158778.48 | 134558.03 | 158778.4754 | 0.0046 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı itibari ile
| Şırnak | Cizre | Taşhöyük Köyü İçmesuyu Tesis Onarımı | Taşhöyük | 1 |  | 385 | BAKIM ONARIM | SULU | 44419.85 | 37643.94 | 66663.62 | -22243.77 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı itibari ile
| Şırnak | Cizre | Kurtuluş Köyü İçmesuyu Tesis Onarımı | Kurtuluş | 1 |  | 1019 | BAKIM ONARIM | SULU | 100000 | 85000 | 100300 | -300 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı itibari ile
| Şırnak | Cizre | Korucu Köyü İçmesuyu Tesis Onarımı | Korucu | 1 |  | 1243 | BAKIM ONARIM | SULU | 26757.01 | 22675.43 | 26757.0074 | 0.0026 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı itibari ile
| Şırnak | Cizre | Aşağıçeşme Köyü Sondaj Delme İşi | Aşağıçeşme | 1 |  | 667 | YENİ TESİS | SUSUZ | 455752.91 | 312500 | 368750 | 87002.91 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı itibari ile
EK | Şırnak | Cizre | Katran Köyü İçmesuyu Bakım - Onarım Yapım İşine | Katran | 1 |  | 1876 | BAKIM ONARIM | SULU | 37170 | 31500 | 37170 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Şubat 2023 Tarihinde Bitti
| Şırnak | Silopi | Yeşilyurt Mezrası İçmesuyu Şebekesi Yapım işi | Yeşilyurt Mezrası | 1 |  | 272 | YENİ TESİS | SUSUZ | 169004.79 | 143224.4 | 169004.792 |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari ile | Ek İlavave Ödenek Programından | Özgen Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım İşi İhalesinden 557.400,00 TL, Akyıldız Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım İşi ihalesinden 46.576,42 TL, Mahmutlu Köyü Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi ihalesinden 131.600,00 TL, Yeşiyurt Mezrası Sondaj Delme Yapım İşi ihalesinden 241.775,00 TL, artmış olup, toplamda 977.351,42 TL artan ödeneğin; Akyıldız Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım işi projesine 977.351,42 TL kullandırılması
| Şırnak | Silopi | Çiçekli Mezrası Sondaj Delme İşi | Çiçekli Mezrası | 1 |  | 164 | YENİ TESİS | SUSUZ | 381002.51 | 322883.49 | 381002.5182 | -0.0082 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil | Tepeköy Köy Köyü Sonda Kuyusu Delme İşi | Tepeköy | 1 |  | 1970 | YENİ TESİS | SUSUZ | 1597071 | 1353450 | 1597071 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı itibari ile |  |  | İdil Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nın ilgi yazısına istinaden, 2021 Yılı KÖYDES Kapsamında Yarbaşı, Y alaz, Alakamış Köyü (Babet Mezrası) ile Yarbaşı köyleri sondaj delme Yapım İşi İhalesinden artan 125.729,00 TL ve Alakamış Köyü Su deposu ve ek iletim hattı Yapım İşi İhalesinden artan 7.975,99 TL olmak üzere toplada 133.704,99 TL ödenek artmıştır. 2022 Yılı KÖYDES Programı kapsamında İdil ilçemizde; bağlı Aksoy, Dumanlı, Tepeköyü, Kaşıkçı ile Yarbaşı Köyleri köy içi Parke Taşı Döşeme Yapım İşi İhalesinden artan 5.350,00 TL, Uçok, Pınarbaşı, Teke, Okçu, Pınarbaşı ile Köyceğiz köyleri köy içi Parke Taşı Döşeme Yapım İşi İhalesinden artan 23.465,82 TL, Topraklı, Bereketli, Işık, Tepeköyü, Basak, Kaşıkçı, Güzelova ve Uçarlı köyleri köy içi Parke Taşı Döşeme Yapım İşi İhalesinden artan 85.000,00 TL, Özbek köyü, Özbek Köyü (Gırbaraz Mezrası), Alakamış köyü ile Babet Mezrası,Pınaraşı ve Uçok köyleri köy içi Parke Taşı Döşeme Yapım İşi İhalesinden artan 57.808,00 TL , Aksoy Köyü köy içi Beton Yol Yapım İşi İhalesinden artan 65.700,00 TL, Tepeköyü, Alakamış Köyü (Babet Mezrası) ve Yazman köyleri Sondaj Kuyusu Delme Yapım İşi İhalesinden artan 859,00 TL, Teke köyü Gömme su deposu ve Ek Tesis Yapım İşi İhalesinden artan 15.780,00 TL,Yavşan ile Yalaz köyleri İçme Suyu G.E.S.Yapım İşi İhalesinden artan 67.300,00 TL, Gedik köyü İçme Suyu G.E.S. Yapım İşi ihalesinden artan 73.065,30 TL olmak üzere toplamda 394.328,12 TL ödenek artmıştır. Toplamda artan 528.033,11 TL ödeneğin İlçemize bağlı Sarı Köyü Köy Yolu Parke Taşı Döşeme (2.000m2) Yapım İşi' ne kullandırılarak 2021/2022 Yılları KÖYDES Programı kapsamına alınması hususunu; Olurlarınıza arz ederim. | ilçemize bağlı Tepeköyü, Alakamış Köyü (Babet mezrası) ile Yazman köyleri Sondaj Kuyusu Delme Yapım İşi ihalesinden artan 102.070,00 TL, Teke Köyü İçme Suyu Gömme Su Deposu Ve Ek Tesis Yapım İşi ihalesinden artan 3.946,96 TL, Gedik Köyü İçme Suyu GES Yapım İşi ihalesinden artan 3.880,60 TL ile Sarı Köyü Köy Yolu Parke Taşı Yapım İşi ihalesinden artan 2.933,11 TL olmak üzere toplamda 112.830,67 TL ödenek artmıştır.
| Şırnak | İdil | Yazman Köyü Sondaj Kuyusu Delme İşi | Yazman | 1 |  | 813 | YENİ TESİS | SUSUZ |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı itibari ile
| Şırnak | İdil | Alakamış Köyü (Babet)Mezrası Sondaj Kuyusu Delme İşi | Alakamış | 1 |  | 693 | YENİ TESİS | SUSUZ |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı itibari ile
| Şırnak | İdil | Teke Köyü Gömme Su Deposu ve Ek tesis Yapım işi | Teke | 1 |  | 2219 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 974273.04 | 825655.12 | 974273.0416 | -0.0016 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı itibari ile
| Şırnak | İdil | Yalaz Köyü Sondaj Bağlantısı ve Güeş Enerjisi Yapım işi. | Yalaz | 1 |  | 44 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 1138700 | 965000 | 1138700 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari ile |  | Oyalı Köyüİçme Suyu Güneş Enerjisi Tesisi Yapım İşi'nin iptal edilmesi, işin yapımı için ayrılan 500.000,00TL ödeneğin; 194.000,00 TL'sinin Teke Köyü Gömme Su Deposu Ve Ek Tesis Yapım İşi'ne, 68.000,00 TL'sininYavşan Köyü İçme Suyu Güneş Enerjisi Tesisi Yapım İşi'ne ve 238.000,00 TL'sinin Yalaz Köyüİçme Suyu Güneş Enerjisi Tesisi Yapım İşi'ne kullandırılarak
| Şırnak | İdil | Yavşan Köyü içme Suyu Güneş Enerjisi Yapım İşi | Yavşan | 1 |  | 1060 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil | Gedik Köyü İçme Suyu Güneş Enerjisi Yapım İşi | Gedik Köyü | 1 |  | 156 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 726539.4 | 615711.36 | 726539.4048 | -0.0048 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari ile | Ek İlavave Ödenek Programından |  |  | ilçemize bağlı Tepeköyü, Alakamış Köyü (Babet mezrası) ile Yazman köyleri Sondaj Kuyusu Delme Yapım İşi ihalesinden artan 102.070,00 TL, Teke Köyü İçme Suyu Gömme Su Deposu Ve Ek Tesis Yapım İşi ihalesinden artan 3.946,96 TL, Gedik Köyü İçme Suyu GES Yapım İşi ihalesinden artan 3.880,60 TL ile Sarı Köyü Köy Yolu Parke Taşı Yapım İşi ihalesinden artan 2.933,11 TL olmak üzere toplamda 112.830,67 TL ödenek artmıştır.
| Şırnak | İdil | Oyalı Köyü içme Suyu Güneş Enerjisi Yapım İşi | Oyalı | 1 |  | 2319 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 0 | [9 empty] | 1 | İptal Edildi
| Şırnak | Güçlükonak | Akçakuşak Köyü İçme Suyu İletim Hattı Yapım İşi | Akçakuşak | 1 |  | 582 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 70000 | 152540 | 179997.2 | 2.8 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak | Demirboğaz Köyü İçme Suyu İletim Hattı Yapım İşi | Demirboğaz | 1 |  | 6 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 70000 |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak | Damlarca Köyü İçme Suyu İletim Hattı Yapım İşi | Damlarca | 1 |  | 157 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 40000 |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | Uludere | Ballı Köyü İçme Suyu İletim Hattı Ve Depo Yapım İşi | Ballı | 1 |  | 660 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 492550 | 415000 | 489700 | 2850 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı itibari ile
| Şırnak | Uludere | Yemişli Köyü Köy İçi İçme suyu Şebeke Hattı Yenileme İşi Yapım | Yemişli Köyü | 1 |  | 2405 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 335878.68 | 263881.47 | 311380.1346 | 24498.5454 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı itibari ile | Ek İlavave Ödenek Programından
[5 empty] | 21 | 3 |  |  |  | 8497046.93 | 7095480.76 | 8353611.0676 | 77637.319 |  |  | 22 | 0 | 1 | 0 | 6
[14 empty] | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR

## 2022 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2022 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
| Şırnak | Merkez |  | Güneyce Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 1.000 m2 | Güneyce Köyü | 1 |  | 181 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 0 |  |  | 0 | [19 empty] | 1 | İptal Edilip Sulama Kanalı Yapılacak |  |  |  | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
| Şırnak | Merkez |  | Akçay Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 1.000 m2 | Akçay Köyü | 1 |  | 1157 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1149722.17 | 974340.82 | 1149722.1676 | 0.0024 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile |  | Akçay, Kızılsu, Kayaboyun, Koçbey ve Kavuncu Köyleri Parke Taşı Yapım İşi İhalesinden 126.826,03 TL, Yeniaslanbaşar, Güneyçam, Yoğurtçular ve Araköy Köyleri Parke Taşı Yapım İşi İhalesinden 171.580,00 TL, Başağaç Köyü Taş Duvar Yapım İşi İhalesinden 2.838,00 TL, Kızılsu, Koçbey, İkizce, Güneyçam ve Yoğurtçular Köyleri Parke Taşı Yapım İşi İhalesinden 44.800,85 TL olmak üzere toplam 346.044,88 TL ödenek artmıştır. Akçay Köyü Köy içi Parke Taşı Kaplama Yapım İşi 219.688,03 TL Geçitboyu Köyü Okul Yolunun Parke Taşı Kaplama Yapım İşine 126.356,85 TL kullandırılması |  |  |  | 1. KAT ASFALT
| Şırnak | Merkez |  | Kayaboyun Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 1.000 m2 | Kayaboyun Köyü | 1 |  | 466 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile |  |  |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
| Şırnak | Merkez |  | Kızılsu Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 1,400 m2 | Kızılsu Köyü | 1 |  | 2502 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1400 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile | [5 empty] | STABİLİZE
| Şırnak | Merkez |  | Kavuncu Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 0,750 m2 | Kavuncu Köyü | 1 |  | 162 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 750 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile | [5 empty] | KLASİK BETON YOL
| Şırnak | Merkez |  | Koçbeyi Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 1,680 m2 | Koçbeyi Köyü | 1 |  | 1336 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1680 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile | [5 empty] | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
| Şırnak | Merkez |  | Yeniaslanbaşar Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 1,800 m2 | Yeniaslanbaşar | 1 |  | 2975 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 877920 | 744000 | 877920 | 0 | [6 empty] | 1800 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari ile |  |  |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
| Şırnak | Merkez |  | Araköy Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 1.000 m2 | Araköy Köyü | 1 |  | 596 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile | [5 empty] | BSK ASFALT
| Şırnak | Merkez |  | Yoğurtçular Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 1.020 m2 | Yoğurtçular Köyü | 1 |  | 700 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1020 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile | [5 empty] | 2. KAT ASFALT
| Şırnak | Merkez |  | Güneyçam Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 750 m2 | Güneyçam Köyü | 1 |  | 490 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 750 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile | [5 empty] | TAŞ DUVAR
| Şırnak | Merkez |  | Kızılsu Köyü Köy İçi Parke Taşı Döşeme İşi (2.000 m2) | Kızılsu Köyü | 1 |  | 2502 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1876200 | 1590000 | 1876200 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile | Ek İlavave Ödenek Programından
| Şırnak | Merkez |  | Koçbeyi Köyü Köy İçi Parke Taşı Döşeme İşi (2.000 m2) | Koçbeyi Köyü | 1 |  | 1336 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Merkez |  | Yoğurtçular Köyü Köy İçi Parke Taşı Döşeme İşi (1.513m2) | Yoğurtçular Köyü | 1 |  | 700 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1513 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Merkez |  | Güneyçam Köyü Köy İçi Parke Taşı Döşeme İşi (0,750 m2) | Güneyçam Köyü | 1 |  | 490 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 750 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Merkez |  | İkizce Köyü Köy İçi Parke Taşı Döşeme İşi (1.300 m2) | İkizce Köyü | 1 |  | 783 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1300 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Merkez |  | Başağaç Köyü Duvar Yapım işi 70 | Başağaç Köyü | 1 |  | 494 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 172162 | 145900 | 172162 | 0 | [10 empty] | 70 |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile | [5 empty] | PARKE
EK | Şırnak | Merkez |  | Akçay Köyü Köy içi Parke Taşı Kaplama Yapım İşi 820 m2 | Akçay Köyü | 1 |  | 1157 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 219688.03 | 186000 | 219480 | 0 | [6 empty] | 820 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
EK | Şırnak | Merkez |  | Geçitboyu Köyü Okul Yolunun Parke Taşı Kaplama Yapım İşine 550 m2 | Geçitboyu Köyü | 1 |  | 1157 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 126356.85 | 107000 | 126260 | 0 | [6 empty] | 550 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Oymakaya Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 2.300 m2 | Oymakaya Köyü | 1 |  | 816 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 400568 | 1230421.25 | 1451897.075 | 80710.925 | [6 empty] | 2300 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile | [5 empty] | MENFEZ
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Günyüzü Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 1.000 m2 | Günyüzü Köyü | 1 |  | 423 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 174160 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile | [5 empty] | KÖPRÜ
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Ilıcak Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 1.500 m2 | Ilıcak Köyü | 1 |  | 438 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 261240 | [9 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile | [5 empty] | İSTİNAT DUVARI
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Başaran Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 1.000 m2 | Başaran Köyü | 1 |  | 734 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 174160 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Boğazören Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 1.000 m2 | Boğazören Köyü | 1 |  | 801 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 174160 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Cevizağacı Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 1.000 m2 | Cevizağacı Köyü | 1 |  | 76 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 174160 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Pirinçli Köyü Parke Taşı Döşeme İşi - 1.000 m2 | Pirinçli Köyü | 1 |  | 511 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 174160 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Akçayol Köyü Köprü Yapım İşi - 5x4 Ebat | Akçayol Köyü | 1 |  | 758 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 290000 | 1022268.94 | 1206277.3492 | 27722.6508 | [12 empty] | 1 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı İtibari ile
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Koyunoba Köyü Köprü Yapım İşi - 8x4 Ebat | Koyunoba Köyü | 1 |  | 236 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 472000 | [15 empty] | 1 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı İtibari ile
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Bolağaç Köyü Köprü Yapım İşi - 8x4 Ebat | Bolağaç Köyü | 1 |  | 590 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 472000 | [15 empty] | 1 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı İtibari ile
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Mutluca Köyü Beton Yol Yapım işi 0,3 km | Mutluca Köyü | 1 |  | 560 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 65000 | 54900 | 64782 | 218 |  |  |  |  | 0.3 | [8 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Oymakaya Köyü Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi (2.000 m2) | Oymakaya Köyü | 1 |  | 816 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 440000 | 2025000 | 2389500 | 30500 | [13 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı İtibari ile | Ek İlavave Ödenek Programından
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Günyüzü Köyü Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi (1.500 m2) | Günyüzü Köyü | 1 |  | 423 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 330000 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı İtibari ile
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Ilıcak Köyü Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi (1.500 m2) | Ilıcak Köyü | 1 |  | 438 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 330000 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı İtibari ile
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Başaran Köyü Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi (1.500 m2) | Başaran Köyü | 1 |  | 734 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 330000 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı İtibari ile
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Boğazören Köyü Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi (1.500 m2) | Boğazören Köyü | 1 |  | 801 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 330000 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı İtibari ile
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Cevizağacı Köyü Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi (1.500 m2) | Cevizağacı Köyü | 1 |  | 76 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 330000 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı İtibari ile
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Pirinçli Köyü Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi (1.500 m2) | Pirinçli Köyü | 1 |  | 511 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 330000 | [16 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı İtibari ile
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Çığlıca Köyü Köy İçi Parke Taşı Döşeme Yapım İşi | Ayvalık Köyü | 1 |  | 802 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 300000 |  |  | 300000 | [17 empty] | 1 |  |  | İhale Aşamasında |  | Ayvalık Köyü Köy İçi Asma Köprü Yapım İşi İptal Olup Yerine Çığlıca Köyü Köy İçi Parke Taşı Döşeme Yapım İşi Yapıldı
| Şırnak | Cizre |  | Bozalan-Havuzlu-Girikova-Aşağıkonak-Yukarıkonak-Seyrantepe Grup Köy Yolu Stabilize Yapım işi - 4,2 km | Bozalan-Havuzlu-Girikova-Aşağıkonak-Yukarıkonak-Seyrantepe Köyleri | 3 | 3 | 2837 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 1042371.95 | 883366.06 | 1042371.9508 | -0.0008 |  |  |  | 4.2 | [9 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı İtibari ile |  | Cizre ilçemizde, Dirsekli Köyü İsaağa Mezrası ParkeTaşı Yapım İşi İhalesinden 112.800,00 TL, Kaya Köyü Reşmil MezrasıStabilize Alt Temel Yapım İşi İhalesinden 46.000,00TL, Kocapınar ve Kaya Grup Köyleri Stabilize Alt Temel Yapımİşi İhalesinden 6.600,00­ TL, Katran,Kocapınar, Aşağıçeşme veAşağıkonak Grup Köylerin Stabilize Kaplama Yapım İşiİhalesinden 5.000,00 TL, Dirsekli Köyü Avatırş Mezrası İçmesuyu veGüneş Enerji sistemi Yapım İşi İhalesinden 314.114,94 ­TL, AşağıçeşmeKöyü Sondaj Yapım İşi İhalesinden 44.247,09 TL, Kaya Köyü İçmesuyu Tesis Geliştirme Yapım İşi İhalesinden 2.150,74 TL, TaşhöyükKöyü İçmesuyu Tesis Onarım Yapım İşi İhalesinden 55.580,15 TL,Korucu Köyü İçmesuyu Tesis Onarım Yapım İşi İhalesinden 43.242,99 TL, DüzovaKöyü Kavlibana Mezrası Su Deposu Onarım Yapım İşi İhalesinden 41.221,52TL, olmak üzere toplam 700.957,43TL ödenek artmıştır. 2022 Yılı KÖYDES programı kapsamında, Cizre ilçemize Bozalan, Havuzlu, Girikova, Aşağıkonak, Yukarıkonak ve Seyrantepe Grup Köy Yolu Stabilize Yapımİşine 42.371,95 TL, Düzova ve Kebeli Köyleri Köy içi Parke Taşı Kaplama Yapım İşine 576.575,48 TL, Tepeönü Köyü Menfez Dolgusu Yapım İşine 44.840,00 TL, Katran Köyü İçmesuyu Bakım - Onarım Yapım İşine 37.170,00
| Şırnak | Cizre |  | Katran, Kocapınar, Aşağıçeşme, Aşağıkonak Köy İçi Yolları Stabilize Kaplama Yapım İşi - 10 km | Katran, Kocapınar, Aşağıçeşme, Aşağıkonak Köyleri | 4 |  | 3893 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 295000 | 250000 | 295000 | 0 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı
| Şırnak | Cizre |  | Kocapınar-Kaya Grup Köy Yolu Alt Temel Stabilize Yapımı 1,5 Km | Kocapınar-Kaya | 2 |  | 1224 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 743400 | 630000 | 743400 | 0 |  |  |  | 1.5 | [9 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile | Ek İlavave Ödenek Programından
| Şırnak | Cizre |  | Kaya Reşmil Köyü Yolu Stabilize Kaplama Yapımı 1,5 Km | Kaya Reşmil Köyü | 1 | 1 | 418 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 354000 | 300000 | 354000 | 0 |  |  |  | 1.5 | [9 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Cizre |  | Dirsekli İsa Mezrası Köyiçi Kilitli Parke Taşı Kaplama Yapımı (3.000 m2) | Dirsekli İsa Mezrası | 1 | 1 | 6090 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 637200 | 540000 | 637200 | 0 | [13 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Şubat 2023 Tarihinde
EK | Şırnak | Cizre |  | Düzova ve Kebeli Köyleri Köy içi Parke Taşı Kaplama Yapım İşine | Düzova ve Kebeli | 2 |  | 1584 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 576575.48 | 500000 | 590000 | -13424.52 | [13 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Şubat 2023 Tarihinde
EK | Şırnak | Cizre |  | Tepeönü Köyü Menfez Dolgusu Yapım İşine | Tepeönü | 1 |  | 471 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ |  | BİRİNCİ DERECE | 44840 | 38000 | 44840 | [14 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Şubat 2023 Tarihinde
| Şırnak | Silopi |  | Akyıldız Köyü Parke Taşı Yapım İşi - 5.000 m2 | Akyıldız Köyü | 1 |  | 796 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1056100 | 895000 | 1056100 | 0 | [6 empty] | 9380 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile |  | Özgen Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım İşi İhalesinden 557.400,00 TL, Akyıldız Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım İşi ihalesinden 46.576,42 TL, Mahmutlu Köyü Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi ihalesinden 131.600,00 TL, Yeşiyurt Mezrası Sondaj Delme Yapım İşi ihalesinden 241.775,00 TL, artmış olup, toplamda 977.351,42 TL artan ödeneğin; Akyıldız Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım işi projesine 977.351,42 TL kullandırılması
| Şırnak | Silopi |  | Özgen Köyü Köy İçi parke taşı Döşeme İşi (7.000 m2) | Özgen Köyü | 1 |  | 428 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1085600 | 920000 | 1085600 | 0 | [6 empty] | 7000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile | Ek İlavave Ödenek Programından
EK | Şırnak | Silopi |  | Akyıldız Köyü Parke Taşı Yapım İşi (5.000m2) | Akyıldız | 1 |  | 796 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1021071.6 | 865314.91 | 1021071.6 | 0 | [6 empty] | 3200 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık Ayı |  | Çiçekli Mezrası İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi için19.499,97 TL, Yeşilyurt Mezrası Sondaj Delme Yapım İşi için 24.220,21 TL, Toplam 43.720,18 TL ödenek artmıştır. Silopi İlçemize Akyıldız Köyü Köy içi Parke Taşı Kaplama Yapım İşine 43.720,18 TL kullandırılması hususunu
| Şırnak | İdil |  | Aksoy Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi - 3.000 m2 | Aksoy Köyü | 1 |  | 1042 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1554650 | 1317500 | 1554650 | 0 | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Dumanlı Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi - 1.400 m2 | Dumanlı Köyü | 1 |  | 740 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1400 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile |  | İdil Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nın ilgi yazısına istinaden, 2021 Yılı KÖYDES Kapsamında Yarbaşı, Y alaz, Alakamış Köyü (Babet Mezrası) ile Yarbaşı köyleri sondaj delme Yapım İşi İhalesinden artan 125.729,00 TL ve Alakamış Köyü Su deposu ve ek iletim hattı Yapım İşi İhalesinden artan 7.975,99 TL olmak üzere toplada 133.704,99 TL ödenek artmıştır. 2022 Yılı KÖYDES Programı kapsamında İdil ilçemizde; bağlı Aksoy, Dumanlı, Tepeköyü, Kaşıkçı ile Yarbaşı Köyleri köy içi Parke Taşı Döşeme Yapım İşi İhalesinden artan 5.350,00 TL, Uçok, Pınarbaşı, Teke, Okçu, Pınarbaşı ile Köyceğiz köyleri köy içi Parke Taşı Döşeme Yapım İşi İhalesinden artan 23.465,82 TL, Topraklı, Bereketli, Işık, Tepeköyü, Basak, Kaşıkçı, Güzelova ve Uçarlı köyleri köy içi Parke Taşı Döşeme Yapım İşi İhalesinden artan 85.000,00 TL, Özbek köyü, Özbek Köyü (Gırbaraz Mezrası), Alakamış köyü ile Babet Mezrası,Pınaraşı ve Uçok köyleri köy içi Parke Taşı Döşeme Yapım İşi İhalesinden artan 57.808,00 TL , Aksoy Köyü köy içi Beton Yol Yapım İşi İhalesinden artan 65.700,00 TL, Tepeköyü, Alakamış Köyü (Babet Mezrası) ve Yazman köyleri Sondaj Kuyusu Delme Yapım İşi İhalesinden artan 859,00 TL, Teke köyü Gömme su deposu ve Ek Tesis Yapım İşi İhalesinden artan 15.780,00 TL,Yavşan ile Yalaz köyleri İçme Suyu G.E.S.Yapım İşi İhalesinden artan 67.300,00 TL, Gedik köyü İçme Suyu G.E.S. Yapım İşi ihalesinden artan 73.065,30 TL olmak üzere toplamda 394.328,12 TL ödenek artmıştır. Toplamda artan 528.033,11 TL ödeneğin İlçemize bağlı Sarı Köyü Köy Yolu Parke Taşı Döşeme (2.000m2) Yapım İşi' ne kullandırılarak 2021/2022 Yılları KÖYDES Programı kapsamına alınması hususunu; Olurlarınıza arz ederim.
| Şırnak | İdil |  | Tepeköyı Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi - 1000 m2 | Tepeköyı Köyü | 1 |  | 1970 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Kaşıkçı Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi - 1.500 m2 | Kaşıkçı Köyü | 1 |  | 204 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Yarbaşı Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi - 1.500 m2 | Yarbaşı Köyü | 1 |  | 1182 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Köyceğiz Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi - 2.500 m2 | Köyceğiz Köyü | 1 |  | 960 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1333400 | 1130000 | 1333400 | 0 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Teke Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi - 1.400 m2 | Teke Köyü | 1 |  | 2219 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1400 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Üçok Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi - 1.500 m2 | Üçok Köyü | 1 |  | 519 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Pınarbaşı Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi - 1.000 m2 | Pınarbaşı Köyü | 1 |  | 2916 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Okçu Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi - 1.000 m2 | Okçu Köyü | 1 |  | 853 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Topraklı Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 325 m2 | Topraklı Köyü | 1 |  | 293 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 885000 | 750000 | 885000 | 0 | [6 empty] | 325 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile | Ek İlavave Ödenek Programından
| Şırnak | İdil |  | Bereketli Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 300 m2 | Bereketli Köyü | 1 |  | 161 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 300 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Işık Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 500 m2 | Işık Köyü | 1 |  | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 500 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Güzelova Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 250 m2 | Güzelova Köyü | 1 |  | 325 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 250 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Tepeköy Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 1.000 m2 | Tepeköyı Köyü | 1 |  | 1970 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Basak Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 250 m2 | Basak Köyü | 1 |  | 124 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 250 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Kaşıkçı Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 600 m2 | Kaşıkçı Köyü | 1 |  | 204 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 600 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Uçarlı Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 600 m2 | Uçarlı Köyü | 1 |  | 314 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 600 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Pınarbaşı Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 1.000 m2 | Pınarbaşı Köyü | 1 |  | 2916 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1362192 | 1154400 | 1362192 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Uçok Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 1.500 m2 | Uçok Köyü | 1 |  | 519 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Özbek Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 500 m2 | Özbek Köyü | 1 |  | 825 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 500 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Özbek Köyü(Gırbaraz )Mezrası Köy içi Parke Taşı Yapım İşi 500 m2 | Özbek Köyü(Gırbaraz )Mezrası | 1 |  | 825 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 500 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Alakamış Köyü ile Babet Mezrası Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 2.000 m2 | Alakamış Köyü ile Babet Mezrası | 1 |  | 693 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | İdil |  | Aksoy Köyü Köy içi Beton Yol Yapım İşi 1.412 km | Aksoy Köyü | 1 |  | 1042 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 1634300 | 1385000 | 1634300 | 0 | [6 empty] | 1412 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
EK | Şırnak | İdil |  | Sarı Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım işi 1.491 m2 | Sarı | 1 |  | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 391395.01 | 331690.69 | 391395.0142 | -0.0042 | [6 empty] | 1491 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile |  |  | ilçemize bağlı Tepeköyü, Alakamış Köyü (Babet mezrası) ile Yazman köyleri Sondaj Kuyusu Delme Yapım İşi ihalesinden artan 102.070,00 TL, Teke Köyü İçme Suyu Gömme Su Deposu Ve Ek Tesis Yapım İşi ihalesinden artan 3.946,96 TL, Gedik Köyü İçme Suyu GES Yapım İşi ihalesinden artan 3.880,60 TL ile Sarı Köyü Köy Yolu Parke Taşı Yapım İşi ihalesinden artan 2.933,11 TL olmak üzere toplamda 112.830,67 TL ödenek artmıştır. 2022/2023 yılında toplamda artan 1.417.148,08 TL ödeneklerden 2022 Yılı KÖYDES Programı kapsamında İlçemize bağlı Özbek Köyü Köy İçi Kilitli Parke Taşı Yapım Projesine 112.830,67 TL'nın kullandırılmasına;
EK | Şırnak | İdil |  | Özbek Köyü Parke Taşı Yapım İşi 261 m2 | Özbek | 1 |  | 825 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 112830.67 | 94025.56 | 112830.672 | -0.002 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Artan Ödenekten yapıldı Kasım 2023 Yılında bitti
| Şırnak | Güçlükonak |  | Sağkol Köyü Beton Yol Yapım İşi - 0,15 Km | Sağkol Köyü | 1 |  | 98 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 520214.8 | 440860 | 520214.8 | 0 |  |  |  |  | 0.15 | [8 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtibari ile |  | 2022 Yılı KÖYDES Programı kapsamında Güçlükonak ilçemize bağlı Sağkol, Çobankazanı köyüne bağlı Soğucak mezrası, Damlabaşı ve Akdizgin köylerinde beton yol yapım işi ihalesinden 18.278,20 TL, Akçakuşak ,Düğünyurdu ,Ormaniçi ve Boyuncuk köylerinde parke taşı yol yapım işi ihalesinden 16.682,00 TL ve Çevrimli köyü taş duvar yapım işi ihalesinden 2.131,80 TL artmış olup , toplamda 37.091,80 TL artan ödeneğin; 2022 Yılı KÖYDES Programı kapsamında, Güçlükonak İlçemizin Çevrimli Köyü Parke Taşı Yapım işi projesine 37.091,80 TL kullandırılması hususunu;
| Şırnak | Güçlükonak |  | Koçtepe Köyüne Bağlı Koçyurdu Mezrası Beton Yol Yapım İşi – 0,15 Km | Koçtepe Köyüne | 0 | 1 | 169 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 0.15 | [8 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak |  | Damlabaşı Köyü Beton Yol Yapım İşi - 0,12 Km | Damlabaşı Köyü | 1 |  | 416 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 0.12 | [8 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak |  | Akdizgin Köyü Beton Yol Yapım İşi - 0,08 Km | Akdizgin Köyü | 1 |  | 368 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | [8 empty] | 0.08 | [8 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak |  | Akçakuşak Köyü Parke Taşı Yol Yapım İşi - 1.000 m2 | Akçakuşak Köyü | 1 |  | 582 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 578318 | 490100 | 578318 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak |  | Boyuncuk Köyü Parke Taşı Yol Yapım İşi - 1.000 m2 | Boyuncuk Köyü | 1 |  | 870 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak |  | Ormaniçi Köyü Parke Taşı Yol Yapım İşi - 1.000 m2 | Ormaniçi Köyü | 1 |  | 178 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak |  | Düğünyurdu Köyü Parke Taşı Yol Yapım İşi – 500 m2 | Düğünyurdu Köyü | 1 |  | 707 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 500 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak |  | Çevrimli Köyü Taş Duvar Yapım İşi - 150 m3 | Çevrimli Köyü | 1 |  | 282 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 77868.2 | 65990 | 77868.2 | 0 | [10 empty] | 150 |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak |  | Yağmurkuyusu Köyü Köy İçi Beton Yol Yapım İşi (0,12 km) | Yağmurkuyusu Köyü | 1 |  | 258 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 210000 | 326256 | 384982.08 | 17.92 |  |  |  |  | 0.12 | [8 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile | Ek İlavave Ödenek Programından
| Şırnak | Güçlükonak |  | Damlabaşı Köyü Köy İçi Beton Yol Yapım İşi (0,10 km) | Damlabaşı Köyü | 1 |  | 416 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 175000 | [7 empty] | 0.1 | [8 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak |  | Boyuncuk Köyü Köy İçi Parke Taşı Yol Yapım İşi (850 m²) | Boyuncuk Köyü | 1 |  | 870 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 205000 | 438090 | 516946.2 | 53.8 | [6 empty] | 700 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak |  | Ormaniçi Köyü Köy İçi Parke Taşı Yol Yapım İşi (500 m²) | Ormaniçi Köyü | 1 |  | 178 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 120000 | [9 empty] | 300 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak |  | Çobankazanı Köyü Köy İçi Parke Taşı Yol Yapım İşi (800 m²) | Çobankazanı Köyü | 1 |  | 396 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 192000 | [9 empty] | 450 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak |  | Yatağankaya Köyü Taş Duvarı Yapım İşi (130 m³ ) | Yatağankaya Köyü | 1 |  | 54 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 86300 | 73122 | 86283.96 | 16.04 | [10 empty] | 100 |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Güçlükonak |  | Çevrimli Köyü Parke Taşı Yapım işi (200 m2) |  | 1 |  | 282 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 37091.8 | 31433.73 | 37091.8014 | -0.0014 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Uludere |  | Ortasu ,Taşdelen, İnceler Ve Bağlı Köylere Yol Standartlarını Geliştirmesi Stabilize 1 km Ve Beton 0,75 km Yol Yapım İşi | Ortabağ, Taşdelen,İnceler ve Bağlı Köyleri | 4 |  | 3285 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 685250 | 575000 | 678500 | 6750 |  |  |  | 1 | 0.75 | [8 empty] | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | Uludere |  | Ortabağ, Dağdibi Ve Gülyazı Köyleri Yol Standartlarını Yükseltme İşi Kapsamında Kilit Parke Taşı 1.520 m2 Ve Taş Duvarı 198 m3 Yapım İşi | Ortabağ, Dağdibi ve Gülyazı Köyleri | 3 |  | 5187 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 463650 | 390000 | 460200 | 3450 | [6 empty] | 1520 |  |  |  | 198 |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile
| Şırnak | Uludere |  | Yemişli Köyü Köy içi Parke Taşı 300 m2, Andaç 0,25 beton km ,Ortabağ 0,25 Km Beton ve 75 m3 duvar, Ortaköy 0,33 beton Km ve 27 m3 Duvar Bağlıca 0,15 Beton km, Taşdelen 0,15 km Beton |  | 4 |  | 7078 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1710000 | 1445000 | 1705100 | 4900 |  |  |  |  | 0.83 |  | 300 |  |  |  | 100 |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari ile | Ek İlavave Ödenek Programından
[6 empty] | 106 | 6 | 93696 |  |  |  | 29164276.56 | 24339979.96 | 28723056.8702 | 440914.8098 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 2.6 | 0 | 82911 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 3 | FİZİKİ | MADDİ | 90 | 0 | 1 | 0 | 1
[12 empty] | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  |  |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR

## 2022 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2022 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
EK | Şırnak | Merkez | Güneyce Köyü Sulama Kanalı Yapım işi | Güneyce Köyü | 181 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 175000 | 148305.08 | 174999.9944 | 0.0056 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari ile |  | Güneyce Prake Taşı İptal Edilpi Sulama Kanalı Yapılacak
EK | Şırnak | Cizre | Düzova Kanalizasyon Bakım - Onarım Yapım işi | Düzova | 700 | BAKIM ONARIM
| Şırnak | Beytüşşebap | Aşağıdere Köyü Köy içi Yer Üstü Sulaması Yapım işi | Aşağıdere | 644 | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | 1020402.42 | 774818.23 | 914285.5114 | 106116.9086 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık ayı İtibari İle | Ek İlavave 395.902,42 TL Ödenek Programından | Mezra Köyü İçme İsale Hattı Yapım İşiiçin 168.000,00 TL, Gökçe Köyü İçme İsale Hattı Yapım İşi için 95.000,00 TL, Boğazören Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi için 59.500,00 TL, Beşağaç Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi için 54.000,00 TL, Dağaltı Köyü İçme suyu İsale Hattı Yapım İşi için 130.000,00 TL, Çığlıca Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi için 140.000,00 TL Mezra Köyü Kanalizasyon Yapım İşi için 153.400,00 TL Toplam 799.900 ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenekten 300.000,00 TL Aşağıdere Sulama Kanalı Yapım İşine,499.900,00 TL Mutluca Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi'ne kullandırılarak
| Şırnak | Beytüşşebap | Mutluca Köyü Köy içi Yer Üstü Sulaması Yapım işi | Mutluca | 560 | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | 908299.85 | 744422.12 | 878418.1016 | 29881.7484 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari ile
| Şırnak | Beytüşşebap | Çığlıca Köyü Köy içi Yer Üstü Sulaması Bakım - Onarım işi | Çığlıca | 537 | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | İptal edildi
| Şırnak | Uludere | Ortaköy, Andaç, Dağdibi, Gülyazı, Işıkveren ve Yemişli Köylere Beton Sulama Kanalı Yapım İşi | Ortaköy, Andaç, Dağdibi, Gülyazı, Işıkveren ve Yemişli Köylere | 8371 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 1218200 | 940825.98 | 1110174.6564 | 108025.3436 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Aralık ayı İtibari İle |  |  | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[5 empty] | 8371 |  |  | 3321902.27 | 1715644.21 | 3077878.2638 | 214142.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1

## 2022 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2022 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
| Şırnak | Beytüşşebap | Mezra Köyü Köy içi Kanalizasyon Bakım - Onarım işi | Mezra | 1 |  | 869 | TESİS GELİTİRME |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1 | İptal Edildi | Mezra Köyü İçme İsale Hattı Yapım İşiiçin 168.000,00 TL, Gökçe Köyü İçme İsale Hattı Yapım İşi için 95.000,00 TL, Boğazören Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi için 59.500,00 TL, Beşağaç Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi için 54.000,00 TL, Dağaltı Köyü İçme suyu İsale Hattı Yapım İşi için 130.000,00 TL, Çığlıca Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi için 140.000,00 TL Mezra Köyü Kanalizasyon Yapım İşi için 153.400,00 TL Toplam 799.900 ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenekten 300.000,00 TL Aşağıdere Sulama Kanalı Yapım İşine,499.900,00 TL Mutluca Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi'ne kullandırılarak | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
| Şırnak | Cizre | Düzova Kanalizasyon Bakım - Onarım Yapım işi | Düzova | 700 |  |  | BAKIM ONARIM |  | 20060 | 17000 | 20060 | [11 empty] | Bitti Ekim Ayı İtibari ile 2023 Yılı
| Şırnak | Silopi | Mahmutlu Köyü Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi | Mahmutlu | 1 |  | 1051 | YENİ TESİS |  | 2218400 | 1880000 | 2218400 | 0 |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari ile | Özgen Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım İşi İhalesinden 557.400,00 TL, Akyıldız Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım İşi ihalesinden 46.576,42 TL, Mahmutlu Köyü Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi ihalesinden 131.600,00 TL, Yeşiyurt Mezrası Sondaj Delme Yapım İşi ihalesinden 241.775,00 TL, artmış olup, toplamda 977.351,42 TL artan ödeneğin; Akyıldız Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım işi projesine 977.351,42 TL kullandırılması | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[5 empty] | 702 | 0 | 1920 |  |  | 2238460 | 1897000 | 2238460 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1