## ÖDENEK TAKİP-2023
2023 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | G=C-F
| İÇMESUYU |  | 14869612.19 |  | 14869612.19 | 11947279.79 | 14167724.7622 | 701887.4278
| YOL |  | 36582804.7 |  | 36582804.7 | 30513550.55 | 35188367.6622 | 1394437.0378
| SULAMA |  | 1813453.48 |  | 1813453.48 | 1309541.06 | 1571449.272 | 242004.208
| ATIKSU |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 1739990.43 |  | 1739990.43 |  |  | 1739990.43
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [5 empty] | 0
|  | ASFALT | [5 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | 3237322.4 |  | 3237322.4 |  |  | 3237322.4
|  | BORU ALIMI | 1294928.96 |  | 1294928.96 |  |  | 1294928.96
|  | SAYISAL HARİTA | [5 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [5 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [5 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | 5179715.84 |  | 5179715.84 |  |  | 5179715.84
|  | ETÜD PROJE | [5 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [5 empty] | 0
|  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ | [5 empty] | 0
|  | MADENİ YAĞ | [5 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 64717828 | 0 | 64717828 | 43770371.4 | 50927541.6964 | 13790286.3036
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: İLBANK TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde üçünü aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde dördünü geçemez.

## İL İCMALİ 2023
KÖYDES KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU ( 2023 YILI TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 15 | 1 | 16 | 42 |  | 42 | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 59 | 1 | 60
| DEVAM EDEN |  | A: 2; C: 2; D: 0; F: 0; G: 0; I: 0; L: 0 | 2 | 0 | 2
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İPTAL |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 17 | 1 | 18 | 42 | 0 | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 62
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK; E: 1. KAT (Km); F: 2. KAT (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | C: 0.25; G: 1.78; I: 88406; K: 566.60; L: 2
BİTEN |  |  | G: 2.37; I: 84512.45; K: 687; L: 0
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)
HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI
K. BAŞ HAY. SAYISI
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to J
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) | bar: A to J
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to J
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) | bar: A to F
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Zekeriya NİGİZ
GÖREVİ: | Tekniker
İŞ TELEFONU | 5446282809
CEP TELEFONU | 5446282809
E-POSTA ADRESİ | zekeriya.nigiz@icisleri.com.tr

## 2023 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2023 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
| Şırnak | Merkez | Akçay Köyü İçme Suyu Deposu İletim Boru Bağlantı Yenileme Yapım İşi ve Kırkkuyu Köyü İçme Suyu Deposu İletim Boru Bağlantı Yenileme Yapım İşi | Akçay, Kırkkuyu | 1 |  | 2025 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 345740 | 293000 | 345740 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Temmuz Ayı İtibari İle Bitti | Merkez ilçemize Bağlı Kayaboyun (3.500 m2) ve Kırkkuyu (4.000 m2) Köylerin Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapım İşi ihalesinden 30.951,95 TL, Kızılsu (3.000 m2), Güneyçam (2.000 m2) ve Geçitboyu (2.000 m2) Köylerin Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapım İşi ihalesinden 158.990,00 TL, Kızılsu Köyü Sondaj ve su Deposu Yapım işi, Akçay ve Kırkkuyu Köylerin İçme Suyu Deposu İletim Boru Bağlantı Yenileme Yapım İşi ihalesinden 31.260,00 TL olmak üzere Toplam 221.201,95 TL ödenek artmıştır. 2023 Yılı KÖYDES Programı Kapsamında, Merkez İlçemize Geçitboyu Köyü Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapım İşine 221.201,95 TL kullandırılması hususunu |  | Y | YENİ TESİS | SULU
| Şırnak | Merkez | Kızılsu Köyü Sondaj İle Su Deposu Bağlantı Yapım İşi | Kızılsu | 1 |  | 2750 | YENİ TESİS | SULU |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Temmuz Ayı İtibari İle Bitti |  |  | D.E | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
| Şırnak | Cizre | Uğur Köyü İçmesuyu Tesis Onarımı | Uğur | 1 |  | 186 | BAKIM ONARIM | SULU | 300000 | 110000 | 132000 | 168000 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Kasım Ayı İtibari İle Bitti |  |  | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
| Şırnak | Cizre | Çavuş Köyü Sondaj Delme Yapım İşi | Çavuş | 1 |  | 1221 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 1000000 | 305000 | 366000 | 634000 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Ekim Ayı İtibari İle
| Şırnak | Cizre | Ulaş Köyü Küme Evler Sondaj Delme Yapım İşi | Ulaş | 1 |  | 465 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 1000000 | 975000 | 1170000 | -170000 |  |  | 1 |  |  |  |  | Ağustos Ayı İtibari İle
| Şırnak | Beytüşşebap | Yeşilöz (Sinekli Meydanı), Dağaltı ,Ilıcak, Cevizağacı, Çığlıca, Ortalı, Mezra, Aşağıdere, Güneyyaka, Pirinçli, Akçayol, Boğazören, Bölücek, Mutluca, Beşağaç, Bolağaç, Oymakaya, Toptepe, Ortalı, Söğütçe, Başaran Köyleri İçme Suyu Depo Bakım Onarım İşi | Yeşilöz (Sinekli Meydanı), Dağaltı ,Ilıcak, Cevizağacı, Çığlıca, Ortalı, Mezra, Aşağıdere, Güneyyaka, Pirinçli, Akçayol, Boğazören, Bölücek, Mutluca, Beşağaç, Bolağaç, Oymakaya, Toptepe, Ortalı, Söğütçe, Başaran | 21 |  | 7875 | BAKIM ONARIM | SULU | 2500000 | 1920000 | 2304000 | 196000 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Eylül Ayı İtibari İle
| Şırnak | Beytüşşebap | Koyunoba Köyü İçme Suyu Depo Yapım İşi | Koyunoba | 1 |  | 237 | YENİ TESİS | SULU | 450000 | 482999 | 579598.8 | -129598.8 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Eylül Ayı İtibari İle
| Şırnak | Silopi | Damlaca Köyü İme Suyu Bakım - Onarım işi | Damlaca | 1 |  | 246 | BAKIM ONARIM | SULU | 500767.08 | 424378.88 | 500767.0784 | 0.0016 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Haziran Ayı İtibari İle Bitti
EK | Şırnak | Silopi | Körseli İçmesuyu, Depo Yapımı ve Bağlantı Yapım işi | Körseli | 1 |  | 46 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 898380 | 748650 | 898380 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Temmuz Ayı İtibari İle Bitti | Silopi İlçesi Kavallı ile Birlik Köyleri, Taşlıca, Ilıcalar veÇukurca Mezralarına toplam 19.800 M2 Parke Taşı Döşeme işinden 1.498.800,00-TL ödenek artmıştır. Bu ödeneğin tamamını (1.498.800,00) TL'nin Kösreli Köyü İçmesuyu depo yapım ve bağlantı işi | 634.654,68 TL Artan ödenek ile ortaköy köyüne eklendi
| Şırnak | İdil | Tepeköy Köyü Sondaj Kuyusu Delme İşi | Tepeköy | 1 |  | 2002 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 1690368 | 1500000 | 1690368 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Temmuz Ayı İtibari İle Bitti | İdil Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nın ilgi yazısına istinaden, 2022 Yılı KÖYDES programı kapsamında yapılan ilçemize bağlı Tepeköyü, Alakamış Köyü (Babet mezrası) ile Yazman köyleri Sondaj Kuyusu Delme Yapım İşi ihalesinden artan 102.070,00 TL, Teke Köyü İçme Suyu Gömme Su Deposu Ve Ek Tesis Yapım İşi ihalesinden artan 3.946,96 TL, Gedik Köyü İçme Suyu GES Yapım İşi ihalesinden artan 3.880,60 TL ile Sarı Köyü Köy Yolu Parke Taşı Yapım İşi ihalesinden artan 2.933,11 TL olmak üzere toplamda 112.830,67 TL ödenek artmıştır. 2023 Yılı KÖYDES Programı kapsamında yapılan İlçemize bağlı Oyalı, Işık, Alakamış, Aksoy ile Gedik Köyleri Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi ihalesinden artan 108.271,04 TL, Bozburun, Uçok, Kentli, Güzelova Köyü(Alataş Mezrası), ile Dumanlı Köyleri Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi ihalesinden artan 166.256,00 TL, Akkoyunlu, Kırca, Çınarlı, Kaşıkçı ile Dumanlı Köyleri Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi ihalesinden artan 51.372,00 TL, Çığır Köyü Yeni Okul Yolu Stabilize Kaplama Yapım İşi ihalesinden artan 7.000,00 TL, Tepeköyü ile Yörük Köyleri Sondaj kuyusu Delme Yapım İşi ihalesinden artan 189.632,00 TL, Pınarbaşı Köyü ile Ortaköyü Sondaj Kuyusu Delme Yapım İşi ihalesinden artan 434.800,00 TL, Kuyulu Köyü (Tepeli Mezrası) ile Kurtuluş Köyü İçme Suyu GES Yapım İşi ihalesinden artan 162.253,70 TL, Alakamış Köyü (Babet Mezrası) İçme Suyu İletim Hattı ve GES Yapım İşi ihalesinden artan 92.301,63 TL,Yazman Köyü İçme Suyu İletim Hattı ve GES Yapım İşi ihalesinden artan 92.431,04 TL olmak üzere toplamda 1.304.317,41 TL ödenek artmıştır.20222023 yılında toplamda artan 1.417.148,08 TL ödeneklerden 2022 Yılı KÖYDES Programı kapsamında İlçemize bağlı Özbek Köyü Köy İçi Kilitli Parke Taşı Yapım Projesine 112.830,67 TL'nın kullandırılmasına; 2023 Yılı KÖYDES Programı kapsamında ilçemize bağlı Özbek Köyü Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi projesine, 727.317,41, TL ve ilçemize bağlı Güzelova köyü (Alataş Mezrası) Köy İçi Parke Taşı Yapım İşiprojesine 577.000,00 TL' nin kullandırılarak KÖYDES Programı kapsamına alınması hususunu;
| Şırnak | İdil | Yörük Köyü Sondaj Kuyusu Delme İşi | Yörük | 1 |  | 175 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Temmuz Ayı İtibari İle Bitti
| Şırnak | İdil | Pınarbaşı Köyü Sondaj Kuyusu Delme İşi | Pınarbaşı | 1 |  | 2895 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 865200 | 721000 | 865200 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Ağustos Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil | Ortaköy Köyü Sondaj Kuyusu Delme İşi | Ortaköy | 1 |  | 1064 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Ağustos Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil | Alakamış Köyü (Babet Mezrası) İçme Suyu İletim Hattı ve GES Yapım işi. | Alakamış Köyü (Babet Mezrası) | 1 |  | 175 | YENİ TESİS | SULU | 1107698.37 | 930000 | 1107698.37 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Temmuz Ayı İtibari İle Bitti
| Şırnak | İdil | Yazman Köyü İçme Suyu İletim Hattı ve GES Yapım işi. | Yazman | 1 |  | 798 | YENİ TESİS | SULU | 2427568.96 | 2037000 | 2427568.96 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Temmuz Ayı İtibari İle Bitti
| Şırnak | İdil | Kurtuluş Köyü İçme Suyu GES Yapım İşi | Kurtuluş | 1 |  | 278 | YENİ TESİS | SULU | 1187746.3 | 998000 | 1187746.3 | 0 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Temmuz Ayı İtibari İle Bitti
| Şırnak | İdil | Kuyulu Köyü (Tepeli Mezrası) içme Suyu GES Yapım İşi | Kuyulu Köyü (Tepeli Mezrası) | 1 |  | 196 | YENİ TESİS | SULU |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Temmuz Ayı İtibari İle Bitti
| Şırnak | Güçlükonak | Akçakuşak, Akdizgin, Damlarca ve Çobankazanı Köylerin İçme Suyu İletim Hattı İle (15m3) Betornarme biriktirme Depo Yapım İşleri | Akçakuşak, Akdizgin, Damlarca ve Çobankazanı | 1 |  | 1680 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 241017.26 | 204251.91 | 241017.2538 | 0.0062 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Haziran Ayı İtibari İle Bitti
| Şırnak | Uludere | Yemişli Köyü köy İçi İçme Suyu İsale Hattı Yenileme işi | Yemişli Köyü köy İçi İçme Suyu İsale Hattı Yenileme işi | 1 |  | 2783 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 300000 | 298000 | 351640 | 3486.22 | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Haziran Ayı İtibari İle Bitti
| Şırnak | Uludere | Ortaköy Köyü İçme Suyu Kaptajı Yapım işi | Ortaköy Köyü İçme Suyu Kaptajı Yapım işi | 1 |  | 1211 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 55126.22 |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | Haziran Ayı İtibari İle Bitti
[5 empty] | 40 |  | 28308 |  |  | 14869612.19 | 11947279.79 | 14167724.7622 | 701887.4278 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR

## 2023 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2023 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
| Şırnak | Merkez |  | Geçitboyu Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 2.000 m2 | Geçitboyu | 1 |  | 2926 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2501010 | 2119500 | 2501010 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle | Merkez ilçemize Bağlı Kayaboyun (3.500 m2) ve Kırkkuyu (4.000 m2) Köylerin Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapım İşi ihalesinden 30.951,95 TL, Kızılsu (3.000 m2), Güneyçam (2.000 m2) ve Geçitboyu (2.000 m2) Köylerin Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapım İşi ihalesinden 158.990,00 TL, Kızılsu Köyü Sondaj ve su Deposu Yapım işi, Akçay ve Kırkkuyu Köylerin İçme Suyu Deposu İletim Boru Bağlantı Yenileme Yapım İşi ihalesinden 31.260,00 TL olmak üzere Toplam 221.201,95 TL ödenek artmıştır. 2023 Yılı KÖYDES Programı Kapsamında, Merkez İlçemize Geçitboyu Köyü Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapım İşine 221.201,95 TL kullandırılması hususunu |  | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
| Şırnak | Merkez |  | Güneyçam Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 2.000 m2 | Güneyçam | 1 |  | 436 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle |  |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
| Şırnak | Merkez |  | Kızılsu Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 3.000 m2 | Kızılsu | 1 |  | 2535 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle |  |  |  |  | PARKE
| Şırnak | Merkez |  | Kayaboyun Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 3.500 m2 | Kayaboyun | 1 |  | 465 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2666800 | 2260000 | 2666800 | 0 | [6 empty] | 3500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle | Atbaşı (1.500m2), Kayaboyun (2.000 m2), ve Kırkkuyu (4.000 m2), Köyleri Parke Taşı Döşeme Yapım İşiiçin 2.697.751,95 TL ödenek ayrılmıştır. Atbaşı Köyü Parke Taşı Döşemesine ilişkin olarak alt yapısı hazır olmadığından dolayı iptal edilmiştir yerine, Kayaboyun (1.500 m2) Köyü Parke Taşı Yapım İşi projesini |  |  |  | BSK ASFALT
| Şırnak | Merkez |  | Kırkkuyu Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 4.000 m2 | Kırkkuyu | 1 |  | 101 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 4000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle |  |  |  |  | STABİLİZE
| Şırnak | Merkez |  | Geçitboyu Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 600 m2 | Geçitboyu | 1 |  | 2926 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 221201.95 | 184334.96 | 221201.952 | -0.002 | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ağustos Ayı İtibari İle | Onay Alındı Artan Ödenekten
| Şırnak | Cizre |  | Ulaş Köyü Köy İçi Parke Taşı Kaplama Yol Yapımı 5.000 | Ulaş Köyü | 1 |  | 465 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1636284.66 | 1386500 | 1636070 | 214.66 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle |  |  |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
| Şırnak | Cizre |  | Tepeönü Köyü Köy İçi Parke Taşı Kaplama Yol Yapımı 4.000 | Tepeönü | 1 |  | 459 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1504000 | 1213261 | 1431647.98 | 72352.02 | [6 empty] | 4000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle |  |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
| Şırnak | Cizre |  | Havuzlu Köyü Köy İçi Parke Taşı Kaplama Yol Yapımı 5.000 | Havuzlu | 1 |  | 619 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1504000 | 1213261 | 1455913.2 | 48086.8 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle |  |  |  |  | 1. KAT ASFALT
| Şırnak | Cizre |  | Bozalan Köyü Girikova Mezrası Köy İçi Parke Taşı Kaplama Yol Yapımı 5.000 | Bozalan Köyü Girikova Mezrası | 2 |  | 210 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 752000 | 586978 | 704373.6 | 47626.4 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle |  |  |  |  | 2. KAT ASFALT
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Gökçe (0,350 km), Mutluca (0,4 km), Ilıcak (0,3 km), Aşağıdere (0,4 km) Köylerin Beton Yapım işi | Gökçe, Mutluca , Aşağıdere ve Aşağıdere | 4 |  | 2033 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3900000 | 3250000 | 3900000 | 0 | [6 empty] | 1.45 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari İle |  |  |  |  | TAŞ DUVAR
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Ayvalık Köyü Asma Köprü Yapım İşi | Ayvalık | 1 |  | 993 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 413000 | 386500 | 463800 | -50800 | [12 empty] | 1 | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari İle |  |  |  |  | MENFEZ
| Şırnak | Beytüşşebap |  | Ayvalık Köyü Taş Duvarı Yapım İşi | Ayvalık | 1 |  | 993 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 400000 | 333333.33 | 399999.996 | 0.004 | [13 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Eylül Ayı İtibari İle |  |  |  |  | KÖPRÜ
| Şırnak | Silopi |  | Taşlıca (Ziristan) Mezrası Parke Taşı Döşeme Yapım işi 6.200 | Taşlıca (Ziristan) Mezras | 1 |  | 550 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5508000 | 4590000 | 5508000 | 0 | [6 empty] | 6200 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari İle | Silopi İlçesi Kavallı ile Birlik Köyleri, Taşlıca, Ilıcalar ve Çukurca Mezralarına toplam 19.800 M2 Parke Taşı Döşeme işinden 1.498.800,00-TL ödenek artmıştır. Bu ödeneğin tamamını (1.498.800,00) TL'nin Kösreli Köyü İçmesuyu depo yapım ve bağlantı işi | İlçemize Bağlı Kösreli İçme Suyu Şebekesi ve Depo Yapım İşi ihalesinden 600.420,00 TL, Mutluca Köyü İçme Suyu Şebekesi ve Depo Bakım - Onarım Yapım İşi ihalesinden 34.234,68 TLolmak üzere toplam 634.654,68 TL ödenek artmıştır. Artan ödeneğin; Taşlıca (Ziristan) Mezrası, Ilıcalar Mezrası, Çukurca Mezrası Kavallı ve Birlik Köylerin Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapım İşi'ne 91.800,00 TL, Ortaköy Parke Taşı Döşeme Yapım İşi için 542.854,68 TL projesine kullandırılması hususunu; |  |  | İSTİNAT DUVARI
| Şırnak | Silopi |  | Ilıcalar Mezrası Parke Taşı Döşeme Yapım İşi 2.00 m2 | Ilıcalar Mezrası | 1 |  | 320 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari İle
| Şırnak | Silopi |  | Kavallı Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım İşi 6.000 m2 | Kavallı | 1 |  | 1750 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 6000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari İle
| Şırnak | Silopi |  | Birlik Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım İşi 2.600 m2 | Birlik | 1 |  | 350 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 2600 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari İle
| Şırnak | Silopi |  | Çukurca Mezrası Parke Taşı Döşeme Yapım İşi 3.000 m2 | Çukurca Mezrası | 1 |  | 750 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari İle
| Şırnak | Silopi |  | Ortaköy Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım İşi 2.300 m2 | Ortaköy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 542854.68 | 452378.9 | 542854.68 | 0 | [6 empty] | 2300 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil |  | Aksoy Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi 2.500 m2 | Aksoy | 1 |  | 1023 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2234584 | 1876400 | 2234584 | 0 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle | İdil Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nın ilgi yazısına istinaden, 2022 Yılı KÖYDES programı kapsamında yapılan ilçemize bağlı Tepeköyü, Alakamış Köyü (Babet mezrası) ile Yazman köyleri Sondaj Kuyusu Delme Yapım İşi ihalesinden artan 102.070,00 TL, Teke Köyü İçme Suyu Gömme Su Deposu Ve Ek Tesis Yapım İşi ihalesinden artan 3.946,96 TL, Gedik Köyü İçme Suyu GES Yapım İşi ihalesinden artan 3.880,60 TL ile Sarı Köyü Köy Yolu Parke Taşı Yapım İşi ihalesinden artan 2.933,11 TL olmak üzere toplamda 112.830,67 TL ödenek artmıştır. 2023 Yılı KÖYDES Programı kapsamında yapılan İlçemize bağlı Oyalı, Işık, Alakamış, Aksoy ile Gedik Köyleri Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi ihalesinden artan 108.271,04 TL, Bozburun, Uçok, Kentli, Güzelova Köyü(Alataş Mezrası), ile Dumanlı Köyleri Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi ihalesinden artan 166.256,00 TL, Akkoyunlu, Kırca, Çınarlı, Kaşıkçı ile Dumanlı Köyleri Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi ihalesinden artan 51.372,00 TL, Çığır Köyü Yeni Okul Yolu Stabilize Kaplama Yapım İşi ihalesinden artan 7.000,00 TL, Tepeköyü ile Yörük Köyleri Sondaj kuyusu Delme Yapım İşi ihalesinden artan 189.632,00 TL, Pınarbaşı Köyü ile Ortaköyü Sondaj Kuyusu Delme Yapım İşi ihalesinden artan 434.800,00 TL, Kuyulu Köyü (Tepeli Mezrası) ile Kurtuluş Köyü İçme Suyu GES Yapım İşi ihalesinden artan 162.253,70 TL, Alakamış Köyü (Babet Mezrası) İçme Suyu İletim Hattı ve GES Yapım İşi ihalesinden artan 92.301,63 TL,Yazman Köyü İçme Suyu İletim Hattı ve GES Yapım İşi ihalesinden artan 92.431,04 TL olmak üzere toplamda 1.304.317,41 TL ödenek artmıştır. 20222023 yılında toplamda artan 1.417.148,08 TL ödeneklerden 2022 Yılı KÖYDES Programı kapsamında İlçemize bağlı Özbek Köyü Köy İçi Kilitli Parke Taşı Yapım Projesine 112.830,67 TL'nın kullandırılmasına; 2023 Yılı KÖYDES Programı kapsamında ilçemize bağlı Özbek Köyü Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi projesine, 727.317,41, TL ve ilçemize bağlı Güzelova köyü (Alataş Mezrası) Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi projesine 577.000,00 TL' nin kullandırılarak KÖYDES Programı kapsamına alınması hususunu;
| Şırnak | İdil |  | Oyalı Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi 1.000 m2 | Oyalı | 1 |  | 2271 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil |  | Işık Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi 400 m2 | Işık | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 400 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil |  | Alakamış Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi 1.500 m2 | Alakamış | 1 |  | 500 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil |  | Gedik Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi. 400 m2 | Gedik | 1 |  | 138 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 400 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil |  | Bozburun Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi 716 m2 | Bozburun | 1 |  | 131 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1896744 | 1580620 | 1896744 | 0 | [6 empty] | 716 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil |  | Uçok Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi 1.600 m2 | Uçok | 1 |  | 531 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1600 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil |  | Kentli Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi 490 m2 | Kentli | 1 |  | 209 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 490 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil |  | Güzelova Köyü(Alataş Mezraısı) Köy içi Parke Taşı Yapım İşi 2.00 m2 | Güzelova Köyü (Alataş Mezraısı) | 1 |  | 239 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil |  | Dumanlı Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi 700 m2 | Dumanlı | 1 |  | 713 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 700 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil |  | Dumanlı Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi 1.150 m2 | Dumanlı | 1 |  | 713 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2168628 | 1807190 | 2168628 | 0 | [6 empty] | 1150 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil |  | Akkoyunlu Köyü Köy İçi Kilitlie Parke Taşı Yapım İşi 1.150 m2 | Akkoyunlu | 1 |  | 423 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1150 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil |  | Kırca Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi 1.500 m2 | Kırca Köyü | 1 |  | 372 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil |  | Çınarlı Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi 1.500 m2 | Çınarlı | 1 |  | 141 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil |  | Kaşıkçı Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi 500 m2 | Kaşıkçı | 1 |  | 182 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
| Şırnak | İdil |  | Çığır Köyü Yeni Okul Yolu Stabilize Kaplama Yapım İşi 0,25 m2 | Çığır | 1 |  | 1798 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 228000 | 190000 | 228000 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | [8 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Temmuz Ayı İtibari İle
EK | Şırnak | İdil |  | Özbek Köyü Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi 1.605 m2 | Özbek | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 1275697.41 | 1010974.44 | [8 empty] | 1605 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari İle
EK | Şırnak | İdil |  | Güzelova köyü (Alataş Mezrası) Köy İçi Parke Taşı Yapım İşi 1.300 m2 | Güzelova köyü (Alataş Mezrası) | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 1300 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Kasım Ayı İtibari İle
| Şırnak | Güçlükonak |  | Koçtepe Köyünebağlı Koçyurdu mezrası (0,45km) Beton Yol Yapım İşi | Koçtepe | 1 |  | 1159 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 900000 | 762500 | 899750 | 250 |  |  |  |  | 0.45 | [8 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Haziran Ayı İtibari İle
| Şırnak | Güçlükonak |  | Ormaniçi (800 m²), Çobankazanı (900 m²), Akçakuşak (600 m²), Yatağan (600m2) ve Çobankazanı (900 m²), Köylerin Kilitli Parke Taşları Yol Yapım İşi | Ormaniçi, Yağmurkuyusu, Boyuncuk, ve Çobankazanı | 3 |  | 1684 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1320000 | 1099605 | 1319526 | 474 | [6 empty] | 3800 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Ekim Ayı İtibari İle
| Şırnak | Güçlükonak |  | Çevrimli (120 m³ ) ve Yatağan (150 m³ ) Köyleri Taş Duvarı Yapım İşi | Çevrimli, Yatağan | 2 |  | 352 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TAŞ DUVAR | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 169491.52 | 199999.9936 | 0.0064 | [10 empty] | 270 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Haziran Ayı İtibari İle
| Şırnak | Uludere |  | Gülyazı, (0,35 km) Ortasu (0,35km ), İnceler (0,21km), Ortaköy (0,42km ) ve Bağlıca (0,12 km ) Köyleri Yol Standartlarını Geliştirme İşi Kapsamında Beton Yol Yapım işi | Gülyazı,Ortasu, Taşdelen, İnceler, Ortaköy ve Bağlıca | 6 |  | 6883 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KLASİK BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 2325000 | 1970131.17 | 2324754.7806 | 245.2194 |  |  |  |  | 1.67 | [8 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Haziran Ayı İtibari İle
| Şırnak | Uludere |  | Ortabağ, (3,500 m2) , Dağdibi (1.000 m2) , Ballı ( 222m3 Taş duvar) Yemişli (195m3 Taş duvar) ve Işıkveren (80 m. Korkuluk) Köyleri Yol Standartlarnı Yükseltme işi Kapsamında kilitli Parke Taşı , Taş duvar ve Korkuluk Yapım işi | Ortabağ, Andaç, Dağdibi, Ballı , Yemişli) ve Işıkveren | 6 |  | 10096 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2485000 | 2070591.23 | 2484709.48 | 290.52 | [6 empty] | 4500 |  |  |  | 417 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti Haziran Ayı İtibari İle
[6 empty] | 58 | 0 | 48500 |  |  |  | 36582804.7 | 30513550.55 | 35188367.6622 | 118739.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |  | 84512.45 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 1 | FİZİKİ | MADDİ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  |  |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR

## 2023 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2023 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
| Şırnak | Beytüşşabap | Mutluca Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi (1500 m) | Mutluca | 543 | YENİ TESİS | Yerüstü | 1437453.48 | 1000000 | 1200000 | 237453.48 | 60 | 30 | 0 | 2600 | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Ağustos Ayı İtibari İle Bitti
| Şırnak | Uludere | Taşdelen ve Bağlı köyleri beton sulama kanalı yapım işi (Toplam 750 metre açık Beton Kanal +110 metre kapalı sistem) | Taşdelen ve Bağlı | 1913 | YENİ TESİS | Yerüstü | 376000 | 309541.06 | 371449.272 | 4550.728 | 50 | 5 | 100 | 400 | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Haziran Ayı İtibari İle Bitti
[5 empty] | 2456 |  |  | 1813453.48 | 1309541.06 | 1571449.272 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0

## 2023 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2023 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
[25 empty] | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
[25 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sayfa1
S.N | İlçesi | Sektörü | Proje Adı | NUFÜS | Maliyeti | StabilizeKm | Beton Km | Parke Taşı m2 | Taş Duvar m3 | Köprü Adet | Yol | İçme Suyu Adet | Sulama Adet | Atık Su Adet
1 | Merkez | Ulaşım | Geçitboyu Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | 2926 | 760000 |  |  | 2000 |  |  | 1
2 | Merkez | Ulaşım | Güneyçam Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | 436 | 760000 |  |  | 2000 |  |  | 1
3 | Merkez | Ulaşım | Kızılsu Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | 2535 | 1140000 |  |  | 3000 |  |  | 1
4 | Merkez | Ulaşım | Kayaboyun Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | 465 | 1178600 |  |  | 3500 |  |  | 1
5 | Merkez | Ulaşım | Kırkkuyu Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | 101 | 1519151.95 |  |  | 4000 |  |  | 1
6 | Merkez | İçmesuyu | Akçay Köyü İçme Suyu Deposu İletim Boru Bağlantı Yenileme Yapım İşi ve Kırkkuyu Köyü İçme Suyu Deposu İletim Boru Bağlantı Yenileme Yapım İşi | 2025 | 212000 | [6 empty] | 1
7 | Merkez | İçmesuyu | Kızılsu Köyü Sondaj İle Su Deposu Bağlantı Yapım İşi | 2750 | 165000 | [6 empty] | 1
8 | Cizre | Ulaşım | Ulaş Köyü Köy İçi Parke Taşı Kaplama Yol Yapımı | 465 | 1636284.66 |  |  | 5000 |  |  | 1
9 | Cizre | Ulaşım | Tepeönü Köyü Köy İçi Parke Taşı Kaplama Yol Yapımı | 459 | 1504000 |  |  | 4000 |  |  | 1
10 | Cizre | Ulaşım | Havuzlu Köyü Köy İçi Parke Taşı Kaplama Yol Yapımı | 619 | 1504000 |  |  | 5000 |  |  | 1
11 | Cizre | Ulaşım | Bozalan Köyü Girikova Mezrası Köy İçi Parke Taşı Kaplama Yol Yapımı | 210 | 752000 |  |  | 5000 |  |  | 1
12 | Cizre | İçmesuyu | Uğur Köyü İçmesuyu Tesis Onarımı | 186 | 300000 | [6 empty] | 1
13 | Cizre | İçmesuyu | Çavuş Köyü Sondaj Delme İşi | 1221 | 1000000 | [6 empty] | 1
14 | Cizre | İçmesuyu | Ulaş Köyü Küme Evler Sondaj Delme İşi | 465 | 1000000 | [6 empty] | 1
15 | Beytüşşebap | Ulaşım | Gökçe (3.000 m2), Mutluca (1.000 m2), Ilıcak (2.000 m2), Aşağıdere (4.000 m2) Köylerin Kilitli Parke Taşları Yapım işi | 2033 | 3900000 |  |  | 10000 |  |  | 1
16 | Beytüşşebap | Ulaşım | Ayvalık Köyü Asma Köprü Yapım İşi | 993 | 413000 |  |  |  |  | 1 | 1
17 | Beytüşşebap | Ulaşım | Ayvalık Köyü İstinat Duvarı Yapım İşi | 993 | 400000 |  |  |  | 1 |  | 1
18 | Beytüşşebap | İçmesuyu | Yeşilöz (Sinekli Meydanı), Dağaltı ,Ilıcak, Cevizağacı, Çığlıca, Ortalı, Mezra, Aşağıdere, Güneyyaka, Pirinçli, Akçayol, Boğazören, Bölücek, Mutluca, Beşağaç, Bolağaç, Oymakaya, Toptepe, Ortalı, Söğütçe, Başaran Köyleri İçme Suyu Depo Bakım Onarım İşi | 7875 | 2500000 | [6 empty] | 1
19 | Beytüşşebap | İçmesuyu | Koyunoba Köyü İçme Suyu Depo Yapım İşi | 237 | 450000 | [6 empty] | 1
20 | Beytüşşebap | Sulama | Mutluca Köyü Sulama Kanalı Yapım İşi (1500 m) | 543 | 1437453.48 | [7 empty] | 1
21 | Silopi | Ulaşım | Taşlıca (Ziristan) Mezrası Parke Taşı Döşeme Yapım işi | 550 | 2200000 |  |  | 6200 |  |  | 1
22 | Silopi | Ulaşım | Ilıcalar Mezrası Parke Taşı Döşeme Yapım İşi | 320 | 690000 |  |  | 2000 |  |  | 1
23 | Silopi | Ulaşım | Kavallı Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım İşi | 1750 | 2090000 |  |  | 6000 |  |  | 1
24 | Silopi | Ulaşım | Birlik Köyü Parke Taşı Döşeme Yapım İşi | 350 | 900000 |  |  | 2600 |  |  | 1
25 | Silopi | Ulaşım | Çukurca Mezrası Parke Taşı Döşeme Yapım İşi | 750 | 1035000 |  |  | 3000 |  |  | 1
26 | Silopi | İçmesuyu | Damlaca Köyü İme Suyu Bakım - Onarım işi | 246 | 535001.76 | [6 empty] | 1
37 | İdil | Ulaşım | Aksoy Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi | 1023 | 1000000 |  |  | 2500 |  |  | 1
29 | İdil | Ulaşım | Oyalı Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi | 2271 | 450000 |  |  | 1000 |  |  | 1
34 | İdil | Ulaşım | Işık Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi | 61 | 140000 |  |  | 400 |  |  | 1
35 | İdil | Ulaşım | Alakamış Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi | 500 | 600000 |  |  | 1500 |  |  | 1
40 | İdil | Ulaşım | Gedik Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi. | 138 | 152855.04 |  |  | 400 |  |  | 1
28 | İdil | Ulaşım | Bozburun Köyü Köy içi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | 131 | 265000 |  |  | 716 |  |  | 1
36 | İdil | Ulaşım | Uçok Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi | 531 | 590000 |  |  | 1600 |  |  | 1
33 | İdil | Ulaşım | Kentli Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi | 209 | 190000 |  |  | 490 |  |  | 1
38 | İdil | Ulaşım | Güzelova Köyü(Alataş Mezraısı) Köy içi Parke Taşı Yapım İşi | 239 | 765000 |  |  | 2000 |  |  | 1
41 | İdil | Ulaşım | Sulak Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi | 1001 | 220000 |  |  | 700 |  |  | 1
27 | İdil | Ulaşım | Ulak Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi | 900 | 440000 |  |  | 1150 |  |  | 1
30 | İdil | Ulaşım | Akkoyunlu Köyü Köy İçi Kilitlie Parke Taşı Yapım İşi | 423 | 400000 |  |  | 1150 |  |  | 1
31 | İdil | Ulaşım | Kırca Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi | 372 | 590000 |  |  | 1500 |  |  | 1
32 | İdil | Ulaşım | Çınarlı Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi | 141 | 600000 |  |  | 1500 |  |  | 1
39 | İdil | Ulaşım | Kaşıkçı Köyü Köy içi Parke Taşı Yapım İşi | 182 | 190000 |  |  | 500 |  |  | 1
42 | İdil | Ulaşım | Çığır Köyü Yeni Okul Yolu Stabilize Kaplama Yapım İşi | 1798 | 235000 | 0.25 |  |  |  |  | 1
43 | İdil | İçmesuyu | Tepeköy Köyü Sondaj Kuyusu Delme İşi | 2002 | 1230000 | [6 empty] | 1
44 | İdil | İçmesuyu | Yörük Köyü Sondaj Kuyusu Delme İşi | 175 | 650000 | [6 empty] | 1
45 | İdil | İçmesuyu | Pınarbaşı Köyü Sondaj Kuyusu Delme İşi | 2895 | 650000 | [6 empty] | 1
46 | İdil | İçmesuyu | Ortaköy Köyü Sondaj Kuyusu Delme İşi | 1064 | 650000 | [6 empty] | 1
47 | İdil | İçmesuyu | Alakamış Köyü (Babet Mezrası) İçme Suyu İletim Hattı ve GES Yapım işi. | 675 | 1200000 | [6 empty] | 1
48 | İdil | İçmesuyu | Yazman Köyü İçme Suyu İletim Hattı ve GES Yapım işi. | 798 | 2520000 | [6 empty] | 1
49 | İdil | İçmesuyu | Kurtuluş Köyü İçme Suyu GES Yapım İşi | 278 | 900000 | [6 empty] | 1
50 | İdil | İçmesuyu | Kuyulu Köyü (Tepeli Mezrası) içme Suyu GES Yapım İşi |  | 450000 | [6 empty] | 1
51 | Güçlükonak | Ulaşım | Damlabaşı (0.2 km) ve Koçtepe (0.25 km), Köyüne bağlı Koç yurdu Köylerin Beton Yol Yapım İşi | 1159 | 900000 |  | 0.45 |  |  |  | 1
52 | Güçlükonak | Ulaşım | Ormaniçi (800 m²), Yağmurkuyusu (900 m²), Boyuncuk (900 m²) ve Çobankazanı (900 m²), Köylerin Kilitli Parke Taşları Yol Yapım İşi | 1684 | 1320000 |  |  | 3500 |  |  | 1
53 | Güçlükonak | Ulaşım | Çevrimli (120 m³ ) ve Yatağan (150 m³ ) Köyleri Taş Duvarı Yapım İşi | 352 | 200000 |  |  |  | 150 |  | 1
54 | Güçlükonak | İçmesuyu | Akçakuşak, Akdizgin, Damlarca ve Çobankazanı Köylerin İçme Suyu İletim Hattı İle (15m3) Betornarme biriktirme Depo Yapım İşleri | 1680 | 241017.26 | [6 empty] | 1
55 | Uludere | Ulaşım | Gülyazı, (0,35 km) Ortasu (0,30km ),Taşdelen (0,07km ), İnceler (0,20km), Ortaköy (0,30km ) ve Bağlıca (0,11km ) Köyleri Yol Standartlarını Geliştirme İşi Kapsamında Beton Yol Yapım işi | 6883 | 2325000 |  | 1.33 |  |  |  | 1
56 | Uludere | Ulaşım | Ortabağ, (2.000 m2) Andaç(1.500 m2), Dağdibi (1.000 m2) , Ballı ( 225m3 Taş duvar) Yemişli (195m3 Taş duvar) ve Işıkveren (80 m. Korkuluk) Köyleri Yol Standartlarnı Yükseltme işi Kapsamında kilit Parke Taşı , Taş duvar ve Korkuluk işi | 10096 | 2485000 |  |  | 4500 | 416.6 |  | 1
57 | Uludere | İçmesuyu | Yemişli Köyü köy İçi İçme Suyu İsale Hattı Yenileme işi | 2783 | 300000 | [6 empty] | 1
58 | Uludere | İçmesuyu | Ortaköy Köyü İçme Suyu Kaptajı Yapım işi | 1211 | 55126.22 | [6 empty] | 1
59 | Uludere | Sulama | Taşdelen ve Bağlı köyleri beton sulama kanalı yapım işi (Toplam 750 metre açık Beton Kanal +110 metre kapalı sistem) | 1913 | 376000 | [7 empty] | 1
|  |  | Ortak Ödenek %15 |  | 9711967.2
|  |  | KHGB Yönetim Giderleri % |  | 1739990.43
|  |  | Toplam |  | 64713448 | 0.25 | 1.78 | 88406 | 567.6 | 1 | 38 | 19 | 2 | 0
[6 empty] | StabilizeKm | Beton Km | Parke Taşı m2 | Taş Duvar m3 | Köprü Adet | Yol | İçme Suyu Adet | Sulama Adet | Atık Su Adet
KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS"